## 里程碑
里程碑 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 最终版本 | 备注
MS-01 | 1. 环境搭建：CM、工程结构 2. 微内核代码调整 3. 框架内核代码结构调整 4. 主界面数据内核插件 5. 传统主界面显示插件 6. 项目组人员培训 7. 开始部门内推广使用 | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 已完成
MS-02 | 1. 微内核 - 日志记录模块 2. 核心服务插件 ¦- 事件总线服务插件 ¦- 配置管理服务插件 ¦- 属性编辑服务插件 3. 主界面数据核心插件 ¦- 快捷键管理 ¦- 场景变换及控制流程 | 2016-10-08 | 2016-10-28 | 已完成
MS-03 | 1. 主界面插件 ¦- 主界面辅助插件 ¦- 插件浏览器插件 ¦- 快捷键设置插件 2. 主界面数据内核插件 ¦- 应用组合配置解析 3. QtCreator集成工具 ¦- 工程向导工具 ¦- 新建文件向导工具 ¦- 扩展数据文件编辑工具 ¦- 动态布局工具 4. 扩展数据文件翻译工具 | 2016-11-01 | 2017-01-24 | 已完成 | 0.3.5
MS-04 | 1. 公司培训 2. 插件组合配置工具 3. 帮助手册 4. BUG Fixing 5. 配置組合插件包 | 2017-02-14 | 2017-05-05 | 已完成 | 0.5.0 | 插件组合配置工具开发完成后进行系统集成测试
MS-05 | 1. Ribbon主界面插件包 2. QtCreator工具BugFixing 3. 产品演示视频制作 4. 进程插件加载流程 | 2017-05-06 | 2017-09-12 | 已完成 | 0.6.0 | Ribbon主界面插件
MS-06 | 1. QxPlugin产品遗留问题梳理 2. 框架内核-远程调用机制设计，通信模块编码 3. 进程插件封装 4. 进程插件技术预研 | 2017-09-26 | 2017-12-29 | 已完成 | 0.7.0
MS-07 | ┌远程调用机制； │├Qobject远程调用 │├进程插件支持服务机制； │└扩展点对象远程调用 ├预研 │├异常捕获机制 │└网卡数据抓包 ├多进程模型 │日志记录服务 │├log4Qt记录日志 │└breakpad异常捕获 ├日志查看进程 │├log4Qt日志查看，实时&历史 │└breakpad崩溃日志分析 ├自定义主界面 │├需求分析 │└详细设计 └开发向导工具 └插件工程向导：插件工程模板自定义 | 2018-01-02 | 2018-04-30 | 进行中 |  | 远程调用 多进程插件 工具Bug Fixing
MS-08 | 自定义主界面&工具 插件依赖树形展示 自动更新升级工具 进程监视 | 2018-05-01 | 2018-07-30 | 未开始 |  | 周强、游光军、王亮、刘恋、程兵
MS-09 | 产品CTK内核版本 工具适配 | 2018-05-01 | 2018-08-30 | 未开始 |  | 刘恋、程兵
MS-10 | 仿真配置插件包 1.可视化参数配置显示/编辑界面，使用拖拽方式组织参数显示界面，支持多种数据格式的显示和编辑； 2.图形化数据流控制编辑器，可视化快速生成数据处理流程； 3.协议打包/解包引擎，支持多种数据组织格式，对象化方式操作协议数据包（支持二进制流、xml、json等协议组织形式）； 4.数据传输层封装，多种传输服务集成，如串口、TCP、UDP、webservice等。开放数据传输服务接口，灵活扩展。 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 未开始 |  | 黄龙、王亮、待招x2
MS-11 | 图形化设备显示/控制插件包 1.图元编辑器，快速构建设备图形控件； 2.图元控件库管理，实现图元控件的分类浏览、管理； 3.设备拓扑关系构建编辑器，设置设备拓扑关系、业务控制及动作、数据流、数据传输等。 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 未开始 |  | 周强、游光军、待招x2
MS-12 | 微服务集成 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 未开始 |  | 黄龙、待招x1

## 版本
版本 | 版本说明 | 发布者 | 发布时间 | 里程碑 | 备注
0.3.5 |  |  |  | MS-03
0.4.3 | 1. 修改框架-扩展点管理器崩溃问题 2. 修改主界面、翻译工具的问题 |  | 2017-03-21 | MS-04
0.4.4 | 1.翻译工具代码重构完成 | 杜佳忆 | 2017-04-11 | MS-04
0.4.5 | 1. 翻译工具bug fixing | 杜佳忆 | 2017-04-13 | MS-04
0.4.6 | 1. 翻译工具bug fixing | 杜佳忆
0.4.8 | 1. 应用组合配置向导工具增加预览。 2. 应用组合配置向导增加发布安装包功能。 3. 框架QxPlugin支持加载Profile配置文件。 | 周强 | 2017-05-08 | MS-04
0.5.0 | 1. 修改工具的BUG。 | 周强 | 2017-05-31 | MS-04
0.5.1 | 1. 根据需求变动修改动态布局编辑器即修复动态布局编辑器BUG 2. 编写Demo插件 | 周强 | 2017-06-13 | MS-05
0.5.2 | 1.增加ribbon风格的主界面。 2.实现主界面的ribbon toolbar功能。 | 周强 | 2017-07-12 | MS-05
0.5.4 | 1. Ribbon主界面插件 - Toolbar完成 2. Ribbon主界面插件 - Backstage | 杜佳忆 | 2017-08-07 | MS-05
0.5.5 | 1. Ribbon - Systembutton & option 2. Ribbon - bug fixing | 周强 | 2017-08-11 | MS-05
0.5.6 | 1. Ribbon - QuickAccessBar 2. Ribbon - bug fixing | 周强 | 2017-08-19 | MS-05
0.5.7 | 1. Ribbon - Bug Fixing #1599#1600,#1584,#1567,#1566,#1593,#1614,#1622,#1610,#1627,#1629,#1628, | 周强 | 2017-08-23 | MS-05
0.5.8 | 1. 新建功能：状态栏，toolbar的context相关属性。 2. Ribbon - Bug Fixing | 周强 | 2017-08-25 | MS-05
0.5.9 | 1. Ribbon - Bug Fixing | 周强 | 2017-08-30 | MS-05
0.5.10 | 1.新建功能：现场保存。 2.Ribbon - Bug Fixing #1638,#1656,#1662,#1661,#1664,#1665,#1658,#1666#1660,#1667,#1598,#1634 | 杜佳忆 | 2017-09-05 | MS-05
0.5.11 | Ribbon - Bug Fixing#1674,#1675,#1677,#1671,#1672,#1670 | 杜佳忆 | 2017-09-08 | MS-05
0.6.0 | 1.改进之前功能（如异常处理等） 2.Ribbon —— Bug Fixing#1528,#1637,#1658,#1563,#1010 | 杜佳忆 | 2017-09-11 | MS-05
0.6.1 | 依据需求变动重构扩展点定义编辑器代码，并修复遗留BUG | 杜佳忆 | 2017-10-18 | MS-06
0.6.2 | 1.扩展编辑器---Bug Fixing 2.AppDeployer—— Bug Fixing #1685,#1540,#1195,#1285,#1324,#1345,#1358,#1498,#1500,#1499,#1517,#1534,#1688,#1689,#1690,#1691,#1692,#1693,#1694,#1696,#1697,#1698,#1699,#1700,#1701,#1702,#1703,#1705 | 杜佳忆 | 2017-10-24 | MS-06
0.6.3 | 1.扩展编辑器---Bug Fixing 2.AppDeployer—— Bug Fixing #1685,#1527,#1480,#1210,#1533,#1706,#1707,#1708,#1709,#1710,#1711,#1712,#1206,#1214,#1216,#1714,#1337,#1328,#1199,#1219,#1205,#1203,#1202,#1200 | 杜佳忆 | 2017-11-02 | MS-06
0.6.4 | 1.扩展点编辑器需求实现以及bug修复 #1731，#1729，#1727，#1726，#1716，#1711 | 胡寿波 | 2017-11-08 | MS-06
0.6.5 | 1、修复扩展数据保存的问题 2、修复相同target数据合并以及parent ID的处理 3、扩展点没有扩展实现数据，自动创建根节点便于拖拽 4、非容器子扩展点拖拽自动创建公共扩展实现 #1713,#1738,#1737,#1736,#1733,#1728,#1726,#1717,#1711,#1535,#1516, #1357,#1351,#1335,#1724,#1410,#1723,#1716,#1709 | 胡寿波 | 2017-11-14 | MS-06
0.6.6 | 1、修复Ctrl+S保存后继续修改再保存数据重复的问题 2、完成需求：列表头菜单，动态显示、隐藏列 3、修复layout扩展实现修改、删除的逻辑（删除后，format tab也删除） 4、完成需求：条件属性 5、布局Action可以和公共扩展实现脱离关系 6、完成删除定义，扩展实现也跟着删除 7、修复其他一些异常情况 #1742,#1744,#1748,#1740,#1739,#1738,#1735,#1734,#1725,#1723,#1721 | 胡寿波 | 2017-11-24 | MS-06
0.6.7 | 1.扩展编辑器--Bug Fixing #1752#1753#1754#1755#1756#1761#1757 2.部署工具--Bug Fixing #1525,#1541,#1539,#1458,#1524,#1457,#1519,#1523,#1520,#1522,#1751,#1459,#1687,#1750,#1521,#1481,#1482,#1485,#1483,#1508,#1478,#1477,#1475,#1467,#1472,#1468,#1451,#1456,#1437,#1436,#1480,#1527,#1540 | 杜佳忆 | 2017-11-29 | MS-06
0.6.8 | 1.部署工具 -- 1)添加条件属性； 2)添加Meta属性； 3) 添加onlyEnabled属性； 4) 修复其他一些异常情况的BUG#1767、#1768、#1483、#1766、#1458、#1765、#1773、#1475、#1769、#1751、#1772、#1520、#1523、#1770、#1750、#1436、#1763、#1764 2.扩展编辑器--Bug Fixing #1356、#1762、#1758、#1753、#1745、#1355 | 杜佳忆 | 2017-12-15 | MS-06
0.6.9 | 清理之前版本的bug--#1777、#1548、#1553、#1243、#1077、#1169、#1405、#1407、#1408、#1409、#1411、#1412、#1414、#1413、#1415、#1552、#1779、 #1543、#1529、#1549、#1684、#1507、#1509、1177 | 杜佳忆 | 2017-12-26 | MS-06
0.6.10 | 清理之前版本的bug--#1789、#1788、#1785、#1783、#1782、#1776、#1761、#1551、#1550、#1523、#1512、#1511、#1503、#1414 | 杜佳忆 | 2018-01-10 | MS-06
0.6.11 | 增加插件安装卸载准备就绪等功能，并清理停插件启动插件的crash问题，及desktop 主界面中央视图及停靠框调显crash问题。并修复BUG--#1387、#1384、#1382、#1354、#1348、#1166 | 杜佳忆 | 2018-02-01 | MS-06
0.7.0 | 添加多进程演示Demo插件 | 杜佳忆 | 2018-02-05 | MS-07
0.7.1 | 1. 修改框架启动时加载主界面逻辑,增加主界面选择对话框； 2. 修改option对话框多次启动后配置页不显示的问题； 3. 修改ribbon主界面样式无法更改的问题； 4. 修改动态布局服务插件扩展点名字不一致的问题； 5. 跨进程插件注册扩展回调,并被正常回调； 6. 修改应用部署工具中扩展实现在属性编辑器中无法显示图标的问题； 7. 新增logservic.exe记录日志,并集成breakpad。 | 陈健 | 2018-06-07 | MS-07
0.7.2 | 1.自定义界面-布局面板 2.自定义界面-扩展点树 3.自定义界面-属性列表 4.自定义界面-Redo/Undo 功能 5.自定义界面-默认样式扩展点样式实现 6.自定义界面-模式切换：编辑模式&运行模式 | 王亮 | 2018-08-03 | MS-07

## 与
W | S | Z | X | C | V | B | N | M | I | U | Y
Sprint | 开始时间 | 结束时间 | 里程碑 | 版本 | 计划会议 |  | 回顾会议 |  |  | 检查会议
[5 empty] | 任务 | 检查点 | 任务完成情况 | 优点 | 问题 |  | 备注
#14 | 2017-02-13 | 2017-03-31 | MS-04
#15 | 2017-04-05 | 2017-04-14 | MS-04 | 0.4.5 | 1. 【编码】应用部署工具 2. 【重构】扩展数据文件翻译工具 3. 【测试】扩展数据文件翻译工具 4. 【需求】应用部署工具 | 【CP1】@2017/4/7 1. 扩展数据文件翻译工具发布内测版本 | 1. 【编码】应用部署工具 - 60% 2. 【重构】扩展数据文件翻译工具 - 完成 3. 【测试】扩展数据文件翻译工具 - 完成 无crash bug, 翻译状态少许问题。 4. 【需求】应用部署工具 - 完成 5. 【用例】应用部署工具 - 70% | 1. 测试报告严格执行，方便统计； 2. 杜佳忆重构快速、简练。 | 1. Daily Meeting不能省略 2. 设计文档需要提前 3. 项目任务跟踪需要加强
#16 | 2017-04-17 | 2017-05-05 | MS-04 |  | 1. 【编码】应用部署工具 2. 【BUG Fixing】扩展数据文件翻译工具、开发向导工具） 3. 【测试】扩展数据文件翻译工具、开发向导工具、应用部署工具 4. 【用例】应用部署工具 5. 【需求】多进程模型 | 无 | 1. 【编码】应用部署工具 - 开发完成 2. 【BUG Fixing】扩展数据文件翻译工具、开发向导工具） 扩展数据文件翻译工具 - 完成 工程向导和文件向导 - 完成 三个编辑器 - 未开始 3. 【测试】扩展数据文件翻译工具 - 完成 开发向导工具 - 50% 应用部署工具 - 70% 4. 【用例】应用部署工具 - 完成 5. 【需求】多进程模型 - 取消任务 | 1. backlog更新及时。 2. 杜佳忆表现较好，改BUG速度较快。 3. 沟通比较好。 | 1. 陈健 - 应用部署工具编码时间超过预期。 2. 陈健 - Sprint#16 延迟一周。 3. 周强 - GIT使用不当，导致代码丢失。（陈健：补上Git提交规范，使用说明） 4. 未进行：任务预估时间
#17 | 2017-05-08 | 2017-05-27 | MS-05 |  | 1. 【讨论】多进程模型 2. 【调研】Qt远程调用（QtRemoteObjects） 3. 【设计】多进程模型-概要设计&详细设计 4. 【BUG Fixing】QtCreator编辑器、应用部署工具 5. 【测试】应用部署工具、QtCreator编辑器、文件生成向导、插件工程向导 6. 【用例】应用部署工具用例修改 7. 工程向导 - 增加第三方可执行程序/Com组件集成 | 2017/5/17 1. Qt远程调用预研 2. 多进程模型概要设计&详细设计 ¦-生命周期管理 ¦-服务：注册/引用 ¦-扩展点：定义/实现 ¦-界面嵌套 ¦-第三方可执行程序/Com组件集成 | 1. 【讨论】多进程模型【OK】 2. 【调研】Qt远程调用（QtRemoteObjects）【OK】 3. 【设计】多进程模型-概要设计&详细设计【50%】 4. 【BUG Fixing】QtCreator编辑器、应用部署工具 【50%】 5. 【测试】应用部署工具、QtCreator编辑器、文件生成向导、插件工程向导 【50%】 6. 【用例】应用部署工具用例修改【OK】 7. 工程向导 - 增加第三方可执行程序/Com组件集成【推迟到多进程完成后】 |  | 1. 严格执行早会制度，轮流主持早会。 2. 每次修改Bug需要升级版本号，版本发布在次轮Bug修复完成后。
#18 | 2017-05-31 | 2017-06-23 | MS-05 | 0.5.1 | 1. 【编码】QRPC的移植，只要源码，网络层封装tcp 2. 【Bug Fixing】动态布局编辑器、扩展点编辑器 3. 【测试】动态布局编辑器、扩展点编辑器、应用部署工具 4. 【需求/bug】清理整个框架的Bug、需求 5. 【编码】多进程插件生命周期管理：加载、启动、停止 6. 【编码】多进程插件服务机制：注册服务、查找、引用服务 7. 【编码】多进程插件的扩展点机制支持。 8. 【编码】界面集成 9. 【单元测试】多进程模块 |  | 1. 【编码】QRPC的移植，只要源码，网络层封装tcp 【OK】 2. 【Bug Fixing】动态布局编辑器【OK】、扩展点编辑器【Delay】 3. 【测试】动态布局编辑器【OK】、扩展点编辑器【Delay】、应用部署工具【OK】 4. 【需求/bug】清理整个框架的Bug、需求【50%】 5. 【编码】多进程插件生命周期管理：加载、启动、停止【OK】 6. 【编码】多进程插件服务机制：注册服务、查找、引用服务【Delay】 7. 【编码】多进程插件的扩展点机制支持。【Delay】 8. 【编码】界面集成【Delay】 9. 【单元测试】多进程模块【Delay】 10. 【编码】Demo编写 【OK】 11. 【需求】Ribbon主界面 【50%】 12. 【移植】Desktop 移植框架为Ribbon【OK】 | 1. 团队自我驱动较好 2. 早会有改进 | 1. 出差导致Sprint延期一周 2. 突发需求导致任务变化 3. 【钟】发布版本时release note过于简略，根据余开强的bug report填写修改记录，新功能的描述。 4. 杜佳忆：有问题需要及时反馈 5. Backlog及时更新【周强负责】
#19 | 2017-06-26 | 2017-07-07 | MS-05 |  | 1. 【编码】Ribbon主界面 - Toolbar、移植Desktop 2. 【需求】Ribbon主界面 - Toolbar 3. 【用例】Ribbon主界面 - Toolbar 4. 【设计】Ribbon主界面 - 文档后补，要求基本思路清晰。Ribbon控件的用法，控件类型分类 5. 【编码】远程调用 |  | 1. 【编码】Ribbon主界面 - Toolbar、移植Desktop 【完成50%】 2. 【需求】Ribbon主界面 - Toolbar 【完成】 3. 【用例】Ribbon主界面 - Toolbar 【完成】 4. 【设计】Ribbon主界面 - 文档后补，要求基本思路清晰。Ribbon控件的用法，控件类型分类 【文档后补】 5. 【编码】远程调用 - 【延迟】
#20 | 2017-07-10 | 2017-07-21 | MS-05 |  | 1. 【编码】Ribbon主界面 - Toolbar 2. 【需求】Ribbon主界面 3. 【用例】Ribbon主界面 4. 【编码】远程调用 5. 【方案】（十所一部航空）综合检测仪手持终端框架软件技术方案 |  | 1. 【编码】Ribbon主界面 - Toolbar 【完成】 2. 【需求】Ribbon主界面【完成】 3. 【用例】Ribbon主界面【完成】 4. 【编码】远程调用【延迟】 5. 【方案】（十所一部航空）综合检测仪手持终端框架软件技术方案【完成】 | 1. 任务完成。 | 1. 杜佳亿-关闭BUG，请参考BUG流程 ２.需求评审时未能全部理解。TO：钟敏燕 3. 评审时理解不清晰时要及时提问。TO: ALL 4. 任务中断，被杂事干扰。 5. 上班早上尽量少补卡。 6. 需求变动时未通知其他人员。To: 钟敏燕，IM，Email
#21 | 2017-07-24 | 2017-08-04 | MS-05 | 0.5.4 | 1. Ribbon Toolbar -bug fixing（第一周） 2. Ribbon Toolbar - 配置演示界面 （第一周） 3. Ribbon Toolbar - 回归测试（第一周） 4. Ribbon SystemButton & backstage需求、设计、编码、测试用例 5. Ribbon Toolbar - Option Bar 需求、编码 | 1. Ribbon Toolbar完成：@2017-7-28 2. Ribbon Toolbar周三2017-7-26上午发测试版本 3. Ribbon Toolbar 配置数据文件周二2017-7-25完成，交给开发人员 | 1. Ribbon Toolbar -bug fixing（第一周）【OK】 2. Ribbon Toolbar - 配置演示界面 （第一周）【OK】 3. Ribbon Toolbar - 回归测试（第一周）【OK】 4. Ribbon SystemButton & backstage需求、设计、编码、测试用例【90%】 5. Ribbon Toolbar - Option Bar 需求【OK】、编码【0%】 | 无 | 【杜总师】发布版本时release note过于简略，根据余开强的bug report填写修改记录，新功能的描述。v0.5.4版本 【陈健】版本发布不及时，checkpoint未检查 【周强】负责早会提醒 【余开强】检查任天凤提交的bug 【周强】无法进入深度工作状态，钟师傅提供痴呆训练方法 【陈健】执行WBS，评估任务时间，提高组员压力
#22 | 2017-08-07 | 2017-08-18 | MS-05 | 0.5.6 | 1. Ribbon System Button & backstage 2. Ribbon QuickAccessBar 3. Ribbon Toolbar - Option Bar 4. RemoteProcessCall - RemoteClient & RemoteServer & RemoteObject 5. Ribbon System Button & backstage测试、Toolbar回归测试 | 1. Ribbon测试版本@2017/8/11：optionbar & systembutton & backstage：v0.5.5 2. Ribbon测试版本@2017/8/18：quickaccessbar & bug fixing：v0.5.6 | 1. Ribbon System Button & backstage 【OK】 2. Ribbon QuickAccessBar【OK】 3. Ribbon Toolbar - Option Bar【OK】 4. RemoteProcessCall - RemoteClient & RemoteServer & RemoteObject 【delay】 5. Ribbon System Button & backstage测试、Toolbar回归测试【OK】
#23 | 2017-08-21 | 2017-09-08 | MS-05 | 0.6.0 | 1. Ribbon bug fixing 2. Ribbon Toolbar tab Context(Toolbar 设置属性) 3. Ribbon配置手册更新 4. Ribbon配置操作视频录制 5. 文档：设计、需求、系统测试报告（可以有轻微bug存在，Major以上的BUG要清理干净） 6. Ribbon最终版本：0.6.0 7. RemoteProcessCall - 调研 & 设计 8. Ribbon - quick access bar 设置保存 | 1. 8月25日发布0.5.8版本，完成主要bug的清理 2. 8月29日发布0.5.9版本，完成缺失功能 | 1. Ribbon 功能全部完成 2. Ribbon Bug Fixing 完成 3. Ribbon 设计文档 - 完成 4. Ribbon 帮助手册、操作演示视频 - 完成 5. 发布MS-05里程碑版本 v0.6.0 6. Ribbon 测试、测试报告、测试说明文档完成 | 1. Ribbon完成度高，开发，测试，bug fixing整体全部完成，未留尾巴 2. 测试工作细致、快速。 3. 杜佳忆进步较快。 | 1. Sprint#23延长了一周；主要是为了版本发布； 2. Ribbon前期调研不够深入，导致后期有些任务返工；
#24 | 2017-09-11 | 2017-09-22 | MS-06 |  | 1. 远程调用 - 消息交互机制：数据打包解包 2. 远程调用 - 通信机制：server/client/transport/node/host/proxy 3. 开发工具：扩展点编辑器 - bug fixing 4. 需求：仿真配置插件包 - 完成50% |  | 1. Ribbon移植：周强、胡寿波 2. ExtensionEditor重构：杜佳忆 3. 用例维护、准备演示Demo、测试：余开强、任天凤 4. 准备培训、客户演示：陈健 | 无
#25 | 2017-09-25 | 2017-10-20 | MS-06 | 0.6.1 | 【开发流程梳理】 1. 使用工程向导创建插件工程 2. 使用文件向导创建插件配置文件、扩展回调模板、动态布局模板 3. 使用扩展数据编辑器对插件中的扩展实现进行设置和布局 4.当扩展点包含子扩展点时，所有的子扩展点可以参与布局，布局时自动创建format节点，删除hasformat选项 |  | 【开发流程梳理】 1. 用例完成 2. 编码： 扩展实现编辑器未完成 动态布局编辑器：bug fixes 未完成
[5 empty] | 【部署流程梳理】 1. 创建一个发布配置文件 2. 选择所需插件，插件依赖，启动策略 3. 布局界面 a. 实现列表中的扩展实现根据当前布局标签页进行过滤，只显示跟当前布局标签页相同target的扩展实现； i. 在Target标签页上右键“设置为默认启动”则设置该Layout为当前启动的插件； ii. 当前默认标签页上需要增加一个【启动】； iii. 点击标签页，显示该Layout的扩展实现数据到属性框。 b. 启动Layout： i. 命令行参数输入要启动的Layout； ii. 在core中增加一个选项配置页，放到选项对话框，用于设置需要启动的主界面显示插件； iii. 在profile中指定需要启动的Layout target。 4. 保存配置数据 根据当前默认启动的layout target，禁止非当前Layout的主界面显示插件。 5. 主界面插件包： 主界面显示插件激活方式修改为Lazy，由mainwindow.core根据layout决定启动哪一个主界面显示插件。 主界面仅向当前Layout的主界面显示插件推送数据，非当前Layout的主界面显示插件无法获取数据。 主界面显示插件由主动向core拉取数据变更为core推送数据。 |  | 【部署流程梳理】 1. 测试用例： 80% 2. 编码：50% 3. 测试：待测试 | 无 | 无
[5 empty] | 【扩展点流程】 1. 扩展点增加hasFormat属性，并且扩展点包含子扩展点。只要包含子扩展点就可以布局【检查配置】。 2. 扩展实现资源路径问题：工具&框架。 3. 扩展实现ID重复问题： a. 扩展实现没有ID时或ID为空，自动创建ID: [parent id].[key].[name¦index] b. 工具 & 扩展点解析扩展实现数据 c. 扩展实现在Menubar和Toolbars重复部署时，扩展实现无法设置两个父节点 d. 条件属性 e. Duplicable |  | 【扩展点流程】 1. 扩展点定义相关：完成 2. 扩展实现相关：完成50%
[5 empty] | 【其他问题】 1. 插件管理器 无法停止插件 2. Lazy的插件在功能调用完成后，需要停止该插件。 |  | 【其他问题】 1. 未完成 2. 框架解析扩展点数据 -完成 3. 远程调用-通信 - 完成
#26 | 2017-10-23 | 2017-11-10 | MS-06 |  | 【开发流程梳理】 1. 使用扩展数据编辑器对插件中的扩展实现进行设置和布局 2. 当扩展点包含子扩展点时，所有的子扩展点可以参与布局，布局时自动创建format节点，删除hasformat选项 【部署流程梳理】 3. 布局界面 b. 启动Layout： ii. 在core中增加一个选项配置页，放到选项对话框，用于设置需要启动的主界面显示插件； 5. 主界面插件包： 主界面显示插件由主动向core拉取数据变更为core推送数据。 【扩展点流程】 1. 扩展点增加hasFormat属性，并且扩展点包含子扩展点。只要包含子扩展点就可以布局【检查配置】。 2. 扩展实现资源路径问题：工具&框架。 3. 扩展实现ID重复问题： a. 扩展实现没有ID时或ID为空，自动创建ID: [parent id].[key].[name¦index] b. 工具 & 扩展点解析扩展实现数据 c. 扩展实现在Menubar和Toolbars重复部署时，扩展实现无法设置两个父节点 d. 条件属性 【CTK移植】 1. 移植插件管理器插件到CTK（十所三部） 【远程调用】 1. Remote Manager 模块入口 2. 界面嵌套：Qt4（Win/Linux）/Qt5两种 3. PluginContext支持RemoteCall | 11/1：发布0.6.3（扩展点编辑器测试版本） 11/7：发布0.6.x版本 11/10：发布0.7.0版本 | 【开发流程梳理】 1. 使用扩展数据编辑器对插件中的扩展实现进行设置和布局 【80%】 【部署流程梳理】 3. 布局界面 【OK】 5. 主界面插件包： 主界面显示插件由主动向core拉取数据变更为core推送数据。【OK】 【扩展点流程】 1. 扩展点增加hasFormat属性，并且扩展点包含子扩展点。只要包含子扩展点就可以布局【检查配置】。【OK】 2. 扩展实现资源路径问题：工具&框架。【90%】 3. 扩展实现ID重复问题：[25%] a. 扩展实现没有ID时或ID为空，自动创建ID: [parent id].[key].[name¦index] b. 工具 & 扩展点解析扩展实现数据【OK】 c. 扩展实现在Menubar和Toolbars重复部署时，扩展实现无法设置两个父节点 d. 条件属性 【CTK移植】 1. 移植插件管理器插件到CTK（十所三部）【延迟】 【远程调用】 1. Remote Manager 模块入口 【50%】 2. 界面嵌套：Qt4（Win/Linux）/Qt5两种 【50%】 3. PluginContext支持RemoteCall 【OK】 | 无 | 无
#27 | 2017-11-13 | 2017-12-01 | MS-06 |  | 【开发流程梳理】 1. 使用扩展数据编辑器对插件中的扩展实现进行设置和布局 【部署流程梳理】 组合部署工具的BUG修复。 【扩展点流程】 2. 扩展实现资源路径问题：工具&框架。 3. 扩展实现ID重复问题： a. 扩展实现没有ID时或ID为空，自动创建ID: [parent id].[key].[name¦index] c. 扩展实现在Menubar和Toolbars重复部署时，扩展实现无法设置两个父节点 d. 条件属性 【CTK移植】 1. 移植插件管理器插件到CTK（十所三部）【低优先级】 【远程调用】 1. Remote Manager 模块入口 2. 界面嵌套：Qt4（Win/Linux）两种 3. 支持服务/扩展点机制 4. 主进程作为插件的守护程序，插件进程崩溃时可自动启动插件进程 5. RemoteModel |  | 【开发流程梳理】 1. 使用扩展数据编辑器对插件中的扩展实现进行设置和布局 【完成】 【部署流程梳理】 组合部署工具的BUG修复。【完成】 【扩展点流程】 2. 扩展实现资源路径问题：工具&框架。【完成】 3. 扩展实现ID重复问题：【延迟】 a. 扩展实现没有ID时或ID为空，自动创建ID: [parent id].[key].[name¦index] c. 扩展实现在Menubar和Toolbars重复部署时，扩展实现无法设置两个父节点 d. 条件属性 【CTK移植】 1. 移植插件管理器插件到CTK（十所三部）【低优先级】【延迟】 【远程调用】 1. Remote Manager 模块入口【50%】 2. 界面嵌套：Qt4（Win/Linux）两种 【完成】 3. 支持服务/扩展点机制 【30%】 4. 主进程作为插件的守护程序，插件进程崩溃时可自动启动插件进程 【延迟】 5. RemoteModel 【延迟】 | 无 | 无
#28 | 2017-12-04 | 2017-12-29 | MS-07 |  | 【扩展点编辑器】 1. redo/undo支持 2. ID重复问题 【主界面】【待讨论】 1. 扩展实现在Meunbar/Toolbar无法同时设置两个parent; ¦- 【组合部署工具】 1. 剔除/重新添加被禁用/忽略的插件的扩展实现数据 【仿真配置插件包】simulator 1. 需求分析 2. 【待定】 【多进程】 1. 支持扩展点/服务 【CTK移植】 1. 移植插件管理器插件到CTK（十所三部）【延迟】 2.工具移植 ¦- 了解客户需求，CTK环境，配置数据格式 ¦- 插件开发向导 ¦- 插件信息编辑器 ¦- 检查客户框架的配置环境，检查其他工具是否需要修改
#29 | 2018-01-02 | 2018-01-26 | MS-07 |  | 1. CETC14客户要求DEMO ¦- breakpad：程序崩溃异常捕获，定位崩溃代码 ¦- pcap：网络数据包捕获 ¦- 日志界面 ¦- 多进程插件，进程界面嵌套 ¦- 中标麒麟系统兼容 2. 扩展点对象跨进程调用 3. 九洲GIS项目 ¦- 前期DEMO ¦- 协助客户程序集成GIS地图，并优化客户程序
#30 | 2018-02-25 | 2018-03-30 | MS-07 |  | 1. GIS项目收尾工作 ¦- 百度地图下载器 ¦- 测距等功能点 2. 扩展点编辑器工具 ¦- Bug Fixes ¦- 扩展实现编辑部分需重构（参考部署工具-布局模块） 3. CETC14所客户要求（预研）： ¦-进程监控 ¦-子进程嵌套加载lib插件 ¦-拖拽布局 4. 模拟仿真软件需求分析 5. 扩展点对象远程调用 6. 插件工程向导增加进程插件工程类型和代码模板+F22
#31 | 2018-04-02 | 2018-04-27 | MS-07 |  | 1. 进程插件 ¦- 进程嵌套库插件 ¦- 嵌套的子插件的服务/扩展点/远程对象的管理 2. 进程间调用 ¦- 进程插件嵌套库插件加载 ¦- 进程插件嵌套库插件服务 ¦- 进程插件嵌套库插件扩展点 ¦- 进程插件嵌套库插件扩展回调 ¦- 进程插件扩展配置 ¦- 子插件远程对象 3. 使用手册 4. 模块清单 5. 自定义主界面 ¦- 显示模式 ¦- 编辑模式 6. 日志记录 ¦- 异常捕获 ¦- 日志信息 7 .跨进程调用 ¦- 远程对象注册表 ¦- 远程调用
#32 | 2018-05-02 | 2018-06-02 | MS-08 |  | ¦- 自定义主界面需求 ¦- 自定义界面扩展点树 ¦- 自定义界面布局面板 ¦- 自定义界面属性列表 ¦- 样式扩展点定义 ¦- 自定义界面设计文档 ¦- 自定义界面测试用例编写 ¦- 日志插件 ¦- 崩溃异常捕捉（windows&linux） ¦- 远程管理器 ¦- 插件管理器升级 ¦- 进程插件监视 | 1.自定义主界面主体流程【2018/5/24】 | ¦- 自定义主界面需求 [ok] ¦- 自定义界面扩展点树 [ok] ¦- 自定义界面布局面板 [20%] ¦- 自定义界面属性列表[ok] ¦- 样式扩展点定义[70%] ¦- 自定义界面设计文档[30%] ¦- 自定义界面测试用例编写[未开始] ¦- 日志插件[ok] ¦- 崩溃异常捕捉（windows&linux）[ok] ¦- 远程管理器[30%] ¦- 插件管理器升级[未开始] ¦- 进程插件监视[50%] | 1. 提高产品易用性，减少用户学习成本 2. 日志部分完成 - 【王亮】 | 1. code review未开展- 【周强】 2. 站会开展不到位 -【周强】 3. 前期需求设计不充分，导致方案大方向变动-【刘恋、游光军】 4. 需求跟踪不到位 - 【钟敏燕】
#33 | 2018-06-04 | 2018-06-22 | MS-08 |  | ¦- 自定义界面布局面板 ¦- 样式扩展点定义 ¦- 自定义界面设计文档 ¦- 自定义界面测试用例编写 ¦- 远程管理器 ¦- 插件管理器升级 ¦- 进程插件监视 | 1. Code Review 【2018/6/15】 | ¦- 自定义界面布局面板 【50%】 ¦- 样式扩展点定义 【完成】 ¦- 自定义界面设计文档 【SDD未完成】 ¦- 自定义界面测试用例编写【完成】 ¦- 插件管理器升级 【70%】 ¦- 进程插件监视 【80%】 ¦- 子进程崩溃后，扩展点对象远程调用失效 【完成】 ¦- 用户自定义代码模板【完成、未测试】 | 无 | 无
#34 | 2018-06-25 | 2018-07-14 | MS-08 |  | ¦- Redo/Undo 功能实现 ¦- 自定义主界面dock实现 ¦- 默认样式centralView扩展点样式实现 ¦- 重构QGraphicsItem 替换为 Qwidget ¦- 调研Qwidget实现Z序布局方案 ¦- 插件管理器集成进程插件管理 ¦- 改造GIS进程插件 ¦- 优化GIS插件拖拽卡顿 ¦- 升级 windowtransform 接口2.0 ¦- 系统设计文档模板 | 1. 测试版发布 v0.8.0 【2018/6/21】 | ¦- Redo/Undo 功能实现【完成】 ¦- 自定义主界面dock实现 【完成】 ¦- 默认样式centralView扩展点样式实现【完成】 ¦- 重构QGraphicsItem 替换为 Qwidget 【完成70%】 ¦- 调研Qwidget实现Z序布局方案 【完成】 ¦- 插件管理器集成进程插件管理 【未完成】 ¦- 改造GIS进程插件 【完成】 ¦- 优化GIS插件拖拽卡顿 【完成】 ¦- 升级 windowtransform 接口2.0 【完成】 ¦- 系统设计文档模板 【完成】 |  | 1. 测试版未发布，进度延迟 | 无
#35 | 2018-07-23 | 2018-08-17 | MS-08 |  | ¦- 发布 v0.7.2 测试版 ¦- v 0.7.3 回归测试 ¦- v 0.7.2 bug修复 ¦- 样式容器布局功能实现 ¦- 样式容器间拖拽功能实现 ¦- Dock、CentralView编辑状态功能键实现 ¦- 自定义界面通用性扩展方案讨论 ¦- 自定义界面通用性扩展设计 ¦- 自定义主界面详细设计 ¦- 自定义界面通用扩展测试用例 ¦- 修复进程插件界面嵌套到dock中会崩溃的问题 ¦- 调研绘图库 ¦- 重构部分字符串与框架保持一致 ¦- 重构Ribbon&desktop现场保存 ¦- 游光军工作交接 | 1. 测试版发布 v 0.7.2 【2018/7/31】 | ¦- 发布 v0.7.2 测试版 [ OK ] ¦- v 0.7.3 回归测试 [ 未完成] ¦- v 0.7.2 bug修复 [ 5% ] ¦- 样式容器布局功能实现 [完成] ¦- 样式容器间拖拽功能实现 【完成】 ¦- Dock、CentralView编辑状态功能键实现 【完成】 ¦- 自定义界面通用性扩展方案讨论 【未完成】 ¦- 自定义界面通用性扩展设计 【未完成】 ¦- 自定义主界面详细设计 【未完成】 ¦- 自定义界面通用扩展测试用例【未完成】 ¦- 修复进程插件界面嵌套到dock中会崩溃的问题【完成】 ¦- 调研绘图库【完成】 ¦- 重构部分字符串与框架保持一致【完成】 ¦- 重构Ribbon&desktop现场保存【完成】 ¦- 游光军工作交接【完成】 | 1. 任务完成情况较好 | 1. 团队不稳定、人员动荡
#36 | 2018-08-20 | 2018-09-14 | MS-08 |  | ¦- v 0.7.2 bug修复 ¦- 游光军工作交接 ¦- 自定义界面现场保存 ¦- 自定义界面数据存储实现 ¦- 自定义界面通用性扩展方案讨论 ¦- 自定义界面通用性扩展设计 ¦- 自定义主界面详细设计 ¦- 自定义界面通用扩展测试用例

## 功能列表
主模块 | 子模块 | 功能点 | 扩展点 | 说明
框架内核 | 插件管理器 |  |  | 插件生命周期管理
| 扩展点管理器 |  |  | 扩展点数据管理、扩展回调机制
| 服务管理器 |  |  | 面向服务机制
| 远程调用 |  |  | 提供进程间对象远程调用机制-RPC
| 框架事件监听 |  |  | 框架、服务、扩展点、插件等状态变化通知机制
主界面 | 主界面数据内核 |  | 1. 布局扩展点 | 1. 定义界面基本元素扩展点，管理、排序扩展实现数据
|  |  | 2. 控制扩展点（菜单栏&工具栏） | 2. 场景变化通知
|  |  | 3. 中央视图扩展点 | 3. 快捷键统一管理
4. 停泊框扩展点
5. 状态栏扩展点
| 桌面主界面显示插件 |  |  | 显示传统桌面风格主界面
| Ribbon主界面显示插件 |  |  | 显示Ribbon风格主界面
| 自定义主界面显示插件 |  |  | 平板风格主界面
| 插件浏览 |  |  | 列出框架中现有插件，及插件状态，详细信息
选项配置 | 选项配置对话框 |  | 选项配置页扩展点 | 1. 集中显示系统中可配置页
2. 提供配置页扩展点
| 快捷键设置页面 |  |  | 对所有扩展实现设置快捷键
| 场景设置页面 |  |  | 对所有扩展实现设置场景
服务 | 事件总线服务 |  |  | 提供插件间交换数据信息的服务
| 配置管理服务 |  |  | 提供插件存储配置信息数据的服务
| 动态布局服务 | 1. 标签页样式 | 1. 窗体组织样式扩展点 | 针对插件提供的内容窗体进行自由的界面布局、并提供布局样式扩展
|  | 2. 层叠窗口样式 | 2. 内容窗体扩展点
3. 工具箱样式
| 属性显示编辑服务 | 1. 树形展示 |  | 提供插件显示/编辑属性的服务
2. 页面展示
3. 对话框
| Undo服务 |  |  | 提供Undo服务
工具 | 插件工程向导 | 集成QtCreator | QxPlugin Plugin Project | 新建QxPlugin插件工程向导
| 新建文件向导 | 集成QtCreator | 1. 扩展功能回调代码模板 | 新建QxPlugin文件向导
2. 扩展点数据文件
3. 动态布局代码模板
| 扩展点数据文件编辑器 | 集成QtCreator |  | 可视化显示/编辑扩展点数据文件
| 插件信息编辑器 | 集成QtCreator |  | 可视化显示/编辑插件的基本信息
| 动态布局界面编辑器 | 集成QtCreator |  | 可视化显示/编辑动态布局
| 扩展点数据文件翻译工具 | 独立exe |  | 提取扩展点数据文件中待翻译的字符串、翻译、生成扩展点数据翻译文件
| 应用部署工具 | 独立exe |  | 选择所需插件、编辑扩展实现布局、预览、生成应用程序安装包

## 风险
序号 | 发现人 | 发现日期 | 解决日期 | 风险项 | 风险等级 | 是否已解决 | 解决方案 | 备注
1 | 陈健 | 2017-01-16 |  | 黄龙外派到客户现场工作 | 高 | 否 | 等待驻场结束
2 | 陈健 | 2017-03-01 | 2017-04-12 | 侯磊离职 | 中 | 是 | 招聘新员工加入 【解决】周强入职
3 | 周强 | 2017-07-21 |  | 刘恋离职 | 高 | 否

## 遗留问题
类型 | 发现人 | 发现日期 | 所属模块 | 问题描述 | 是否解决 | 责任人 | 截止时间 | 解决时间 | 解决方案
功能 | 钟敏燕 | 2017-07-13 | 框架内核 | 框架中支持插件懒加载，但是对于启动了的插件使用完成后不能由框架主动停止 | 否 | 陈健
文档 | 陈健 | 2017-07-15 | 所有 | 1. 代码注释补全； 2. 产品API帮助手册。 | 否 | 陈健
功能 | 钟敏燕 | 2017-07-24 | 工具 | 扩展点编辑器： 1. 扩展点定义使用Meta节点增加条件属性； 2. 扩展点实现能识别Meta节点定义的属性。 | 否 | 黄龙
功能 | 钟敏燕 | 2017-07-25 | 工具 | 扩展点编辑器： 定义扩展点属性时，添加提示内容。界面显示中，每条属性增加description编辑框，xml格式为<string ……..>description内容</string> | 是 | 杜佳忆 |  | 2017-12-07 | 按照新需求实现
功能 | 钟敏燕 | 2017-07-26 | ribbon | ribbon toolbar中group收起的显示问题，包括显示大小和显示方式，是否与正常的按钮一样。 | 忽略 | 钟敏燕
文档 | 钟敏燕 | 2017-08-10 | ribbon | 需要在帮助手册中增加ribbon backstagepage里触发回调后由客户在回调自行决定是否关闭 | 是 | 杜佳忆
功能 | 任天凤 | 2017-08-14 | ribbon和主界面 | 当多个同级同扩展点，扩展点id=“” 或不写id属性时，先推的显示，后推的不显示（id=“” ），及都显示时显示位置不对（不写id属性） | 否 | 黄龙
功能 | 周强 | 2017-11-21 | Qt 5 进程嵌套（Linux） | 通过Qwindow::fromWinId()接口返回无效实例。不能通过QWidget::createWindowContainer创建对应的Qwidget。 | 是 | 周强 |  | 2017-12-07 | 由于Qt编译环境被破坏导致
功能 | 陈健 | 2018-05-07 | 框架内核 | ExtensionPoint::onParseExtensionDatas虚方法中，默认解析扩展实现数据，用户可选择是否实现并自行解析扩展实现数据。 | 否 | 陈健
改进 | 陈健 | 2018-06-21 | 扩展点编辑器 | 扩展点属性增加icon属性，工具中显示扩展点及子扩展点的icon | 否 | 陈健
需求 | 周强 | 2018-06-27 | 工具 | 扩展点编辑器通过查找结果被打开时，需定位目标扩展点 | 否 | 周强

## Feature
序号 | 功能点 | 里程碑 | 迭代周期 | 优先级 | 负责人 | 状态 | 版本 | 备注
F-AppDeployer | 应用部署工具 | MS-04 | #14 ~ #16 |  | 陈健 | 已完成 | 0.4.8
F-PropertyCombin | 属性组合插件包 |  |  |  | 周强 | 未开始
F-ExtTranslator | 扩展文件翻译工具 | MS-04 | #14 ~ #16 |  | 杜佳忆 | 已完成 | 0.4.6
F-Supporting | 协助 |  |  |  | 全部
F-Research | 学习&调研 |  |  |  | 全部
F-Meeting | 公司内部管理会议 |  |  |  | 全部
F-DevWizard | 开发向导工具集 |  |  |  |  | 已完成
F-ProjectActivities | 项目活动 |  |  |  | 全部
F-MultiProcess | 插件多进程支持 | MS-05 | #17 - #19 |  | 陈健 | 进行中
F-PluginFramework | 框架内核 |  |  |  | 陈健 | 已完成
F-MainwinCore | 主界面内核 |  |  |  |  | 已完成
F-MainwinDesktop | 桌面主界面显示插件 |  |  |  |  | 已完成
F-EventAdmin | 事件管理器 |  |  |  |  | 已完成
F-ConfigAdmin | 配置管理器 |  |  |  |  | 已完成
F-OptionDialog | 选项配置对话框 |  |  |  |  | 已完成
F-DynamicUI | 动态布局服务 |  |  |  |  | 已完成
F-UndoMgr | 撤销重做服务 |  |  |  |  | 已完成
F-PropertyBrowser | 属性显示编辑服务 |  |  |  |  | 已完成
F-RibbonMainWin | Ribbon主界面插件 | MS-05 | #20 - #23 |  | 周强 | 已完成 | 0.6.0
F-ConfigMainWin | 自定义主界面插件 | MS-08 | #31 - #32 |  |  | 进行中
F-CTKCore | [5 empty] | 未开始
| 插件管理器 | MS-08
| 工具 | MS-08

## Story
功能 序号 | 功能点 | Story 序号 | Story | 里程碑 | 开始Sprint | 结束Sprint | 优先级 | 状态 | 版本 | 备注
F-Supporting | 协助
|  | Tech-Supporting | 技术协助
|  | Traning-Prepare | 培训-资料准备
|  | Depart-Supporting | 部门工作支持
|  | Presale-Supporting | 售前：QxPlugin
|  | AfterSales-Service | 售后：QxPlugin
|  | Company-Stuff | 公司事务
F-Research | 学习&调研 | QxPlugin-Learning | 学习QxPlugin产品框架
| 需求管理流程调研 | SRS-Management | 需求管理流程调研
| 扩展学习 | Personage-Learning | QxPlugin产品框架外扩展学习
| 对外给10所的文档整理 | SRS-CETC_10 | 整理需求文档
F-ExtPointEditor | 扩展点编辑用例维护 | ExtPointEditor-Maintenance | 补充测试用例
F-Meeting | 公司内部管理会议 | Management-WeeklyMeeting | 部门周会
F-ProjectActivities | 项目活动
|  | Meeting-SprintPlan | 迭代计划会议
|  | Meeting-SprintReview | 迭代回顾会议
|  | Meeting-Checkpoint | 需求功能检查会议
|  | Meeting-RequirementReview | 需求评审会议
|  | Meeting-DesignReview | 设计评审会议
|  | Meeting-RequirementDiscuss | 需求讨论会议
|  | Meeting-DesignDiscuss | 设计讨论会议
|  | ProjectManagement | 项目管理
F-MainWindow | 主界面功能
|  | MainWindow-Status | 主界面状态清理
|  | MainWindow-Core | 主界面数据内核问题修改
F-AppDeployer | 应用部署工具 |  |  | MS-04 |  |  |  | 已完成 | 0.4.8
|  | AppDeployer-Profile | 配置文件主界面 | MS-04 |  |  |  | 已完成
|  | AppDeployer-ProfileInfoPage | 配置信息向导页 | MS-04 |  |  |  | 已完成
|  | AppDeployer-PluginSelectionPage | 插件选择向导页 | MS-04 |  |  |  | 已完成
|  | AppDeployer-ExtensionPage | 扩展数据配置向导页 | MS-04 |  |  |  | 已完成
|  | AppDeployer-SummaryPage | 汇总向导页 | MS-04 |  |  |  | 已完成
|  | AppDeployer-EditFlow | 配置文件编辑流程 | MS-05 |  |  |  | 已完成
|  | AppDeployer-ReleaseFlow | 配置文件发布流程 | MS-06 |  |  |  | 已完成
|  | AppDeployer-PreviewFlow | 配置文件预览功能 | MS-07 |  |  |  | 已完成
|  | AppDeployer-RequirementReview | 应用部署工具需求验收 |  |  |  |  | 已完成
|  | APPDeployer-Smoketest | 冒烟测试 |  |  |  |  | 已完成
|  | AppDeployer-BugFixing | 应用部署工具 - bug fixing | MS-04 |  |  |  | 延迟
|  | AppDeployer-Status | 应用部署工具开发和测试状态清理 | MS-04 |  |  |  | 延迟
|  | AppDeployer-AutoUpgrade | 自动升级安装 |  |  |  |  | 未开始
F-ExtTranslator | 扩展文件翻译工具 |  |  | MS-04 |  |  |  | 已完成 | 0.4.5
|  | ExtTranslator-ParsingExtensionFiles | 扩展数据文件和翻译文件解析 | MS-04 |  |  |  | 已完成
|  | ExtTranslator-TranslationSetting | 翻译语言设置 | MS-04 |  |  |  | 已完成
|  | ExtTranslator-SourceTextTree | 扩展数据文件源字符串树形展示 | MS-04 |  |  |  | 已完成
|  | ExtTranslator-TranslationEditor | 多语言翻译界面 | MS-04 |  |  |  | 已完成
|  | ExtTranslator-PhraseModule | 短语书和翻译词猜测 | MS-04 |  |  |  | 已完成
|  | ExtTranslator-MainWindow | 程序主界面 | MS-04 |  |  |  | 已完成
|  | ExtTranslator-ExtensionFileTree | 扩展数据文件结构树形展示 | MS-04 |  |  |  | 已完成
|  | ExtTranslator-GenerateTsFile | 生成翻译文件 | MS-04 |  |  |  | 已完成
|  | ExtTranslator-versionRelease | 发布版本 | MS-04 |  |  |  | 已完成
|  | ExtTranslator-regression testing | 回归测试 | MS-04 |  |  |  | 已完成
|  | ExtTranslator-BugFixing | 扩展文件翻译工具 - bug fixing | MS-04 |  |  |  | 已完成
|  | ExtTranslator-Status | 扩展文件翻译工具开发和测试状态清理 |  |  |  |  | 已完成
F-PropertyCombin | 属性组合插件包
|  | PropCombin-source List | 源文件列表 |  |  |  |  | 未开始
|  | PropCombin-widget List | widget列表 |  |  |  |  | 未开始
|  | PropCombin-setting board | 属性配置界面 |  |  |  |  | 未开始
|  | PropCombin-I/O list | I/O列表 |  |  |  |  | 未开始
F-DevWizard | 开发向导工具集
|  | DevWizard-ProjectWizard | 插件工程向导 |  | #17 |  |  | 已完成
|  | DevWizard-NewFileWizard | 新建文件向导 |  | #17 |  |  | 已完成
|  | DevWizard-MetaEditor | 插件信息编辑器 |  | #17 |  |  | 已完成
|  | DevWizard-ExtensionEditor | 扩展点文件编辑器 |  | #18 | #26 |  | 延迟
|  | DevWizard-DynamicLayoutEditor | 动态布局编辑器 |  | #17 |  |  | 已完成
|  | DevWizard-Status | 开发向导工具开发和测试状态清理 |  | #26 |  |  | 延迟
F-MultiProcess | 插件多进程支持 |  |  | MS-05
|  | MultiProcess-Design | 多进程模型设计 | MS-05 | #17 | #17 |  | 已完成
|  | MultiProcess-CycleLife | 实现进程插件的生命周期管理 | MS-05 | #18 |  |  | 已完成
|  | MultiProcess-Service | 实现进程插件注册服务和引用服务 | MS-05 | #18 |  |  | 已完成
|  | MultiProcess-Extension | 集成插件的扩展点定义和实现 | MS-05 |  |  |  | 未开始
|  | MultiProcess-UI | 集成进程插件的界面和功能 | MS-05 |  |  |  | 已完成
|  | MultiProcess-RemoteCall | Qt远程调用库 | MS-05 | #18 |  |  | 已完成
|  | MultiProcess-Connection | 支持通信：socket/sharememory等 | MS-05 |  |  |  | 已完成
|  | MultiProcess-Protocol | 进程和框架的交互 | MS-05 |  |  |  | 已完成
|  | MultiProcess-Registry | 远程对象注册表 |  |  |  |  | 未开始
|  | MultiProcess-BugFixing | 多进程插件-bug fixing |  |  |  |  | 未开始
|  | MultiProcess-ProcessWatcher | 进程插件监视 |  | #32 |  |  | 进行中
F-PluginFramework | 框架内核
|  | PFW-ExtensionManager | 框架 - 扩展点管理器 |  |  |  |  | 已完成
|  | PFW-PluginManager | 框架 - 插件管理器 |  |  |  |  | 已完成
|  | PFW-ServiceManager | 框架 - 服务管理器 |  |  |  |  | 已完成
|  | PFW-EventManager | 框架 - 事件管理器 |  |  |  |  | 已完成
|  | PFW-RemoteManager | 框架 - 远程管理器 |  | #31 |  |  | 进行中
|  | PFW-PluginManager | 框架 - 插件管理器升级 |  |  |  |  | 进行中
|  | PFW-PluginDependencyGraph | 框架 -插件依赖图 |  |  |  |  | 进行中
F-RibbonMainWin | Ribbon主界面插件
|  | Ribbon-Toolbar | Ribbon工具栏 |  |  |  |  | 已完成 | 0.5.2
|  | Ribbon-SystemButton | Ribbon系统按钮及开始页 |  |  |  |  | 已完成 | 0.5.5
|  | Ribbon-PortingDesktop | 移植桌面主界面代码 |  |  |  |  | 已完成
|  | Ribbon-Options | Ribbon右侧选项按钮 |  |  |  |  | 已完成 | 0.5.5
|  | Ribbon-QuickAccessBar | Ribbon快速访问栏 |  |  |  |  | 已完成 | 0.5.6
|  | Ribbon-bugfixing | Ribbon修改bug |  |  |  |  | 已完成 | 0.6.0
F-ConfigMainWin | 自定义主界面插件
|  | Config- Requirement | 自定义主界面需求 |  | #32 |  |  | 已完成
|  | Config-ExtensionPointTree | 自定义界面扩展点树 |  | #32 | #34 |  | 进行中
|  | Config-LayoutPanel | 自定义界面布局面板 |  | #32 |  |  | 进行中
|  | Config-PropertyList | 自定义界面属性列表 |  | #32 | #34 |  | 进行中
|  | Config-StylePointDefine | 样式扩展点定义 |  | #32 |  |  | 进行中
|  | Config-Doc | 自定义界面设计文档 |  | #32 |  |  | 进行中
|  | Config-bugFixing | 自定义主界面修改bug |  |  |  |  | 未开始
|  | Config-Rebuild | 布局面板QGaphics调整为QWidget |  |  |  |  | 进行中
|  | Config-UniversalExtension | 自定义界面通用扩展 |  |  |  |  | 未开始
|  | Config-SaveData | 自定义界面数据存储 |  |  |  |  | 未开始
F-CTK | CTK内核

## Sprint#14 (hidden)
迭代 | #14 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2017-02-13 | 2017-03-31
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
|  | 1 | 分享 | QxPlugin全员培训资料准备 - PPT | 陈健 | 重要不紧急 | 2017-02-13 | 2017-02-18 | 40 | 0 | 已取消
|  | 2 | 编码 | QxPlugin全员培训资料准备 - 示例 | 杜佳忆 | 重要不紧急 | 2017-02-13 | 2017-02-13 |  | 0 | 已完成
|  | 3 | 编码 | ¦- 实现主界面扩展点（Control、Central、Dock） | 杜佳忆 | 重要不紧急 | 2017-02-13 | 2017-02-13 15:00 | 5 | 0 | 未开始
|  | 4 | 编码 | ¦- 动态布局服务使用 | 杜佳忆 | 重要不紧急 | 2017-02-13 | 2017-02-13 15:00 | 5 | 0 | 未开始
|  | 5 | 编码 | ¦- 选项页扩展实现和配置管理服务示例 | 杜佳忆 | 重要不紧急 | 2017-02-13 | 2017-02-13 15:00 | 5 | 0 | 未开始
|  | 6 | 编码 | ¦- 自定义扩展点和实现 | 杜佳忆 | 重要不紧急 | 2017-02-13 | 2017-02-13 15:00 | 5 | 0 | 未开始
|  | 7 | 编码 | ¦- 自定义服务和服务调用 | 杜佳忆 | 重要不紧急 | 2017-02-13 | 2017-02-13 15:00 | 5 | 0 | 未开始
|  | 8 | 编码 | ¦- 事件和属性服务使用示例 | 杜佳忆 | 重要不紧急 | 2017-02-13 | 2017-02-13 15:00 | 5 | 0 | 未开始
|  | 9 | 文档 | QxPlugin用户手册 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-02-13 | 2017-02-18 | 40 | 0 | 未开始
|  | 10 | 文档 | ¦- 提纲 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-02-13 | 2017-02-13 15:00 | 5 | 0 | 未开始
|  | 11 | 文档 | ¦- 产品介绍 | 钟敏燕 | 紧急不重要 | 2017-02-13 | 2017-02-13 15:00 | 5 | 0 | 未开始
|  | 12 |  | ¦ ¦-配置主界面 | 钟敏燕 | 紧急不重要 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 5 | 0 | 进行中
|  | 13 |  | ¦-产品功能详解 | 钟敏燕 | 紧急不重要 |  |  | 21 | 0 | 未开始
|  | 14 |  | ¦ ¦-扩展点数据编辑器 |  | 紧急不重要 | 2017-02-21 | 2017-02-23 |  | 0 | 未开始
|  | 15 | 文档 | ¦- 工具介绍 1. 新建插件工程 2. 扩展数据编辑器，翻译工具 3. 新建文件向导 4. 动态布局 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-02-13 |  |  | 0 | 未开始
|  | 16 | 文档 | ¦- 主界面介绍 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-02-13 |  |  | 0 | 未开始
|  | 17 | 推广 | QxPlugin与10所航天客户框架进行比较，调整措辞 | 陈健 | 重要且紧急 | 2017-02-13 | 2017-02-13 09:00 | 3 | 0 | 未开始
|  | 18 | 需求分析 | 插件组合配置工具 - 需求分析 1. 配置基本信息、插件选择流程和界面 2. 扩展点和实现显示、布局、配置界面 3. 预览、发布功能、流程、界面定义 | 钟敏燕 | 紧急不重要 | 2017-02-13 | 2017-02-15 15:00 | 21 | 7 | 进行中 | 30% | 二: 7
|  | 19 | 评审 | 插件组合配置工具 - 需求评审 | 全部 | 重要不紧急 | 2017-02-13 | 2017-02-13 09:00 | 3 | 1 | 已完成 | bar: 一
|  | 20 | BUG修复 | MainWindow Desktop修改BUG | 杜佳忆 | 普通 | 2017-02-13 | 2017-02-18 | 40 | 0 | 未开始
|  | 21 | 文档 | 插件工程向导工具设计文档 | 侯磊 | 普通 | 2017-02-13 | 2017-02-15 15:00 | 21 | 6 | 进行中 |  | 二: 6
|  | 22 | 文档 | 新建文件向导工具设计文档 | 侯磊 | 普通 | 2017-02-13 | 2017-02-15 15:00 | 21 | 0 | 未开始
|  | 23 | 文档 | 扩展文件翻译工具设计文档 | 侯磊 | 普通 | 2017-02-13 | 2017-02-15 15:00 | 21 | 0 | 未开始
|  | 24 | 推广 | 产品研发计划、方向 | 陈健 | 重要且紧急 | 2017-02-14 | 2017-02-14 09:00 | 3 | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
|  | 25 | 推广 | 产品创新点描述 | 陈健 | 重要且紧急 | 2017-02-13 | 2017-02-13 09:00 | 3 | 0 | 已取消 | 0%
|  | 26 | 测试用例 | 整理主界面用例 | 余开强 | 普通 | 2017-02-13 | 2017-02-18 | 40 | 8 | 进行中 |  | 二: 8
|  | 27 | 评审 | 设计文档评审 ¦- 插件工程向导工具 ¦- 新建文件向导工具 ¦- 扩展文件翻译工具 | 全部 | 普通 | 2017-02-13 | 2017-02-13 09:00 | 3 | 0 | 未开始
|  | 28 | 其他 | 统计动态布局相关组件时间成本 | 陈健 | 重要且紧急 | 2017-02-14 | 2017-02-14 06:00 | 2 | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
|  | 29 | 分享 | QxPlugin打包为library | 陈健 | 重要不紧急 | 2017-02-13 | 2017-02-13 15:00 | 5 | 0 | 未开始
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
统计： | [8 empty] | 332 | 26
值
[5 empty] | 资源 | 求和项:预估 | 求和项:实际
[5 empty] | (空白) |  | 0
[5 empty] | 陈健 | 56 | 4
[5 empty] | 钟敏燕 | 97 | 7
[5 empty] | 杜佳忆 | 70 | 0
[5 empty] | 全部 | 6 | 1
[5 empty] | 侯磊 | 63 | 6
[5 empty] | 余开强 | 40 | 8
[5 empty] | 总计 | 332 | 26

## Sprint#15 (hidden)
迭代 | #15 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2017-04-05 | 2017-04-14
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 备注
[13 empty] | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
AppDeployer-ExtensionPage | 扩展数据配置向导页 | [8 empty] | 0
|  |  | 编码 | 扩展布局节点拖拽移动 | 陈健 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 14 | 已完成 | 100% | 三: 6; 四: 2; 一: 6
|  |  | 编码 | TreeModel问题 | 陈健 | 普通 | 2017-04-11 | 2017-04-15 |  |  | 已完成 | 100% | 二: 6.5; 三: 8; 四: 3
|  |  | 编码 | 扩展点节点拖拽到布局创建布局节点 | 陈健 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 7.5 | 已完成 | 100% | 四: 1; 五: 2; 四: 2.5; 五: 2
|  |  | 编码 | 扩展实现节点拖拽到布局创建布局节点 | 陈健 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 9 | 已完成 | 100% | 四: 1; 五: 2; 四: 1; 五: 5
|  |  | 编码 | 扩展布局节点合并排序 | 陈健 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 2 | 延迟 | 60% | 五: 2
|  |  | 编码 | 扩展布局节点属性修改-图片资源显示 | 陈健 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 0 | 延迟
|  |  | 需求分析 | 功能需求分析 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 20 | 已完成 | 100% | 三: 3; 四: 2; 一: 4; 二: 4; 三: 2; 四: 1; 五: 4
|  |  | 测试用例 | 功能测试用例设计 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 36 | 延迟 | 90% | 三: 5; 四: 6; 一: 4; 二: 4; 三: 6; 四: 7; 五: 4
AppDeployer-SummaryPage | 汇总向导页 | [8 empty] | 0 | 延迟
|  |  | 编码 | 需要创建的文件汇总显示 | 陈健 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 0 | 延迟
|  |  | 编码 | 文件创建和拷贝进度显示 | 陈健 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 0 | 延迟
|  |  | 需求分析 | 功能需求分析 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 0 | 延迟
|  |  | 测试用例 | 功能测试用例设计 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 0 | 延迟
AppDeployer-Profile | 配置文件主界面 | [8 empty] | 0 | 延迟
|  |  | 功能测试 | 执行功能测试 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 0 | 延迟
|  |  | 测试用例 | 首轮测试完成后维护测试用例 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 0 | 延迟
AppDeployer-ProfileInfoPage | 配置信息向导页 | [8 empty] | 0 | 延迟
|  |  | 功能测试 | 执行功能测试 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 0 | 延迟
|  |  | 测试用例 | 首轮测试完成后维护测试用例 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 0 | 延迟
AppDeployer-PluginSelectionPage | 插件选择向导页 | [8 empty] | 0 | 延迟
|  |  | 功能测试 | 执行功能测试 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 0 | 延迟
|  |  | 测试用例 | 首轮测试完成后维护测试用例 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 0 | 延迟
ExtTranslator-PhraseModule | 短语书和翻译词猜测 | [8 empty] | 0 | 延迟
|  |  |  | 移植已有代码 | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 11 | 已完成 | 100% | 四: 8; 五: 3
|  |  | 测试用例 | 测试用例维护 | 余开强 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  |  | 已完成 | 100% | bar: 一
|  |  | 功能测试 | 重构后执行该story全部的测试用例 | 余开强 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 一: 0.5; 二: 1; 三: 1
ExtTranslator-MainWindow | 程序主界面 | [8 empty] | 0
|  |  |  | Action功能关联 | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 13 | 已完成 | 100% | 五: 5; 一: 8
|  |  | 测试用例 | 测试用例维护 | 余开强 |  | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  |  | 已完成 | 100% | 三: 6; 四: 5; 五: 1
|  |  | 功能测试 | 重构后执行该story全部的测试用例 | 余开强 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 一: 0.5; 二: 1; 三: 1
ExtTranslator-GenerateTsFile | 生成翻译文件 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 生成翻译文件，及保存功能 | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 8 | 已完成 | 100% | 三: 8
|  |  | 测试用例 | 测试用例维护 | 余开强 |  | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  |  | 已完成 | 100% | 三: 0.5; 四: 0.5
|  |  | 功能测试 | 重构后执行该story全部的测试用例 | 余开强 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 一: 0.5; 二: 1; 三: 1
ExtTranslator-ParsingExtensionFiles | 扩展数据文件和翻译文件解析 | [8 empty] | 0
|  |  | 功能测试 | 重构后执行该story全部的测试用例（验证解析结果） | 余开强 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 1.5 | 已完成 | 100% | 一: 0.5; 二: 0.5; 三: 0.5
|  |  | 测试用例 | 测试用例维护 | 余开强 | [5 empty] | 已完成 | 100% | 三: 0.5; 四: 0.5
ExtTranslator-TranslationSetting | 翻译语言设置 |  |  |  | 余开强 |  |  |  |  | 0
|  |  | 功能测试 | 增加语言设置功能中顺序调节，并执该story的全部测试用例 | 余开强 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 1 | 已完成 | 100% | 一: 0.5; 三: 0.5
|  |  | 测试用例 | 测试用例维护 | 余开强 | [5 empty] | 已完成 | 100% | 三: 0.5; 五: 0.5
ExtTranslator-SourceTextTree | 扩展数据文件源字符串树形展示 | [8 empty] | 0
|  |  | 功能测试 | 重构后执行该story全部的测试用例 | 余开强 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 1.5 | 已完成 | 100% | 一: 0.5; 三: 1
|  |  | 测试用例 | 测试用例维护 | 余开强 | [5 empty] | 已完成 | 100% | 四: 0.5
ExtTranslator-TranslationEditor | 多语言翻译界面 | [8 empty] | 0
|  |  | 功能测试 | 重构后执行该story全部的测试用例 | 余开强 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 4.5 | 已完成 | 100% | 一: 0.5; 二: 2; 三: 2
|  |  | 测试用例 | 测试用例维护 | 余开强 | [5 empty] | 已完成 | 100% | 四: 0.5; 五: 1
ExtTranslator-ExtensionFileTree | 扩展数据文件结构树形展示 | [8 empty] | 0
|  |  | 功能测试 | 重构后执行该story全部的测试用例 | 余开强 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 1.5 | 已完成 | 100% | 一: 0.5; 三: 1
|  |  | 功能测试 | 测试用例维护 | 余开强 | [5 empty] | 已完成 | 100% | 三: 0.5; 四: 1
Tech-Supporting | 技术协助 | [8 empty] | 0
|  |  | 技术支持 | 帮助杜佳忆查找代码问题 | 陈健 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-14 |  | 4 | 已完成 |  | 三: 1; 一: 2; 五: 1
|  |  | 技术支持 | QxPlugin实施团队问题咨询 | 陈健 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-14 |  | 1.5 | 已完成 |  | 三: 0.5; 五: 1
|  |  | 技术支持 | 帮助客户（十所航天）编写源码文件编码转换工具 | 陈健 | 普通 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | 5 | 已完成 | 100% | 四: 4; 二: 1
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | 4.5 | 已完成 |  | 三: 0.5; 四: 1; 五: 1; 二: 0.5; 四: 1.5
ExtTranslator-versionRelease | 发布版本 |  | 其他 |  | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-05 |  |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
ExtTranslator-TranslationSetting | 翻译语言设置 | [8 empty] | 0
|  |  | BUG修复 | 添加语言设置删除按钮按下后上下调键异常修复，添加语言保存异常 | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-11 | 2017-04-12 |  |  | 已完成 | 100% | 二: 1; 三: 3
|  |  | BUG修复 | 保存后数据读取修改，界面按钮位置调整，打开xml初始焦点定在各自第一个位置上 | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-11 | 2017-04-11 |  |  | 已完成 | 100% | 二: 3
|  |  | BUG修复 | tableView双击异常修复，done and next按钮异常状态修复 | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-11 | 2017-04-12 |  |  | 已完成 | 100% | 二: 2; 三: 2
|  |  | BUG修复 | 上一个未完成下一个未完成状态异常修复及跳转问题修复 | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-12 | 2017-04-12 |  |  | 已完成 | 100% | 三: 3; 四: 3
|  |  | BUG修复 | 点击tableview与tableview焦点事件冲突修复 | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-13 | 2017-04-13 |  |  | 已完成 | 100% | 四: 2.5
|  |  | BUG修复 | 最近打开文件过滤xml,短语书保存,发布测试版本 | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-13 | 2017-04-13 |  |  | 已完成 | 100% | 四: 2.5
|  |  | 编码 | 添加关闭当前页设置,界面加提示框，翻译翻译工具.ts文件。打开后重复打开过滤， | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-14 | 2017-04-14 |  |  | 已完成 | 100% | 五: 7
|  |  | BUG修复 | 短语书添加刷新Bug，及短语书添加异常 | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-14 | 2017-04-14 |  |  | 已完成 | 100% | bar: 五
[5 empty] | 杜佳忆 | 普通
QxPlugin-Learning | 学习QxPlugin产品框架
|  |  | 调研 | QxPlugin开发手册学习,模块设计文档 | 周强 | 普通 | 2017-04-12 | 2017-04-14 |  | 24 | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 8; 五: 8
ExtPointEditor-Maintenance | 补充测试用例
|  |  | 测试用例 | 测试用例的维护，增加属性duplicateable，增加业务逻辑相关测试用例 | 余开强 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  |  | 已完成 | 100% | 五: 5.5; 一: 3; 二: 2.5
ExtTranslator-regression testing | 回归测试 |  | 功能测试 | 翻译工具BUG回归 | 余开强 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  |  | 已完成 | 100% | 四: 7; 五: 6.5
|  |  | 文档 | 翻译工具测试报告（0.4.4） | 余开强 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  |  | 已完成 | 100% | bar: 四
|  |  | 文档 | 翻译工具BUG回归报告（0.4.5） | 余开强 | 普通 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  |  | 已完成 | 100% | 五: 1.5
统计： | [8 empty] | 0 | 179 |  |  | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[12 empty] | 陈健 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
[12 empty] | 钟敏燕 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
[12 empty] | 黄龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 杜佳忆 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
[12 empty] | 余开强 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
[12 empty] | 周强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
[12 empty] | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint#16 (hidden)
迭代 | #16 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2017-04-17 | 2017-05-05
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
AppDeployer-ExtensionPage | 扩展数据配置向导页 | [8 empty] | 0 |  | FALSE
|  |  | 编码 | 扩展布局节点合并排序 | 陈健 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 2 | 已完成 | 100% | 三: 2
|  |  | 编码 | 扩展布局节点属性修改-图片资源显示 | 陈健 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 5.5 | 已完成 | 100% | 三: 2.5; 四: 3
|  |  | 编码 | 扩展布局右键菜单功能：创建/移动节点 | 陈健 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 8 | 已完成 | 100% | 二: 4; 三: 2.5; 四: 1.5
|  |  | 编码 | 扩展布局细节处理-字符翻译文件 | 陈健 | 普通 | 2017-04-24 | 2017-04-24 |  | 10.5 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 2.5
|  |  | 编码 | 场景名称和场景模式显示和修改 | 陈健 | 普通 | 2017-04-25 | 2017-04-25 |  | 8 | 已完成 | 100% | 三: 8
|  |  | BUG修复 | 未加载已有扩展数据 | 陈健 | 普通 | 2017-05-02 | 2017-05-02 |  | 13 | 已完成 | 100% | 三: 3; 四: 5; 五: 5
|  |  | 需求分析 | 需求分析 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 6 | 已完成 | 100% | 二: 4; 五: 2
|  |  | 测试用例 | 功能测试用例设计 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 10.5 | 已完成 | 100% | 一: 6.5; 二: 4
AppDeployer-EditFlow | 配置文件编辑流程 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | 需求分析 | 学习软件发布工具需求 | 周强 | 普通 | 2017-04-18 | 2017-04-18 |  | 11 | 已完成 | 100% | 二: 6; 五: 5
|  |  | 调研 | 了解和编译AppDeployer工程 | 周强 | 普通 | 2017-04-18 | 2017-04-19 |  | 8.5 | 已完成 | 100% | 二: 2; 三: 2.5; 五: 2; 一: 2
|  |  | 编码 | 编辑配置时，配置文件数据填充至向导界面 | 周强 | 普通 | 2017-04-24 | 2017-04-24 |  | 7 | 已完成 | 100% | 五: 1; 一: 6
AppDeployer-ReleaseFlow | 配置文件发布流程 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | 编码 | 根据配置文件拷贝插件数据和资源 | 周强 | 普通 | 2017-04-25 | 2017-04-25 |  | 9 | 已完成 | 100% | 二: 7; 三: 2
|  |  | 招聘 | 面试 | 周强 | 普通 | 2017-04-25 | 2017-04-25 |  | 4 | 已完成 | 100% | bar: 二; 五; 二 to 三
|  |  | 编码 | 打包为可执行安装文件（QtInstallFramework） | 周强 | 普通 | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  | 14 | 已完成 | 100% | 四: 1; 五: 7; 二: 1; 五: 5
|  |  | 编码 | 打包配置向导 | 周强 | 普通 | 2017-05-02 | 2017-05-02 |  | 21 | 已完成 | 100% | 二: 6; 三: 7; 四: 8
|  |  | 编码 | 主界面增加翻译按钮，用于翻译profile配置文件 | 周强 | 普通 | 2017-04-27 | 2017-04-27 |  | 8 | 已完成 | 100% | 三: 6; 四: 2
|  |  | 编码 | 翻译工具增加命令行参数处理 | 周强 | 普通 | 2017-04-27 | 2017-04-27 |  | 5 | 已完成 | 100% | 四: 5
AppDeployer-PreviewFlow | 配置文件预览功能 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | 编码 | 通过参数启动框架，加载指定配置 | 陈健 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 6 | 已完成 | 100% | 五: 4; 二: 2
|  |  | 编码 | 启动时可设置脚本，参数替换变量等 | 陈健 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 6 | 已完成 | 100% | 五: 4; 二: 2
AppDeployer-SummaryPage | 汇总向导页 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | 编码 | 需要创建的文件汇总显示 | 陈健 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 4 | 已完成 | 100% | 五: 4
|  |  | 编码 | 文件创建和拷贝进度显示 | 陈健 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 0 | 已取消
|  |  | 需求分析 | 功能需求分析 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 1.5 | 已完成 | 100% | 三: 1.5
|  |  | 测试用例 | 功能测试用例设计 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 3.5 | 已完成 | 100% | 三: 3.5
AppDeployer-Profile | 配置文件主界面 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | 编码 | 组合配置-重命名，输入限制特殊字符 | 陈健 | 普通 | 2017-04-27 | 2017-04-27 |  | 8.5 | 已完成 |  | 四: 6; 三: 2.5
|  |  | 编码 | 预览&预览设置、翻译&翻译设置 | 陈健 | 普通 | 2017-05-02 | 2017-05-02 |  | 3 | 已完成 | 100% | 二: 3
|  |  | 功能测试 | 执行功能测试 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 4 | 已完成 |  | 二: 4
|  |  | 测试用例 | 首轮测试完成后维护测试用例 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 0 | 未开始
AppDeployer-ProfileInfoPage | 配置信息向导页 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | 功能测试 | 执行功能测试 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 5 | 已完成 |  | 二: 4; 三: 1
|  |  | 测试用例 | 首轮测试完成后维护测试用例 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 0 | 未开始
|  |  | 需求分析 | 场景调整需求讨论 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 3 | 已完成 | 100% | 二: 1; 四: 2
AppDeployer-PluginSelectionPage | 插件选择向导页 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | 编码 | 插件依赖循环检查 | 陈健 |  | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 2 | 已完成 | 100% | 四: 2
|  |  | 功能测试 | 执行功能测试 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 7 | 已完成 |  | 三: 7
|  |  | 测试用例 | 首轮测试完成后维护测试用例 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 0 | 未开始
AppDeployer-ExtensionPage
|  |  | 功能测试 | 执行功能测试 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  |  | 已完成 |  | 四: 6; 五: 2
AppDeployer-SummaryPage
|  |  | 功能测试 | 执行功能测试 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  |  | 已完成 |  | 五: 4.5
ExtPointEditor-Maintenance | 补充测试用例 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | 测试用例 | 测试用例的维护，开发向导和扩展点定义 | 余开强 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 21.5 | 进行中 | 0% | 一: 6.5; 二: 8; 五: 7
ExtTranslator-regression testing | 回归测试 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | 功能测试 | 翻译工具BUG回归 | 余开强 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 17 | 已完成 | 90% | 三: 8; 四: 8; 五: 1
QxPlugin-Learning | 学习QxPlugin产品框架 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | 调研 | QxPlugin开发手册学习,模块设计文档 | 周强 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 0 | 未开始
Management-WeeklyMeeting | 部门周会 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | 会议 | 公司17周周会 | 陈健 | 重要不紧急 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 2.5 | 已完成 | 0% | 一: 2.5
DevWizard-ProjectWizard | 插件工程向导 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | BUG修复 | bug fixing | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 52 | 已完成 | 100% | 二: 3; 三: 3; 四: 6; 五: 8; 一: 8; 二: 8; 三: 8; 二: 8
|  |  | 测试用例 | 用例维护（增删改查测） | 余开强 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 14 | 已完成 | 100% | 一: 2; 二: 8; 三: 4
|  |  | 回归测试 | 第一轮回归测试 | 余开强 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 21 | 已完成 | 100% | 四: 8; 五: 5; 五: 8
|  |  | 文档 | 测试报告0.4.7 | 余开强 | 普通 |  |  |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 五
DevWizard-NewFileWizard | 新建文件向导 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | 需求分析 | 添加新建文件向导的需求分析文档 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 10.5 | 已完成 | 100% | 一: 1; 二: 1.5; 四: 8
|  |  | BUG修复 | bug fixing | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 40 | 已完成 | 100% | 四: 8; 五: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  | 测试用例 | 用例维护 | 余开强 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 15 | 已完成 | 100% | 三: 4; 五: 2; 二: 5; 三: 4
|  |  | 功能测试 |  | 余开强 | 普通 |  |  |  | 6 | 已完成 | 100% | 二: 3; 三: 3
DevWizard-MetaEditor | 插件信息编辑器 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | BUG修复 | bug fixing | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 0 | 未开始
|  |  | 测试用例 | 用例维护 | 余开强 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 9 | 已完成 | 100% | 三: 1; 四: 8
|  |  | 回归测试 |  | 余开强 | 普通 |  |  |  | 0 | 未开始
DevWizard-ExtensionEditor | 扩展点文件编辑器 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | BUG修复 | bug fixing | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 0 | 未开始
|  |  | 测试用例 | 用例维护 | 余开强 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 0
|  |  | 回归测试 |  | 余开强 | 普通 |  |  |  | 0 | 未开始
DevWizard-DynamicLayoutEditor | 动态布局编辑器 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | BUG修复 | bug fixing | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 0 | 未开始
|  |  | 测试用例 | 用例维护 |  |  | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 0
|  |  | 回归测试 |  | 余开强 | 普通 |  |  |  | 0 | 未开始
ExtTranslator-BugFixing | 扩展文件翻译工具 - bug fixing | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | BUG修复 | bug fixing | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 15.5 | 已完成 | 100% | 一: 6.5; 二: 2; 三: 5; 四: 2
|  |  | 回归测试 |  | 余开强 | 普通 |  |  |  | 6 | 进行中 | 20% | 一: 6
|  |  | 功能测试 | 翻译工具验收测试 | 钟敏燕 | 重要不紧急 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 10 | 已完成 | 100% | 五: 3; 一: 7
ExtTranslator | 发布版本 |  |  | 其他 | 杜佳忆 | 普通 | 2017-04-18 | 2017-04-18 |  | 3 | 已完成 | 100% | 二: 3
Meeting-SprintReview | 迭代回顾会议 |  | 会议 | Sprint#15 Review Meeting | 全部 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 0.5 | 已完成 |  | 一: 0.5
Meeting-SprintPlanning |  |  | 会议 | Sprint#16 Plan Meeting | 全部 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 1 | 已完成 | bar: 一
ProjectManagement | 项目管理 |  | 项目管理 | 项目管理相关活动 | 陈健 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 3.5 | 进行中 |  | 一: 2.5; 二: 1
QxPlugin-Learning | 学习QxPlugin产品框架 | [8 empty] | 0 | 已完成
|  |  | 调研 | QxPlugin开发手册学习,模块设计文档 | 周强 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 6.5 | 已完成 | 100% | 一: 6.5
Traning-Prepare | 培训-资料准备 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | 推广 | QxPlugin培训-编译SDK包 | 陈健 |  | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 1.5 | 已完成 | 100% | 二: 1.5
|  |  | 推广 | QxPlugin培训-培训材料及课后题 | 陈健 |  | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 一
Tech-Supporting | 技术协助 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 |  | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 6.5 | 进行中 |  | 一: 0.5; 二: 1.5; 三: 1; 四: 1; 二: 1; 三: 0.5; 四: 1
AppDeployer-RequirementReview | 应用部署工具需求验收 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | 需求分析 | 应用部署工具需求验收 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 9 | 已完成 | 100% | 三: 3; 四: 6
Depart-Supporting | 部门工作支持 | [8 empty] | 0 | 未开始
|  |  | 其他 | 填写高新技术产品（服务）情况表 | 陈健 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 四: 2.5
|  |  | 其他 | 去宏光科大技术交流 | 陈健 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 6 | 已完成 | 100% | 五: 4; 四: 2
|  |  | 其他 | 保密培训 | 黄龙 |  | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 13.5 | 已完成 | 100% | 二: 5.5; 三: 8
|  |  | 其他 | 保密培训 | 钟敏燕 |  | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 13.5 | 已完成 | 100% | 二: 5.5; 三: 8
|  |  | 会议 | 周例会、培训 | 陈健 |  | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 3 |  |  | 五: 3 | 3
|  |  | 会议 | 培训 | 周强 |  | 2017-05-05 | 2017-05-05 |  |  | 已完成 | 100% | 五: 1.5
|  |  | 会议 | 培训 | 钟敏燕 | [5 empty] | 已完成 | 100% | 五: 1.5
SRS-Management | 需求管理流程调研 |  | 调研 | 需求管理学习，目的在于制定适合的需求管理流程 | 钟敏燕 | 普通 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 7 | 已完成 | 100% | 四: 2; 五: 5
AppDeployer-RequirementReview | 应用部署工具需求验收 |  | 其他 | 功能checkpoint，第二次 | 钟敏燕 |  | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 4 | 已完成 | 100% | 五: 4
APPDeployer-Smoketest | 冒烟测试 |  | 功能测试 | 冒烟测试 | 钟敏燕 |  | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 2 | 已完成 | 100% | 五: 2
AppDeployer | 发布版本 |  | 其他 | 发布0.4.8 | 周强 |  | 2017-05-05 | 2017-05-05 |  | 1.5 | 已完成 | 100% | 五: 1.5
0
0
统计： | [8 empty] | 0 | 531 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[9 empty] | 0 | 104.5 | 陈健 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 98 | 钟敏燕 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 15 | 黄龙 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 112 | 杜佳忆 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 112 | 余开强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 97 | 周强 |  | 8 | 8 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 1.5 | 全部 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 请假 | 周强 | 三: 5.5; 四: 8
[12 empty] | 陈健 | 二: 5.5

## Sprint#17 (hidden)
迭代 | #17 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2017-05-08 | 2017-05-27
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
MultiProcess-Design | 多进程模型设计 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 讨论 | 多进程模型-功能及实现方式讨论 | 陈健 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 2 | 进行中 | 10% | bar: 一; 五
|  |  | 讨论 | 多进程模型-功能及实现方式讨论 | 周强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 2 | 进行中 | 10% | bar: 一; 五
|  |  | 设计 | 整体设计方案 & 流程 | 陈健 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 43 | 进行中 | 80% | 五: 1; 一: 5; 二: 3; 四: 8; 五: 8; 一: 6; 二: 4; 六: 8
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
MultiProcess-RemoteCall | Qt远程调用库 | [31 empty] | 调研报告
|  |  | 调研 | QtRemoteObjects是否兼容Qt4、修改工作量评估 | 周强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 3.5 | 已完成 | 100% | 三: 1.5; 六: 2
|  |  | 调研 | 调研QtRemoteObjects接口及使用例子 | 周强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 16.5 | 已完成 | 100% | 三: 6; 四: 4; 五: 2.5; 一: 2; 五: 2
|  |  | 调研 | 调研rep file format | 周强 |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 |  | 2 | 已完成 | 100% | 一: 2
|  |  | 调研 | 调研Remote Object Interaction | 周强 |  | 2017-05-16 | 2017-05-16 |  | 3 | 已完成 | 100% | 二: 3
|  |  | 调研 | 调研Dynamic Replica | 周强 |  | 2017-05-16 | 2017-05-16 |  | 5 | 已完成 | 100% | 二: 3; 三: 2
|  |  | 调研 | 调研Remote nodes using a registry | 周强 |  |  |  |  | 0
|  |  | 调研 | QtRemoteObjects是否支持同步/异步调用 | 周强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 4 | 已完成 | 30% | 四: 3; 五: 1
|  |  | 编码 | QtCreator 统一命名规范 | 周强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 6 | 已完成 | 100% | 一: 6
|  |  | 调研 | QtRemoteObjects源码下载和编译 | 周强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 6.5 | 已完成 | 100% | 二: 6; 三: 0.5
|  |  | 编码 | Bug Fixing | 周强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 14 | 已完成 | 100% | 四: 3; 五: 4; 二: 2; 三: 4; 四: 1
|  |  | 其他 | 0.4.9版本发布 | 周强 |  | 2017-05-12 | 2017-05-12 |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 五: 1.5; 五: 1
|  |  | 调研 | 调研qrpc接口及使用例子 | 周强 |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 |  | 6 | 已完成 | 100% | 一: 4; 一: 2
|  |  | 其他 | 学习QxPlugin详细设计文档 | 周强 |  |  |  |  | 13 | 进行中 | 35% | 三: 2; 四: 4; 一: 4; 六: 3
|  |  | 文档 | 调研报告 | 周强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 9 | 已取消 | 40% | 五: 4; 一: 1; 五: 2; 六: 2
|  |  | 编码 | 集成QtRO工程到QxPlugin工程 | 周强 |  |  |  |  | 8 | 进行中 |  | 二: 8
|  |  | 需求分析 | 分析QObjectPacket具体属性 | 周强 |  |  |  |  | 8 | 延迟 |  | 三: 8
|  |  | 编码 | 修改QtRO源码兼容Qt4 | 周强 |  |  |  |  | 0 | 已中止
|  |  | 需求分析 | 分析QRPC整体结构，对qrpc实现网络层 | 周强 |  |  |  |  | 13 |  |  | 四: 8; 五: 5
|  |  | 调研 | QtRemoteObjects | 陈健 |  |  |  |  | 11 | 进行中 | 50% | 三: 7; 四: 4
|  |  | 调研 | QRPC | 陈健 |  |  |  |  | 10 | 进行中 | 60% | 四: 3; 五: 7
PFW-ExtensionManager | 框架 - 扩展点管理器
|  |  | BUG修复 | 关闭程序时清除扩展回调时框架崩溃 | 陈健 |  | 2017-05-16 | 2017-05-16 |  | 12 | 已完成 | 100% | 二: 4; 三: 8
DevWizard-MetaEditor | 插件信息编辑器
|  |  | BUG修复 | Bug Fixing | 杜佳忆 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 24 | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  | 回归测试 | 回归测试 | 余开强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 9 | 已完成 | 100% | 四: 1; 五: 4; 一: 4
DevWizard-ExtensionEditor | 扩展点文件编辑器
|  |  | BUG修复 | Bug Fixing | 杜佳忆 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 40 | 进行中 | 50% | 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8; 一: 8
|  |  | 其他 | bug 审查和状态检查 | 钟敏燕 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 5 | 已完成 | 100% | 五: 3; 六: 2
|  |  | 需求分析 | 对部分需求进行分析，检查完成状态 | 钟敏燕 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 11 | 已完成 | 100% | 四: 4; 五: 5; 六: 2
|  |  | 回归测试 | 回归测试 | 余开强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 35 | 进行中 | 10% | 四: 1; 五: 3; 一: 2; 二: 3; 三: 8; 四: 7; 五: 3; 四: 7; 五: 1
DevWizard-DynamicLayoutEditor | 动态布局编辑器
|  |  | BUG修复 | Bug Fixing | 杜佳忆 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 48 | 进行中 | 70% | 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8; 六: 8
|  |  | 技术支持 | 协助bug定位 | 陈健 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 4 | 进行中 | 10% | 二: 4
|  |  | 回归测试 | 回归测试 | 余开强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 5 | 进行中 | 10% | 四: 1; 五: 1; 一: 2; 二: 1
|  |  | 测试用例 | 用例维护 | 余开强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 24 | 已完成 | 100% | 二: 8; 四: 1; 五: 7; 六: 8
AppDeployer-BugFixing | 应用部署工具 - bug fixing
|  |  | BUG修复 | Bug Fixing | 陈健 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 12.5 | 已完成 | 100% | 三: 3.5; 四: 7; 五: 2
|  |  | 回归测试 | 回归测试 | 钟敏燕 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 12 | 进行中 | 10% | 三: 2; 五: 2; 四: 4; 五: 4
|  |  | 功能测试 | 功能测试 | 钟敏燕 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 33.5 | 已完成 | 100% | 一: 6; 二: 3.5; 三: 6; 四: 8; 五: 6; 一: 4
|  |  | 需求分析 | 打包向导需求分析 | 钟敏燕 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 10 | 进行中 | 10% | 一: 2; 四: 4; 五: 4
|  |  | 测试用例 | 打包向导用例设计 | 钟敏燕 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 12 |  |  | 一: 8; 二: 4
|  |  | 测试用例 | 插件组合配置向导用例维护 | 钟敏燕 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 16 |  |  | 二: 4; 三: 8; 四: 4
|  |  | 回归测试 | 回归测试 | 余开强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 12 | 进行中 | 10% | 五: 4; 三: 8
|  |  | 其他 | 需求分析，功能熟悉 | 余开强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 10 | 进行中 | 10% | 四: 1; 五: 1; 一: 8
DevWizard-ProjectWizard | 插件工程向导
|  |  | 回归测试 | 回归测试（第二轮测试回归） | 余开强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 6 | 已完成 | 100% | 一: 6
|  |  | 文档 | 测试报告0.4.8（第二轮回归测试） | 余开强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
|  |  | 回归测试 | 回归测试（第三轮回归测试） | 余开强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 8 | 已完成 | 100% | 三: 4; 四: 4
|  |  | BUG修复 | bug fixing | 杜佳忆 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 8 | 已完成 | 100% | 二: 8
|  |  | BUG修复 | 测试报告0.4.9（工程生成向导验收； 文件生成向导回归测试） | 余开强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
DevWizard-NewFileWizard | 新建文件向导
|  |  | 回归测试 | 回归测试（第一轮测试回归） | 余开强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 11 | 已完成 | 100% | 二: 6; 三: 4; 四: 1
|  |  | 文档 | 测试报告0.4.9（工程生成向导验收； 文件生成向导回归测试） | 余开强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
|  |  | BUG修复 | bug fixing | 杜佳忆 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 6 | 已完成 | 100% | 一: 6
DevWizard-DynamicLayoutEditor | 动态布局编辑器
|  |  | 需求分析 | 重新梳理需求 | 钟敏燕 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 16 | 已完成 | 100% | 二: 8; 三: 8
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Meeting-SprintReview | 迭代回顾会议 |  |  | Sprint#16 Review | 全部 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 0.5 | 已完成 | 100% | 一: 0.5
Meeting-SprintPlan | 迭代计划会议 |  |  | Sprint#17 Plan | 全部 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 1.5 | 已完成 | 100% | 一: 1.5
ProjectManagement | 项目管理 |  |  |  | 陈健 |  |  |  |  | 6 | 进行中 | 10% | 一: 6
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Traning-Prepare | 培训-资料准备 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 推广 | QxPlugin公司内部培训-集合资料 | 陈健 |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 |  | 2 | 未开始 | 0% | 三: 2
Depart-Supporting | 部门工作支持 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 其他 | 演示电脑环境准备 | 陈健 |  |  |  |  | 2 | 已完成 | 100% | 五: 2
|  |  | 其他 | 西南证券-开户 | 陈健 |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 |  | 2 | 已完成 | 100% | 三: 2
Presale-Supporting | 售前：QxPlugin | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 推广 | 十所-四部-产品部门-李向阳 | 陈健 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 3.5 | 未开始 | 0% | 二: 3.5
Tech-Supporting | 技术协助 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 讨论 | 参加频谱项目和标准实物化项目的需求会议 | 钟敏燕 |  |  |  |  | 4 | 已完成 | 100% | 六: 4
|  |  | 招聘 | 测试面试 | 钟敏燕 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 13.5 | 进行中 | 10% | 二: 2; 三: 0.5; 四: 1; 五: 3; 一: 3; 二: 1; 一: 1; 三: 1; 四: 1
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  | 4 | 未开始 | 0% | 二: 2; 四: 1; 六: 1
统计： | [8 empty] | 0 | 625 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
[9 empty] | 0 | 125.5 | 陈健 |  | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 123.5 | 钟敏燕 |  | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 2 | 黄龙 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 128 | 杜佳忆 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 128 | 余开强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 128 | 周强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 2 | 全部 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 请假 | 钟敏燕 | 2 二: 2.5; 1 一: 2

## Sprint#18
迭代 | #18 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2017-05-31 | 2017-06-23
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 备注
[13 empty] | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
MultiProcess-CycleLife | 实现进程插件的生命周期管理 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 进程插件在Meta.inf文件中的Type定义 | 陈健 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 0 | 已取消 | 10%
|  |  | 编码 | 插件管理器搜索、加载进程插件 | 陈健 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 5 | 已完成 | 100% | 三: 5
|  |  | 编码 | 进程插件启动/停止流程和数据交互 | 陈健 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 8 | 延迟 | 70% | 二: 8
|  |  | 编码 | [6 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
MultiProcess-RemoteCall | Qt远程调用库 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | QObject对象序列化和反序列 | 周强 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 通信方式：Local Socket | 周强 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 7.5 | 延迟 | 10% | 五: 6; 二: 1.5
|  |  | 编码 | 数据交互流程 | 周强 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 8.5 | 延迟 | 10% | 一: 3.5; 二: 5
|  |  | 编码 | 集成qrpc源码到QxPlugin | 周强 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 12 | 延迟 | 10% | 四: 8; 三: 4
|  |  | 文档 | 学习QxPlugin详细设计 | 周强 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 6.5 | 延迟 | 10% | 三: 6.5
MultiProcess-Service | 实现进程插件注册服务和引用服务 | [8 empty] | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 服务插件通过PluginContext注册服务 |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 远程对象调用请求转发给源对象 |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 服务引用的序列化和反序列化 |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 服务注销流程（ServiceRegistration对象） |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 服务引用流程（通过服务引用获取远程对象） |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 改造现有服务支持远程调用 |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 0 | 延迟 | 10%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
MultiProcess-Extension | 集成插件的扩展点定义和实现 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | Object对象的序列化和反序列化 |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 属性变化通知 |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 调用通知 |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 0 | 延迟 | 10%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
DevWizard-DynamicLayoutEditor | 动态布局编辑器 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | BUG修复 | Bug Fixing | 杜佳忆 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 51.5 | 已完成 | 100% | 三: 6.5; 四: 8; 五: 8; 一: 8; 二: 8; 三: 5; 四: 8
|  |  | 回归测试 | 回归测试 | 余开强 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 24 | 已完成 | 100% | 二: 6; 三: 8; 四: 8; 五: 2
|  |  | 测试用例 | 用例维护 | 余开强 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 15.5 | 已完成 | 100% | 三: 6.5; 一: 8; 二: 1
|  |  | 讨论 | Bug Fixing | 周强 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  |  | 已完成 |  | 一: 4; 二: 1
|  |  | 文档 | 0.5.1测试报告 | 余开强 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 2 | 已完成 | 100% | 五: 2
DevWizard-ExtensionEditor | 扩展点文件编辑器 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | BUG修复 | Bug Fixing | 杜佳忆 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 8 | 延迟 | 10% | 五: 8
|  |  | 回归测试 | 回归测试 | 余开强 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 23.5 | 延迟 | 10% | 四: 8; 五: 6.5; 二: 1; 五: 8
|  |  | 文档 | 0.5.0测试报告 | 余开强 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 1.5 | 延迟 | 10% | 五: 1.5
AppDeployer-BugFixing | 应用部署工具 - bug fixing | [8 empty] | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | BUG修复 | Bug Fixing |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 功能测试 | 功能测试 |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 需求分析 | 打包向导需求分析 |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 测试用例 | 打包向导用例设计（整合添加） | 余开强 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
|  |  | 测试用例 | 插件组合配置向导用例维护（整合添加） | 余开强 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 10 | 已完成 | 100% | 二: 2; 四: 8
|  |  | 回归测试 | 回归测试 |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 其他 | 需求分析，功能熟悉 | 余开强 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
MainWindow-Status | 主界面状态清理 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 其他 | dock开发状态、Bug、需求清理 | 钟敏燕 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 10.5 | 已完成 | 100% | 三: 6.5; 四: 4
|  |  | 其他 | control开发状态，bug，需求清理 | 钟敏燕 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 8 | 未开始 | 0% | 五: 8
DevWizard-Status | 开发向导工具开发和测试状态清理 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 讨论 | 余开强bug检查 | 钟敏燕 | [5 empty] | 已完成 | 100% | bar: 一
|  |  | 其他 | dock扩展点的定义、实现内容检查 | 钟敏燕 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 4 | 延迟 | 100% | 四: 4
QxPlugin-Demo | 框架自学习Demo
|  |  | 编码 | 主界面控件Demo | 周强 | [5 empty] | 已完成 |  | 一: 8; 二: 7; 三: 8; 四: 5.5; 五: 6; 一: 5
|  |  | 编码 | 主界面控件Demo | 杜佳忆 |  | 2017-06-12 |  |  |  | 已完成 |  | 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 6
|  |  | Ribbon 调研 | 学习Ribbon | 周强 | [5 empty] | 已完成 |  | 二: 7; 三: 3; 四: 5; 五: 8
|  |  | 文档 | demo配置xml文件注释和属性清理 | 钟敏燕 | [5 empty] | 已完成 | 90% | 一: 5.5; 二: 8; 三: 8; 一: 8
|  |  | 调研 | 学习demo | 钟敏燕 | [5 empty] | 已完成 | 30% | 四: 8; 五: 4
Meeting-SprintReview | 迭代回顾会议 |  |  | Sprint#17 Review | 全部 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 0.5 | 延迟 | 10% | 三: 0.5
Meeting-SprintPlan | 迭代计划会议 |  |  | Sprint#18 Plan | 全部 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 三
ProjectManagement | 项目管理 |  |  |  | 陈健 |  |  |  |  | 6.5 | 已完成 | 100% | 三: 6.5
SRS-CETC_10 | 整理需求文档 | [8 empty] | 0 | 已完成
|  |  |  | 检查需求文档功能与帮助手册对应情况 | 钟敏燕 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 7 | 已完成 | 100% | 一: 7
|  |  |  | 添加扩展点信息到需求规格说明文档中 | 钟敏燕 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 13 | 已完成 | 100% | 二: 8; 三: 5
|  |  |  | 拆分需求 | 余开强 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 52 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 2; 五: 2; 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8
Ribbon-SRS
|  |  | 需求分析 | ribbon需求分析 | 钟敏燕 | [7 empty] | 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  | 需求分析 | ribbon需求资料整理 | 钟敏燕 | [7 empty] | 五: 2
Company-Stuff | 公司事务 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 其他 | 项目组整体从本部搬至软件园B2 | 全部 |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 |  | 3 | 已完成 | 100% | 三: 3
|  |  | 其他 | 北京参加展会 | 陈健 | [5 empty] | 已完成 | 100% | 日: 8; 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  | 其他 | 电脑更换，系统更新，软件安装，资料移植 | 余开强 |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 |  | 5 | 已完成 | 100% | 三: 5
Traning-Prepare | 培训-资料准备 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 推广 | 宏科市场部培训QxPlugin概念-材料准备 | 陈健 |  | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  | 12 | 已完成 | 100% | 四: 8; 五: 4
|  |  | 推广 | 宏科市场部培训QxPlugin概念-培训 | 陈健 |  | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  | 4 | 已完成 | 100% | 五: 4
|  |  | 推广 | 客户答疑：十所三部航天 | 周强 |  | 2017-06-09 | 2017-06-09 |  |  | 已完成 |  | 五: 8
|  |  | 推广 | 客户答疑：十所三部航天 | 钟敏燕 |  | 2017-06-09 | 2017-06-09 |  |  | 已完成 |  | 五: 8
|  |  | 推广 | 客户答疑：十所三部航天 | 陈健 |  | 2017-06-09 | 2017-06-09 |  |  | 已完成 |  | 五: 8
|  |  | 推广 | 上海出差-环境准备 | 陈健 |  | 2017-06-05 | 2017-06-05 |  | 32 | 已完成 | 100% | 一: 8; 一: 8; 二: 8; 三: 8
|  |  | 其他 | 演示材料准备 | 周强 |  | 2017-06-08 | 2017-06-08 |  | 8 | 已完成 | 100% | 四: 8
Tech-Supporting | 技术协助
|  |  | 技术支持 | QxPlugin插件支持 | 周强 |  | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  | 已完成 |  | 五: 2; 一: 3; 二: 1
|  |  | 技术支持 | 十所四部：协助查找项目crash的问题 | 陈健 | [5 empty] | 已完成 |  | 四: 8; 五: 6
|  |  | 其他 | 入职培训 | 周强 |  | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  | 已完成 |  | 三: 5; 四: 3
|  |  | 其他 | 解决统御工具中测试用例库中用例无法显示问题 | 钟敏燕 | [5 empty] | 已完成 |  | 一: 2.5
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 5.5 | 已完成 | 100% | 一: 0.5; 二: 0.5; 三: 1; 二: 1; 四: 2.5
统计： | [8 empty] | 0 | 359.5 |  |  | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[9 empty] | 0 | 72 | 陈健 |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 47 | 钟敏燕 |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 4.5 | 黄龙 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 64 | 杜佳忆 |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 142 | 余开强 |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 52.5 | 周强 |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 4.5 | 全部 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 请假 | 钟敏燕 | 1 四: 8

## Sprint#19 (hidden)
迭代 | #19 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2017-06-26 | 2017-07-07
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
Ribbon-PortingDesktop | 移植桌面主界面代码 |  | 编码 |  | 周强 |  | 2017-07-26 | 2017/7./27 |  | 11.5 | 未开始 | 0% | 一: 4.5; 二: 7
Ribbon-PortingDesktop | 移植桌面主界面代码 |  | 编码 |  | 杜佳忆 |  | 2017-07-27 | 2017/7./28 |  |  | 已完成 | 100% | 一: 6; 二: 7
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Ribbon-Toolbar | Ribbon工具栏 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | Ribbon选项页 | 周强 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 26.5 | 进行中 | 10% | 三: 8; 五: 8; 六: 6; 四: 4.5
|  |  | 编码 | Ribbon Group布局及控制 | 杜佳忆 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 32 | 进行中 | 10% | 三: 8; 五: 8; 一: 8; 二: 8
|  |  | 编码 | Ribbon Action功能、大小控制 | 杜佳忆 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 27 | 进行中 | 10% | 四: 8; 三: 4; 四: 8; 五: 7
|  |  | 编码 | Ribbon Group Option按钮 | 杜佳忆 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 4 | 进行中 | 10% | 三: 4
|  |  | 编码 | Ribbon Gallery | 周强 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 21.5 | 进行中 | 10% | 四: 8; 二: 4.5; 三: 4; 五: 5
|  |  | 设计 | Ribbon Toolbar设计思路 | 周强 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 18 | 进行中 | 10% | 一: 8; 二: 3; 三: 3; 四: 2; 五: 2
|  |  | 需求分析 | ribbon控件学习与ribbongroup需求分析 | 钟敏燕 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 35 | 进行中 | 10% | 一: 6; 二: 7; 三: 8; 四: 6; 五: 8
|  |  | 测试用例 | 测试用例设计 | 余开强 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 50.5 | 进行中 | 10% |  | 2 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 6 | 6 | 1 | 3.5
|  |  | 文档 | 拆分功能点（测试需求分析） | 余开强 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 23.5 | 进行中 | 10% | 一: 6; 二: 5; 二: 2; 三: 2; 四: 5; 五: 3.5
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
MultiProcess-RemoteCall | Qt远程调用库 | [8 empty] | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | QObject对象序列化和反序列 | 陈健 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 3 | 延迟 | 10% | 二: 3
|  |  | 编码 | 通信方式：Local Socket | 陈健 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 数据交互流程 | 陈健 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 集成qrpc源码到QxPlugin | 陈健 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 文档 | 学习QxPlugin详细设计 | 陈健 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 0 | 延迟 | 10%
DevWizard-ExtensionEditor | 扩展点文件编辑器 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  |  | 开发向导中meta属性需求分析，初版 | 钟敏燕 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 8 | 已完成 | 100% | 一: 8
|  |  |  | meta属性更新 | 钟敏燕 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 6 | 已完成 | 100% | 二: 6
|  |  |  | 属性讲解 | 钟敏燕 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Meeting-RequirementReview | 需求评审会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Ribbon 需求评审 | 全部 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 二
Meeting-SprintReview | 迭代回顾会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#18 Review | 全部 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 一
|  |  | 会议 | Sprint#19 Review | 全部 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 0 | 未开始 | 0%
Meeting-SprintPlan | 迭代计划会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#19 Plan | 全部 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 一
ProjectManagement | 项目管理 |  | 项目管理 | 任务划分、跟踪 | 陈健 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 7.5 | 未开始 | 0% | 一: 5.5; 二: 2
Company-Stuff | 公司事务 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | 公司周会 | 陈健 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 10.5 | 未开始 | 0% | 二: 5.5; 一: 5
|  |  | 其他 | 统计项目成员时间 | 钟敏燕 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 2 | 已完成 | 100% | 四: 2
|  |  | 其他 | 服务器迁移 | 陈健 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 四: 2; 五: 0.5
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 1 | 进行中 | 10% | bar: 三
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 2 | 进行中 | 10% | 二: 0.5; 三: 1; 四: 0.5
|  |  | 文档 | 软件系统事业部：产品重定向文档编写 | 陈健 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 13.5 | 已完成 | 100% | 四: 5.5; 五: 8
|  |  | 会议 | 软件系统事业部：产品重定向工作安排 | 陈健 |  |  |  |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 四: 2.5
|  |  | 会议 | PST：军标体系认证与实施工作专项会议 | 钟敏燕 | [5 empty] | 已完成 | 100% | 四: 2
|  |  | 会议 | PST：军标体系认证与实施工作专项会议 | 余开强 | [5 empty] | 已完成 |  | 四: 2
Tech-Supporting | 技术协助 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 技术支持 | QxPlugin Demo打包、刻录光盘：十所三部航天 | 周强 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 1.5 | 已完成 | 100% | 一: 1.5
|  |  | 技术支持 | 协助西安频谱组解决QxPlugin框架问题 | 陈健 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 1 | 未开始 | 0% | 一: 0.5; 一: 0.5
|  |  | 技术支持 | 协助西安频谱组解决QxPlugin框架问题 | 周强 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | 西安频谱组反馈QxPlugin产品使用过程中的问题 | 全部 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 五
Presale-Supporting | 售前：QxPlugin | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 推广 | 技术交流@十所一部航空 | 陈健 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 5.5 | 已完成 | 100% | 三: 5.5
|  |  | 文档 | 十所一部航空：综合检测仪手持终端框架软件-方案编写 | 陈健 | 重要且紧急 | 2017-07-04 | 2017-07-04 |  | 13.5 | 进行中 | 10% | 三: 3; 四: 4; 五: 6.5
|  |  | 会议 | QxPlugin项目成本核算会议 | 陈健 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 3 | 已完成 | 100% | 二: 3
|  |  | 推广 | QxPlugin产品成本核算调整 | 陈健 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 2 | 已完成 | 100% | 四: 2
|  |  | 推广 | 准备十所一部航空的技术交流 | 陈健 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 三: 2.5
|  |  | 推广 | 成都展会演讲/演示/录屏准备 | 陈健 | 重要不紧急 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 6.5 | 进行中 | 10% | 一: 2.5; 三: 4
|  |  | 推广 | 成都展会演讲/演示/录屏准备 | 钟敏燕 | 重要不紧急 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 21 | 进行中 | 10% | 三: 8; 四: 6; 五: 7; 六: 8
|  |  | 推广 | 联系客户：刘耀聪、陈雨(十所一部航空) | 陈健 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | 1.5 | 未开始 | 0% | 二: 1.5
统计： | [8 empty] | 0 | 372 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
[9 empty] | 0 | 80 | 陈健 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 78 | 钟敏燕 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 4 | 黄龙 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0 | 67 | 杜佳忆 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 78 | 余开强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 85 | 周强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8
[9 empty] | 0 | 4 | 全部 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
请假

## Sprint#20 (hidden)
迭代 | #20 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2017-07-10 | 2017-07-21
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
Ribbon-Toolbar | Ribbon工具栏 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | Ribbon选项页 | 周强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 15.5 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 4.5; 五: 3
|  |  | 编码 | Ribbon SubGroup | 周强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 8 | 已完成 | 100% | 五: 1; 一: 7
|  |  | 编码 | Ribbon Group布局及控制 | 杜佳忆 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 15.5 | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 7.5
|  |  | 编码 | Ribbon Action功能、大小控制 | 杜佳忆 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 24 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 8; 五: 8
|  |  | 编码 | Ribbon Group Option按钮 |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | Ribbon Gallery | 杜佳忆 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 19 | 已完成 | 100% | 五: 0; 一: 8; 二: 8; 三: 3; 六: 6.5
|  |  | 编码 | Ribbon Gallery | 周强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 14 | 已完成 | 100% | 五: 2; 二: 6; 三: 6
|  |  | 设计 | Ribbon Toolbar设计思路 | 周强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 15.5 | 已完成 | 100% | 二: 2; 三: 8; 四: 5.5
|  |  | 测试用例 | 测试用例设计 - Toolbar | 余开强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 10 | 已完成 | 100% | 一: 6; 三: 4
|  |  | 文档 | 拆分功能点（测试需求分析） - Toolbar | 余开强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 1.5 | 已完成 | 100% | 五: 1.5; 六: 7
|  |  | 文档 | Ribbon toolbar界面配置 | 余开强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  |  | 延迟 |  | 一: 2.5; 二: 7.5
|  |  | 功能测试 | Ribbon toolbar测试 | 余开强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 24.5 | 已完成 | 100% | 五: 5; 一: 5; 三: 3.5; 四: 5.5; 五: 5.5
|  |  | 功能测试 | 主要功能的检查 - Toolbar功能检查 | 余开强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
|  |  | 文档 | ribbon0.5.2测试报告（协助） | 任天凤 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0.5 | 已完成 | 100% | 五: 0.5
|  |  | 文档 | ribbon0.5.2测试报告 | 余开强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 8.5 | 已完成 | 100% | 三: 3; 四: 5; 五: 0.5
Ribbon-SystemButton | Ribbon系统按钮及开始页 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 需求分析 | Ribbon系统按钮和开始页需求分析 | 钟敏燕 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 1 | 延迟 | 10% | bar: 一
|  |  | 测试用例 | Ribbon系统按钮和开始页测试用例 | 余开强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | Ribbon系统菜单 |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | Ribbon系统开始页 |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 其他 | Ribbon版本发布QxPlugin_v.0.5.2 | 周强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 3 | 已完成 | 100% | 四: 2; 五: 1
|  |  | 其他 | Ribbon版本发布QxPlugin_v.0.5.2.3 | 周强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | BUG修复 | Ribbpn BUG修复 | 杜佳忆 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 5 | 进行中 | 10% | 三: 5
Ribbon-QuickAccessBar | Ribbon快速访问栏
|  |  | 需求分析 | Ribbon快速访问栏需求分析 | 钟敏燕 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 一: 2; 二: 4
MultiProcess-RemoteCall | Qt远程调用库 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | QObject对象序列化和反序列 | 陈健 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 通信方式：Local Socket | 陈健 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 数据交互流程 | 陈健 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 集成qrpc源码到QxPlugin | 陈健 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 文档 | 学习QxPlugin详细设计 | 陈健 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 未开始 | 0%
DevWizard-ExtensionEditor | 扩展点文件编辑器 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  |  | 开发向导中meta属性需求分析，初版 | 钟敏燕 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  |  | meta属性更新 | 钟敏燕 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  |  | 属性讲解 | 钟敏燕 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 测试用例 | 测试用例的编写 | 余开强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 未开始 | 0%
QxPlugin-Learning | 学习QxPlugin产品框架 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 其他 | 需求分析和帮助手册阅读 | 任天凤 | [7 empty] | 二: 3; 五: 2; 二: 2
|  |  | 其他 | 环境搭建，统御和为知笔记等工作软件的使用 | 任天凤 | [5 empty] | 已完成 | bar: 二; 四
|  |  | 其他 | desktop主界面扩展实现属性功能理解 | 任天凤 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 14.5 | 进行中 | 80% | 三: 8; 四: 6.5
|  |  | 其他 | 扩展点定义和实现理解 | 任天凤 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 2 | 进行中 |  | 五: 2
|  |  | 其他 | 动态布局编辑器 | 任天凤 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 延迟
|  |  | 其他 | 场景管理器，插件管理器，快捷键管理器 | 任天凤 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 延迟
|  |  | 其他 | ribbon需求分析，用例熟悉 | 任天凤 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 18 | 进行中 | 80% | 五: 4; 一: 8; 二: 6
|  |  | 其他 | 扩展点编辑器 | 任天凤 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 延迟
|  |  | 分享 | QxPlugin框架讲解（任天凤） | 余开强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 11.5 | 延迟 | 80% |  | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
|  |  | 功能测试 | ribbon测试 | 任天凤 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 三: 8; 四: 4.5; 五: 3.5
Personage-Learning | QxPlugin产品框架外扩展学习 |  |  | python基础学习 |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 已取消 | 10%
|  |  | 分享 | python基础语法 | 余开强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 2 | 已取消 | 10% | 一: 2
|  |  | 分享 | 数据类型 | 余开强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  |  | 已取消
|  |  | 分享 | 函数 | 余开强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 已取消 | 10%
|  |  | 分享 | 面向对象 | 余开强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  |  | 已取消
|  |  | 调研 | 数据库链接操作 | 余开强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 已取消 | 10%
|  |  | 调研 | pyqt5界面绘制（理解信号和槽） | 余开强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 已取消 | 10%
F-AppDeployer | [9 empty] | 0
|  |  | 测试用例 | 布局面板模块用例维护（合并用例） | 余开强 |  |  |  |  | 7 | 已完成 |  | 二: 4; 三: 3
Meeting-SprintReview | 迭代回顾会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#19 & #20 Review | 全部 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 五
ProjectManagement | 项目管理 |  | 项目管理 | 任务划分、跟踪 | 陈健 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 4 | 未开始 | 0% | 三: 2; 五: 2
Company-Stuff | 公司事务 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | 公司周会 | 陈健 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 7 | 已完成 | 100% | 一: 4; 一: 3
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 3 | 进行中 | 10% | bar: 二; 五; 一
|  |  | 会议 | PST：军标体系认证与实施工作专项会议 | 钟敏燕 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | PST：军标体系认证与实施工作专项会议 | 余开强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 文档 | PST：军标体系认证与实施材料学习 | 钟敏燕 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 10 | 未开始 | 0% | 一: 2; 六: 8
|  |  | 其他 | 电脑系统重装 | 钟敏燕 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
|  |  | 其他 | 搬办公地点和组装电脑 | 任天凤 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 4 | 已完成 | 100% | 二: 4
|  |  | 会议 | 人才储备&潜力员工培养讨论会议 | 陈健 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 3 | 已完成 | 100% | 二: 3
|  |  | 其他 | 协助新员工（胡寿波）搬电脑到中粒 | 陈健 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
|  |  | 其他 | 协助新员工（胡寿波）搬电脑到中粒 | 周强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
|  |  | 会议 | 软件产品重定向文档评审会议 | 陈健 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 五: 2.5
|  |  | 文档 | 软件产品重定向文档 - 产品发展规划 | 陈健 |  | 2017-07-15 | 2017-07-15 |  | 9 | 已完成 | 100% | 六: 8; 一: 1
|  |  | 会议 | 揭牌仪式-提前下班去陪客户吃饭 | 陈健 |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 四
|  |  | 会议 | 揭牌仪式 | 全部 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0.5 | 已完成 | 100% | 四: 0.5
|  |  | 技术支持 | 测试培训管理系统 | 任天凤 |  | 2017-07-20 | 2017-07-20 |  | 6 | 已完成 | 100% | 四: 2; 五: 4
|  |  | 会议 | Git和测试流程：中粒-梁亮 | 全部 |  |  |  |  | 1.5 | 已完成 | 100% | 四: 1.5
|  |  | 会议 | 潜力员工&储备人才沟通会 | 陈健 |  |  |  |  | 2 | 已完成 | 100% | 四: 2
|  |  | 会议 | 潜力员工&储备人才沟通会 | 黄龙 |  |  |  |  | 2 | 已完成 | 100% | 四: 2
Tech-Supporting | 技术协助 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 技术支持 | 协助西安频谱组解决QxPlugin框架问题 | 陈健 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0 | 进行中 | 10%
|  |  | 技术支持 | 协助西安频谱组解决QxPlugin框架问题 | 周强 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 0.5 | 进行中 | 10% | 二: 0.5
Presale-Supporting | 售前：QxPlugin | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 推广 | 技术交流@十所一部航空 | 陈健 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 五: 2.5
|  |  | 文档 | 十所一部航空：综合检测仪手持终端框架软件-方案编写 | 陈健 | 重要且紧急 | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 24.5 | 已完成 | 100% | 一: 4; 二: 8; 三: 6; 四: 6.5
|  |  | 推广 | 成都展会演讲/演示/录屏准备 | 陈健 | 重要不紧急 | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 27.5 | 进行中 | 10% | 五: 3; 一: 4; 二: 3; 三: 8; 四: 4.5; 五: 5
|  |  | 文档 | 十所一部航空：综合检测仪手持终端框架软件-方案审查与打印 | 钟敏燕 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 3 | 已完成 |  | 四: 3
|  |  | 推广 | 成都展会演讲/演示/录屏准备 | 钟敏燕 | 重要不紧急 | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 64 | 进行中 | 10% | 6 | 6 | 8 | 6.5 | 8 |  |  | 5 | 4 | 8 | 6.5 | 6
统计： | [8 empty] | 0 | 407 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
[9 empty] | 0 | 88 | 陈健 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
[9 empty] | 0 | 83 | 钟敏燕 |  | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0
[9 empty] | 0 | 5 | 黄龙 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0
[9 empty] | 0 | 66.5 | 杜佳忆 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1 | 6.5
[9 empty] | 0 | 70 | 余开强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7
[9 empty] | 0 | 48 | 任天凤 |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0
[9 empty] | 0 | 64.5 | 周强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1.5 | 1 | 0
[9 empty] | 0 | 3 | 全部 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0
请假

## Sprint#21 (hidden)
迭代 | #21 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2017-07-24 | 2017-08-04
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
Ribbon-Toolbar | Ribbon工具栏 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | Ribbon Group Option按钮 |  | 紧急不重要 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 文档 | Ribbon toolbar界面配置数据 | 余开强 | 重要且紧急 | 2017-07-24 | 2017-07-25 15:00 | 13 | 15 | 已完成 | 100% | 一: 7; 二: 8
|  |  | 编码 | Ribbon toolbar 代码调整 | 周强 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  | 已完成 |  | 三: 4; 四: 3
|  |  | 编码 | Ribbon Toolbar 代码调整 | 杜佳忆 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  | 已完成 |  | 二: 4; 三: 2; 四: 5
|  |  | BUG修复 | Ribbon Toolbar Bug Fixing | 杜佳忆 | 重要且紧急 | 2017-07-24 | 2017-07-26 15:00 | 21 | 28 | 已完成 | 100% | 一: 7; 二: 4; 三: 6; 四: 3; 五: 8
|  |  | BUG修复 | Ribbon Toolbar Bug Fixing | 周强 | 重要且紧急 | 2017-07-24 | 2017-07-26 15:00 | 21 | 25.5 | 已完成 | 100% | 一: 7; 二: 5.5; 三: 2.5; 四: 4; 五: 6.5
|  |  | 文档 | Ribbon Toolbar 界面配置文档 | 余开强 | 重要且紧急 | 2017-07-24 | 2017-07-26 15:00 | 21 | 12 | 已完成 | 100% | 三: 2; 四: 8; 五: 2
|  |  | 文档 | Ribbon toolbar使用说明文档审查 | 钟敏燕 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  | 已完成 |  | 四: 1.5; 五: 3.5
|  |  | 其他 | Ribbon Toolbar 视屏录制并编辑 | 余开强 | 普通 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  | 已完成 |  | 五: 4; 日: 7
|  |  | 功能测试 | Ribbon Toolbar 影响配置bug | 余开强 | 普通 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  | 已完成 |  | 三: 6; 五: 2
|  |  | 需求分析 | Ribbon 控件分析 | 钟敏燕 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  | 已完成 |  | 二: 4; 四: 1
|  |  | 需求分析 | Ribbon Toolbar - Option Bar | 钟敏燕 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 7.5 | 已完成 | 100% | 四: 1; 五: 3; 一: 1.5; 二: 2
|  |  | 编码 | Ribbon Toolbar - Option Bar |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 0 | 延迟 | 0%
|  |  | 其他 | 协助余开强配置（找icon） | 任天凤 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 4 | 已完成 | 100% | 一: 2; 二: 2
|  |  | 回归测试 | Ribbon Toolbar测试 | 任天凤 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  | 已完成 |  | 四: 8; 五: 8; 一: 6.5
|  |  | 回归测试 | Ribbon Toolbar测试0.5.3 | 余开强 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  | 已完成 |  | 一: 6.5; 二: 8; 三: 5
|  |  | 其他 | QxPlugin Ribbon风格主界面打包 | 周强 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  | 已完成 | bar: 五
|  |  | 文档 | 0.5.3ribbon测试报告 | 余开强 | [5 empty] | 已完成 |  | 三: 2
Ribbon-SystemButton | Ribbon系统按钮及开始页 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 需求分析 | Ribbon系统按钮和开始页需求分析 | 钟敏燕 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 12.5 | 已完成 | 100% | 一: 4.5; 四: 8
|  |  | 测试用例 | Ribbon系统按钮和开始页测试用例 | 余开强 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 8 | 已完成 | 100% | 五: 8
|  |  | 设计 | Ribbon系统菜单 | 周强 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  | 已完成 |  | 一: 3; 二: 3
|  |  | 编码 | Ribbon系统菜单 | 杜佳忆 | [5 empty] | 已完成 |  | 一: 5.5; 二: 8; 三: 4; 四: 8; 五: 8
|  |  | 编码 | Ribbon系统菜单 | 周强 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 32 | 进行中 | 90% | 一: 3; 二: 5; 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  | BUG修复 | Ribbon BUG修复 | 杜佳忆 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 文档 | Ribbon系统按钮和开始页（测试拆分） | 余开强 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  | 已完成 |  | 三: 1; 四: 4
|  |  | 评审 | Ribbon System button 需求评审 | 全部 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 1.5 | 已完成 | 100% | 一: 1.5
Ribbon-QuickAccessBar | Ribbon快速访问栏 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | Ribbon快速访问栏 | 杜佳忆 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 4 | 进行中 | 30% | 三: 4
|  |  | 需求分析 | 编写快速访问栏的需求 | 钟敏燕 | [5 empty] | 已完成 |  | 二: 5
|  |  | 测试用例 | Ribbon快速访问栏 | 余开强 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 文档 | Ribbon快速访问栏（测试拆分） | 余开强 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 4 | 已完成 | 100% | 四: 4
MultiProcess-RemoteCall | Qt远程调用库 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | QObject对象序列化和反序列 | 陈健 | 普通 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 通信方式：Local Socket | 陈健 | 普通 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 数据交互流程 | 陈健 | 普通 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 14 | 进行中 | 10% | 二: 7; 三: 3; 五: 4
|  |  | 编码 | 集成qrpc源码到QxPlugin | 陈健 | 普通 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 0 | 延迟 | 10%
QxPlugin-Learning | 学习QxPlugin产品框架 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 其他 | 需求分析和帮助手册阅读 | 任天凤 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 5 | 进行中 | 10% | 一: 1; 二: 2; 三: 2
|  |  | 其他 | desktop主界面扩展实现属性功能理解 | 任天凤 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 14 | 已完成 | 100% | 二: 2; 三: 4; 四: 8
|  |  | 其他 | 扩展点定义和实现理解 | 任天凤 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 其他 | 动态布局编辑器 | 任天凤 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 4 | 已完成 | 100% | 三: 4
|  |  | 其他 | 场景管理器，插件管理器，快捷键管理器 | 任天凤 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 6 | 已完成 | 100% | 二: 6
|  |  | 其他 | ribbon需求分析，用例熟悉 | 任天凤 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 4 | 已完成 | 100% | 五: 4
|  |  | 其他 | 扩展点编辑器 | 任天凤 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 分享 | QxPlugin框架讲解（任天凤） | 余开强 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 其他 | ribbon配置学习 | 任天凤 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 18 | 已完成 | 100% | 一: 4; 二: 4; 三: 6; 五: 4
Meeting-SprintPlan | 迭代计划会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#21 Plan | 全部 |  | 2017-07-24 | 2017-07-21 |  | 1 | 延迟 | 10% | bar: 一
Meeting-SprintReview | 迭代回顾会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#21 Review | 全部 |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 |  | 0 | 延迟 | 10%
ProjectManagement | 项目管理 |  | 项目管理 | 任务划分、跟踪 | 陈健 |  | 2017-07-24 | 2017-08-04 |  | 11.5 | 未开始 | 0% | 一: 4; 二: 4; 五: 3.5
Company-Stuff | 公司事务 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | 公司周会 | 陈健 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 1.5 | 已完成 | 100% | 一: 1.5
|  |  | 会议 | 公司周会 | 钟敏燕 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 1.5 | 已完成 | 100% | 一: 1.5
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 二
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 0.5; 四: 1; 五: 0.5
|  |  | 其他 | QxPlugin 框架技术支持 | 周强 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 3.5 | 已完成 | 100% | 二: 2; 三: 1.5
|  |  | 团队管理 | 团队绩效考核：7月 | 陈健 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 0.5 | 已完成 | 100% | 一: 0.5
|  |  | 团队管理 | 储备人才培训资料准备：黄龙 | 陈健 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 10 | 已完成 | 100% | 一: 5; 四: 5
|  |  | 分享 | 杜佳亿 - 设计模式之策略模式 | 陈健 |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 一
|  |  | 分享 | 杜佳亿 - 设计模式之策略模式 | 周强 |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 一
|  |  | 分享 | 杜佳亿 - 设计模式之策略模式 | 杜佳忆 |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 一
|  |  | 文档 | PST质量体系计划 | 钟敏燕 |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 |  | 22.5 | 已完成 | 100% | 一: 5; 二: 2.5; 三: 8; 四: 7
|  |  | 文档 | 黄龙项目组长认识文档修改 | 钟敏燕 |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 |  | 8 | 已完成 | 100% | 五: 8
Presale-Supporting | 售前：QxPlugin | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 推广 | 成都展会 | 陈健 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 26 | 已完成 | 100% | 一: 1.5; 二: 4; 三: 8; 四: 8; 五: 4.5
|  |  | 推广 | 成都展会 | 钟敏燕 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 14.5 | 已完成 | 100% | 一: 1; 二: 4; 三: 8; 五: 1.5
|  |  | 推广 | 十所三部航天：Ribbon及模块成本统计 | 陈健 |  | 2017-08-02 | 2017-08-02 |  | 8 | 已完成 | 100% | 三: 5; 四: 3
|  |  | 推广 | 四威电子大厦：技术交流 | 陈健 |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 |  | 4 | 已完成 | 100% | 五: 4
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
统计： | [8 empty] | 76 | 337.5 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[9 empty] | 0 | 80 | 陈健 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 69 | 钟敏燕 |  | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9.5 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 2.5 | 黄龙 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 35.5 | 杜佳忆 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 41.5 | 余开强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 57.5 | 任天凤 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 66.5 | 周强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 2.5 | 全部 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
请假

## Sprint#22 (hidden)
迭代 | #22 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2017-08-07 | 2017-08-18
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
Ribbon-SystemButton | Ribbon系统按钮及开始页 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 设计 | Ribbon系统菜单 | 周强 |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 18 | 延迟 | 0% | 一: 2; 四: 8; 五: 8
|  |  | 编码 | Ribbon系统菜单 | 周强 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 48 | 进行中 | 80% | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 |  |  | 6 | 8 | 8
|  |  | BUG修复 | Ribbon BUG修复 | 周强 |  |  |  |  | 16 | 进行中 | 20% | 二: 2; 四: 4; 五: 4; 六: 6
|  |  | BUG修复 | Ribbon BUG修复 | 杜佳忆 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 24 | 进行中 | 10% | 一: 3; 四: 6; 五: 7.5; 二: 7.5
|  |  | 文档 | 0.5.4测试报告 | 余开强 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 2 | 已完成 | 100% | 四: 2
|  |  | 功能测试 | 开始页 | 余开强 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 15.5 | 已完成 | 100% | 二: 6; 三: 9.5
|  |  | 版本发布 | 0.5.5 | 周强 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 2 | 已完成 | 100% | 五: 2
|  |  | 需求分析 | popup类型的需求分析和编写 | 钟敏燕 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 5.5 | 已完成 | 100% | 二: 1.5; 三: 4
|  |  | 测试用例 | systembutton用例维护 | 余开强 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 18 | 已完成 |  | 一: 8; 四: 2; 五: 8
|  |  | 测试用例 | popup类型的需求分析和编写 | 余开强 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 10 | 已完成 | 100% | 四: 2; 五: 8
|  |  | 功能测试 | optionbar功能测试 | 任天凤 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 12 | 已完成 |  | 一: 8; 二: 4
|  |  | 文档 | 0.5.5测试报告 | 任天凤 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 2 | 已完成 |  | 二: 2
|  |  | 回归测试 | system button和传统toolbar回归测试 | 余开强 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 8 | 已完成 |  | 二: 8
|  |  | 功能测试 | popup首轮测试 | 余开强 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 8 | 已完成 |  | 一: 8
|  |  | 回归测试 | toolbar回归测试 | 任天凤 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 2 | 已完成 |  | 二: 2
|  |  | 测试用例 | 修改测试用例optionbar、quickAccess、systembutton | 任天凤 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 24 | 已完成 |  | 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  | 文档 | bug状态遗留统计 | 余开强 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 16 | 已完成 |  | 三: 8; 四: 8
Ribbon-QuickAccessBar | Ribbon快速访问栏 | [8 empty] | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | Ribbon快速访问栏 | 周强 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 测试用例 | Ribbon快速访问栏 | 余开强 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | Ribbon快速访问栏 | 杜佳忆 |  |  |  |  | 28 | 已完成 | 100% | 一: 4; 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  | 版本发布 | 0.5.6 | 周强 |  |  |  |  | 2 | 已完成 | 100% | 六: 2
MultiProcess-RemoteCall | Qt远程调用库 | [8 empty] | 0 | 延迟 | 0%
|  |  | 编码 | QObject对象序列化和反序列 | 陈健 | 普通 | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 0 | 延迟 | 0%
|  |  | 编码 | 通信方式：Local Socket | 陈健 | 普通 | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 0 | 延迟 | 0%
|  |  | 编码 | 数据交互流程 | 陈健 | 普通 | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 0 | 延迟 | 0%
|  |  | 编码 | 集成qrpc源码到QxPlugin | 陈健 | 普通 | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 0 | 延迟 | 0%
|  |  | 调研 | 远程调用调研：通信&架构&序列化 | 陈健 | 普通 | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 38 | 延迟 | 0% | 二: 2; 三: 6; 四: 6.5; 五: 5.5; 二: 5.5; 四: 4.5; 五: 8
QxPlugin-Learning | 学习QxPlugin产品框架 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 其他 | 需求分析和帮助手册阅读 | 任天凤 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 5 | 已完成 | 100% | 三: 2; 五: 3
|  |  | 其他 | 翻译工具学习 | 任天凤 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 6 | 已完成 | 100% | 一: 4; 三: 2
|  |  | 其他 | 插件组合配置向导学习 | 任天凤 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 8 | 已完成 | 100% | 一: 4; 三: 4
|  |  | 其他 | 开发向导功能学习（工程生成向导、扩展点编辑器） | 任天凤 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 14 | 已完成 | 100% | 二: 6; 四: 8
|  |  | 分享 | QxPlugin框架讲解（任天凤） | 余开强 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 其他 | 修改传统主界面配置中英文版本 | 任天凤 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 5 | 已完成 |  | 五: 5
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Ribbon-Options | Ribbon右侧选项按钮 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | Option bar扩展点/实现 | 周强 |  |  |  |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | Option bar扩展点/实现 | 杜佳忆 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 21 | 已完成 | 100% | 一: 5; 二: 6; 三: 8; 四: 2
|  |  | 功能测试 | Option bar功能 | 余开强 |  |  |  |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | BUG修复 | Option bar功能 | 杜佳忆 |  |  |  |  | 4 | 已完成 | 100% | 一: 4
DevWizard-ExtensionEditor | 扩展点文件编辑器 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 需求分析 | 条件属性需求讨论 | 钟敏燕 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 3 | 已完成 | 100% | bar: 四; 二 to 三
|  |  | 需求分析 | 条件属性需求讨论 | 陈健 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 3 | 已完成 | 100% | bar: 四; 二 to 三
Pad-homepage | [9 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 需求分析 | 第一期需求的分析和讲解，to 胡寿波 | 钟敏燕 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 6 | 已完成 | 100% | 一: 4; 二: 2
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Meeting-SprintPlan | 迭代计划会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#22 Plan | 全部 |  | 2017-08-07 | 2017-07-21 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 二
Meeting-SprintReview | 迭代回顾会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#21 Review | 全部 |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 |  | 0.5 | 已完成 | 100% | 二: 0.5
ProjectManagement | 项目管理 |  | 项目管理 | 任务划分、跟踪 | 陈健 |  | 2017-08-07 | 2017-08-04 |  | 1.5 | 已完成 | 100% | 一: 1.5
Company-Stuff | 公司事务 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | 公司周会 | 陈健 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 3.5 | 已完成 | 100% | 一: 1.5; 一: 2
|  |  | 会议 | 公司周会 | 钟敏燕 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 3.5 | 已完成 | 100% | 一: 1.5; 一: 2
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 其他 | QxPlugin 框架技术支持 | 周强 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 团队管理 | 储备人才培训资料准备：黄龙 | 陈健 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 15 | 进行中 | 10% | 一: 5; 二: 3; 三: 2; 一: 5
|  |  | 分享 | 杜佳亿 - 设计模式之观察者模式 | 陈健 |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 |  | 2 | 已完成 | 100% | 五: 0.5; 六: 0.5; 日: 0.5; 二: 0.5
|  |  | 分享 | 杜佳亿 - 设计模式之观察者模式 | 周强 |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 |  | 2 | 已完成 | 100% | 五: 0.5; 六: 0.5; 日: 0.5; 二: 0.5
|  |  | 分享 | 杜佳亿 - 设计模式之观察者模式 | 钟敏燕 |  |  |  |  | 2 | 已完成 | 100% | 五: 0.5; 六: 0.5; 日: 0.5; 二: 0.5
|  |  | 分享 | 杜佳亿 - 设计模式之观察者模式 | 杜佳忆 |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 |  | 2 | 已完成 | 100% | 五: 0.5; 六: 0.5; 日: 0.5; 二: 0.5
|  |  | 文档 | 黄龙项目组长学习工具部分的文档编写（分析工具的优点和缺点） | 钟敏燕 |  |  |  |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 一: 2.5
|  |  | PST | 梳理GJB9001C的文档结构，将PDF文件加上标题标签 | 钟敏燕 |  |  |  |  | 4.5 | 已完成 | 100% | 二: 4.5
|  |  | PST | 整理GJB9001C的文档内容，形成文档结构脑图 | 钟敏燕 |  |  |  |  | 17.5 | 已完成 | 100% | 一: 2; 三: 4; 四: 5; 五: 2.5; 一: 2; 五: 2
|  |  | PST | 测试沟通，to余开强、任天凤 | 钟敏燕 |  |  |  |  | 2 | 已完成 |  | 四: 2
|  |  | PST | 测试会议 | 余开强 |  |  |  |  | 2 | 已完成 | 100% | 四: 2
|  |  | 文档 | 个人年度总结 | 钟敏燕 |  |  |  |  | 7 | 已完成 |  | 三: 2; 四: 5
|  |  | PST | 技术等级测评 | 钟敏燕 |  |  |  |  | 12.5 | 已完成 |  | 二: 4.5; 三: 5; 四: 3
|  |  | 招聘 | QA面试 | 钟敏燕 |  |  |  |  | 1.5 | 已完成 |  | 五: 1.5
|  |  | PST | 培训计划准备和绩效讨论会议 | 钟敏燕 |  |  |  |  | 2 | 已完成 | 100% | 一: 2
|  |  | 其他 | 频谱项目评审会议 | 钟敏燕 |  |  |  |  | 1 | 已完成 | bar: 五
|  |  | PST | 制作技术简历模板 | 钟敏燕 |  |  |  |  | 6 | 进行中 |  | 五: 6
|  |  | 团队管理 | one to one ：任天凤 | 钟敏燕 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 五: 0.5
|  |  | 评审 | 西安频谱 - 项目评审 | 陈健 |  |  |  |  | 2 | 已完成 | 100% | 五: 2
|  |  | 评审 | 西安频谱 - 项目评审 | 钟敏燕 |  |  |  |  | 2 | 已完成 | 100% | 五: 2
|  |  | 文档 | 个人年度总结 | 陈健 |  |  |  |  | 8 | 已完成 | 100% | 三: 4.5; 四: 3.5
Presale-Supporting | 售前：QxPlugin | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 推广 | QxPlugin宣传视频构思头脑风暴 | 全部 |  |  |  |  | 0.5 | 已完成 | 100% | 二: 0.5
|  |  | 推广 | QxPlugin宣传视频构思整理&与企划沟通 | 陈健 |  |  |  |  | 6 | 进行中 | 10% | 二: 1; 四: 0.5; 一: 1; 二: 1; 三: 2.5
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
统计： | [8 empty] | 0 | 484.5 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
[9 empty] | 0 | 81 | 陈健 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
[9 empty] | 0 | 81 | 钟敏燕 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
[9 empty] | 0 | 2 | 黄龙 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 81 | 杜佳忆 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
[9 empty] | 0 | 81.5 | 余开强 |  | 8 | 8 | 9.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
[9 empty] | 0 | 80 | 任天凤 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
[9 empty] | 0 | 90 | 周强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 2 | 全部 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
请假

## Sprint#23 (hidden)
迭代 | #23 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2017-08-21 | 2017-09-08
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
MultiProcess-RemoteCall | Qt远程调用库 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | QObject对象序列化和反序列 | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 通信方式：Local Socket | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 4 | 未开始 | 0% | 三: 4
|  |  | 编码 | 数据交互流程 | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 集成qrpc源码到QxPlugin | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 调研 | 远程调用调研：通信&架构&序列化 | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 36 | 未开始 | 0% | 四: 7; 五: 5; 六: 8; 二: 7.5; 三: 5.5; 二: 3
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Ribbon-bugfixing | Ribbon修改bug | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | BUG修复 | Ribbon - Bug Fixing | 周强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 65 | 未开始 | 0% | 六: 8; 日: 6; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8; 一: 7; 二: 6; 三: 6
|  |  | BUG修复 | Ribbon - Bug Fixing | 杜佳忆 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 103.5 | 进行中 | 10% | 8 | 7.5 | 7 | 8 | 3 | 1 |  |  | 8 | 7 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 6 | 8
|  |  | 版本发布 | 0.5.7 - 多个版本 | 杜佳忆 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 6.5 | 进行中 | 10% | 三: 1; 五: 1; 三: 1; 一: 1.5; 四: 2
|  |  | 回归测试 | 0.5.7 - 多个版本的回归测试 | 余开强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 79.5 | 进行中 | 10% | 一: 8; 二: 7.5; 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8
|  |  | 回归测试 | 0.5.7 - 多个版本的回归测试 | 任天凤 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 104 | 进行中 | 10% |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | 评审 | Ribbon-需求验收 | 全部 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | quick access bar 设置保存 | 杜佳忆 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 5 | 未开始 | 0% | 五: 4; 六: 1
|  |  | 功能测试 | quick access bar 首轮测试 | 任天凤 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 15.5 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 7.5
|  |  | 文档 | Ribbon配置手册-更新system button | 余开强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 10 | 已完成 | 100% | 三: 8; 六: 2
|  |  | 文档 | Ribbon配置手册-更新backstage | 余开强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 6 | 已完成 | 100% | 四: 4; 六: 2
|  |  | 文档 | Ribbon配置手册-更新quick access bar | 余开强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 10 | 已完成 | 100% | 五: 8; 六: 2
|  |  | 文档 | Ribbon配置手册-更新OptionBar | 余开强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 6 | 已完成 | 100% | 四: 4; 六: 2
|  |  | 文档 | Ribbon配置视频-system button | 余开强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 日
|  |  | 文档 | Ribbon配置视频-backstage | 余开强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 日
|  |  | 文档 | Ribbon配置视频-quick access bar | 余开强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 日
|  |  | 文档 | Ribbon配置视频-Option bar | 余开强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 日
|  |  | 文档 | ribbon界面配置（xml以及资源文件） | 余开强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 4 | 已完成 | 100% | 日: 4
|  |  | 文档 | Ribbon设计文档 | 周强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 19 | 未开始 | 0% | 二: 2; 三: 2; 四: 7; 五: 8; 六: 5
|  |  | 文档 | Ribbon需求文档 | 钟敏燕 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 文档 | Ribbon测试报告 | 余开强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 8 | 未开始 | 0% | 五: 8; 六: 3
|  |  | 文档 | Ribbon测试说明 | 余开强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 8 | 未开始 | 0% | 一: 8
|  |  | 编码 | Ribbon Toolbar tab Context(Toolbar 设置属性) | 杜佳忆 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 4 | 进行中 | 10% | 六: 4
|  |  | 版本发布 | Ribbon Sprint版本 v0.6.0 | 周强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 讨论 | Ribbon需求讨论 | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 2.5 | 未开始 | 0% | 三: 2.5
|  |  | 编码 | Ribbon Linux编译纠错 & 修复主界面内核数据问题 | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 36.5 | 未开始 | 0% | 四: 7; 五: 8; 一: 8; 二: 5; 三: 2.5; 四: 4; 五: 2
|  |  | 需求分析 | 需求变更与维护 | 钟敏燕 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 18 | 未开始 | 0% | 一: 1.5; 二: 3.5; 三: 3; 四: 3; 五: 1; 二: 2; 四: 2; 一: 1; 三: 1
|  |  | 需求分析 | pad需求分析与讲解 | 钟敏燕 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 6 | 未开始 | 0% | 五: 3; 一: 2; 二: 1
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Meeting-SprintPlan | 迭代计划会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#23 Plan | 全部 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0.5 | 未开始 | 0% | 二: 0.5
Meeting-SprintReview | 迭代回顾会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#23 Review | [5 empty] | 0.5 |  |  | 二: 0.5
|  |  | 会议 | Sprint#22 Review | 全部 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0 | 未开始 | 0%
ProjectManagement | 项目管理 |  | 项目管理 | 任务划分、跟踪 | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 5 | 未开始 | 0% | 一: 4; 二: 1
Company-Stuff | 公司事务 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | 公司周会 | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 2 | 未开始 | 0% | 一: 2
|  |  | 会议 | 公司周会 | 钟敏燕 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 2 | 未开始 | 0% | 一: 2
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 四
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 2 | 未开始 | 0% | bar: 一; 四
|  |  | 其他 | QxPlugin 框架技术支持 | 周强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 其他 | QxPlugin 框架【实施团队】技术支持 | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0.5 | 未开始 | 0% | 二: 0.5
|  |  | 项目管理 | 产品QxPlugin实施团队：支持 & 项目管理 | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 五
|  |  | 团队管理 | 储备人才培训资料准备：黄龙(Scrum) | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 13.5 | 已完成 | 100% | 一: 2; 二: 6.5; 三: 4; 四: 1
|  |  | 分享 | 杜佳亿 - 设计模式之装饰者模式 | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 分享 | 杜佳亿 - 设计模式之装饰者模式 | 周强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 分享 | 杜佳亿 - 设计模式之装饰者模式 | 钟敏燕 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 分享 | 杜佳亿 - 设计模式之装饰者模式 | 杜佳忆 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | PST | QA面试 | 钟敏燕 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | PST | 培训计划准备和绩效讨论会议 | 钟敏燕 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 其他 | 硬件GPU产品评审会议 | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 五
|  |  | 其他 | 频谱项目评审会议 | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 五
|  |  | 其他 | 频谱项目评审会议 | 钟敏燕 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 五
|  |  | 评审 | 【实施】PAD主界面插件设计评审 | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 一: 2.5
|  |  | 评审 | 【实施】PAD主界面插件设计评审 | 周强 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 一: 2.5
|  |  | 评审 | 【实施】PAD主界面插件设计评审 | 钟敏燕 |  |  |  |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 一: 2.5
|  |  | 评审 | 【实施】PAD主界面插件设计评审 | 杜佳忆 |  |  |  |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 一: 2.5
|  |  | 其他 | 软件系统事业部重定向&组织结构调整会议 | 陈健 |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 |  | 5.5 | 已完成 | 100% | 一: 5.5
|  |  | 其他 | 软件系统事业部重定向&组织结构调整会议 | 黄龙 |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 |  | 5.5 | 已完成 | 100% | 一: 5.5
|  |  | 其他 | 软件系统事业部重定向&组织结构调整会议 | 周强 |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 |  | 5.5 | 已完成 | 100% | 一: 5.5
|  |  | 其他 | 软件系统事业部重定向&组织结构调整会议 | 钟敏燕 |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 |  | 5.5 | 已完成 | 100% | 一: 5.5
|  |  | PST | 9001C学习 | 钟敏燕 | [7 empty] | 一: 3.5; 二: 4; 三: 5; 四: 5; 五: 3
|  |  | PST | 简历模板 | 钟敏燕 | bar: 一
|  |  | PST | GB/T9000学习 | 钟敏燕 | [7 empty] | 五: 3
|  |  | PST | PST部门框架搭建 | 钟敏燕 | [7 empty] | 二: 6; 三: 6; 四: 6; 五: 3; 一: 3; 二: 6; 三: 7
|  |  | PST | 简历筛选 | 钟敏燕 | [7 empty] | 三: 2; 一: 2
|  |  | PST | 面试 | 钟敏燕 | [7 empty] | 五: 2; 二: 1
|  |  | 其他 | 软件系统事业部重定向&组织结构调整会议 | 杜佳忆 |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 |  | 5.5 | 已完成 | 100% | 一: 5.5
Presale-Supporting | 售前：QxPlugin | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 推广 | QxPlugin宣传视频构思头脑风暴 | 全部 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 推广 | 公司宣传视频修改会议 | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 2 | 未开始 | 0% | 三: 2
|  |  | 推广 | 宣传视频思路&讲解词 | 陈健 | [7 empty] | 三: 3.5; 四: 4; 五: 6; 六: 4
|  |  | 推广 | QxPlugin宣传视频构思整理&与企划沟通 | 陈健 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0 | 未开始 | 0%
统计： | [8 empty] | 0 | 631.5 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
[9 empty] | 0 | 114.5 | 陈健 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
[9 empty] | 0 | 35.5 | 钟敏燕 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 6 | 黄龙 |  | 0 | 0.5 | r | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 127.5 | 杜佳忆 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
[9 empty] | 0 | 120 | 任天凤 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
[9 empty] | 0 | 136 | 余开强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3
[9 empty] | 0 | 94.5 | 周强 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5
[9 empty] | 0 | 0.5 | 全部 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 请假 | 周强 | 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8
45
Note on N94: 陈健: 母亲生病住院，需要照顾

## Sprint#24 (hidden)
迭代 | #24 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2017-09-11 | 2017-09-22
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
Ribbon-bugfixing | Ribbon修改bug | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 版本发布 | 准备发布v0.6.0版本 | 周强 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 8 | 已完成 | 100% | 一: 8
|  |  | 版本发布 | 准备发布v0.6.0版本 | 杜佳忆 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 8 | 已完成 | 100% | 一: 8
|  |  | 版本发布 | 准备发布v0.6.0版本 | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 8 | 已完成 | 100% | 一: 8
|  |  | 版本发布 | 准备发布v0.6.0版本 | 余开强 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 8 | 已完成 | 100% | 一: 8
|  |  | 版本发布 | 准备发布v0.6.0版本 | 任天凤 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 8 | 已完成 | 100% | 一: 8
|  |  | 其他 | 系统测试（分模块配置准备ribbon） | 任天凤 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 17 | 进行中 | 10% | 三: 4; 四: 4; 五: 4; 一: 3; 四: 2
|  |  | 功能测试 | 0.6.0版本，遗留bug记录 | 任天凤 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 二: 2.5
|  |  | 功能测试 | 0.6.0版本，遗留bug记录 | 余开强 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 6.5 | 已完成 | 100% | 二: 6.5
DevWizard-ExtensionEditor | 扩展点文件编辑器 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0% | bar: 三 to 五; 五
|  |  | 测试用例 | 测试用例维护 | 余开强 | [5 empty] | 进行中 |  | 三: 2; 四: 2; 五: 8; 一: 2; 二: 2; 三: 1
|  |  | BUG修复 | 扩展点文件编辑器 - bug fixing | 杜佳忆 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | BUG修复 | 添加删除修改扩展定义显示 | 杜佳忆 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 13.5 | 已完成 |  | 二: 6.5; 三: 7
|  |  | BUG修复 | 增加扩展点自定义属性数据类型及对应的属性设置 | 杜佳忆 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 24 | 已完成 |  | 四: 8; 五: 8; 一: 8
|  |  | BUG修复 | 大规模扩展定义界面调整界面显示及结构 | 杜佳忆 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 14 | 进行中 |  | 二: 8; 四: 4; 五: 2
|  |  | BUG修复 | Bug Fixes | 杜佳忆 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 0 | 进行中 | bar: 五
|  |  | 需求分析 | 扩展点编辑器：扩展点属性定义需求讨论 | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 4 | 未开始 | 0% | 五: 2; 二: 2
|  |  | 需求分析 | 扩展点编辑器：扩展点属性定义需求讨论 | 钟敏燕 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 4 | 未开始 | 0% | 五: 2; 二: 2
MultiProcess-RemoteCall | Qt远程调用库 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 远程调用 - 消息交互机制：数据打包解包 | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 通信机制：server/client/transport/node/host/proxy | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 通信机制：RemoteServer | 陈健 |  |  |  |  | 4.5 | 未开始 | 0% | 一: 4.5
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
MainWindow-Core | 主界面数据内核问题修改 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | BUG修复 | 主界面数据内核-扩展数据解析问题修复 | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 6 | 未开始 | 0% | 二: 2; 三: 3; 四: 1
|  |  | BUG修复 | 主界面数据内核-扩展数据解析问题修复 | 杜佳忆 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 12 | 未开始 | 0% | 三: 8; 四: 4
|  |  | BUG修复 | 主界面数据内核-扩展数据解析问题修复 | 周强 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 10 | 未开始 | 0% | 四: 8; 五: 2
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
AfterSales-Service | 售后：QxPlugin | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 售后 | 驻场十所三部-移植QxPlugin | 周强 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 40 | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 8; 五: 8; 二: 8; 三: 8
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Meeting-SprintPlan | 迭代计划会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#24 Plan | 全部 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 二
Meeting-SprintReview | 迭代回顾会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#23 Review | 全部 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 0.5 | 未开始 | 0% | 二: 0.5
ProjectManagement | 项目管理 |  | 项目管理 | 任务划分、跟踪 | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 2.5 | 未开始 | 0% | 二: 2.5
Company-Stuff | 公司事务 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | 公司周会 | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | 公司周会 | 钟敏燕 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 3 | 进行中 | 10% | 五: 1; 四: 2
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 其他 | QxPlugin 框架技术支持 | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 其他 | QxPlugin 框架【实施团队】技术支持 | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 2 | 进行中 | 10% | bar: 一; 三
|  |  | 项目管理 | 产品QxPlugin实施团队：支持 & 项目管理 | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 团队管理 | 储备人才培训资料准备：黄龙(Scrum) | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 分享 | 杜佳亿 - 设计模式之装饰者模式 | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 三
|  |  | 分享 | 杜佳亿 - 设计模式之装饰者模式 | 周强 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 三
|  |  | 分享 | 杜佳亿 - 设计模式之装饰者模式 | 杜佳忆 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 三
|  |  | 分享 | 杜佳亿 - 设计模式之装饰者模式 | 钟敏燕 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 三
|  |  | 团队管理 | 黄龙潜力员工培训 & 课件：WBS | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 11 | 已完成 | 100% | 二: 4; 三: 7
|  |  | 分享 | Python基础理论 | 余开强 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | bar: 三
|  |  | 分享 | Python基础理论 | 任天凤 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | bar: 三
|  |  | 文档 | ppt分享准备（PST内容培训） | 余开强 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 30 | 已完成 | 100% | 三: 6; 四: 6; 一: 6; 二: 6; 三: 6
|  |  | 其他 | 学习C++基础+QT | 任天凤 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 29 | 未开始 | 0% | 三: 4; 四: 4; 五: 4; 一: 5; 二: 4; 四: 6; 五: 2
|  |  | 其他 | OA测试 | 任天凤 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 11 | 未开始 | 0% | 二: 4; 三: 7
|  |  | 推广 | 测试准备演示程序 | 任天凤 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 五: 6
|  |  | 推广 | 准备演示程序 | 余开强 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 四: 8; 五: 8
|  |  | 推广 | 611技术交流&前期准备&总结汇报 | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 9 | 已完成 | 100% | 三: 4; 四: 5
|  |  | 推广 | CETC29：产业培育中心-QxPlugin技术交流&准备 | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11
|  |  | 推广 | CETC30：产业培育中心-QxPlugin技术交流&准备 | 钟敏燕
|  |  | 会议 | 频谱项目-总结会议 | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 五: 2
|  |  | 培训 | UML技术培训-段亚玉 | 杜佳忆 | [7 empty] | 五: 4
|  |  | 培训 | Scrum培训及准备 | 杜佳忆 | [7 empty] | 五: 2
|  |  | 培训 | UML技术培训-段亚玉 | 周强 | [7 empty] | 五: 4
|  |  | 培训 | Scrum培训及准备 | 周强 | [7 empty] | 五: 2
|  |  | 培训 | UML技术培训-段亚玉 | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 五: 4
|  |  | 培训 | Scrum培训及准备 | 陈健 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 23.5 | 未开始 | 0% | 四: 8; 五: 5; 一: 2.5; 二: 4; 五: 4
统计： | [8 empty] | 0 | 324.5 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
[9 empty] | 0 | 76 | 陈健 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 6.5 | 钟敏燕 |  | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1.5 | 黄龙 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 74 | 杜佳忆 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 46 | 余开强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 60.5 | 周强 |  | 8 | 1.5 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 69 | 任天凤 |  | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1.5 | 全部 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 请假 | 任天凤 | 二: 4

## Sprint#25 (hidden)
迭代 | #25 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2017-09-25 | 2017-10-20
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 测试用例 | 测试用例：开发流程 1. 使用工程向导创建插件工程 2. 使用文件向导创建插件配置文件、扩展回调模板、动态布局模板 3. 使用扩展数据编辑器对插件中的扩展实现进行设置和布局 | 余开强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 4 | 已完成 | 100% | 六: 4
|  |  | 测试用例 | 维护插件组合配置向导功能测试用例 | 任天凤 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 22 | 已完成 | 100% | 四: 8; 五: 7; 六: 7
|  |  | 测试用例 | 扩展点编辑器定义页面 | 余开强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 40 | 已完成 | 100% | 一: 8; 四: 8; 五: 8; 六: 4; 五: 4; 一: 8
|  |  | 测试用例 | 扩展点编辑器实现页面 | 余开强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 36 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 4
|  |  | 测试用例 | 维护开发向导功能测试用例 | 任天凤 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 3.5 | 已完成 | 100% | 三: 3.5
|  |  | 功能测试 | 扩展点定义页面首轮测试 | 余开强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 20 | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 8; 五: 4
|  |  | 功能测试 | 扩展点定义页面冒烟测试 | 余开强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 12 | 已完成 | 100% | 二: 8; 五: 4
|  |  | 功能测试 | 扩展点定义页面遗留bug验证 | 余开强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | 当扩展点包含子扩展点时，所有的子扩展点可以参与布局，布局时自动创建format节点，删除hasformat选项 | 杜佳忆 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 03:00 | 1 | 8 | 已完成 | 100% | 四: 8
|  |  | 测试用例 | 部署流程 1. 创建一个发布配置文件 2. 选择所需插件，插件依赖，启动策略 3. 布局界面 4. 配置翻译 5. 打包发布 | 任天凤 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 8 | 延迟 | 10% | 一: 8
|  |  | 测试用例 | 部署流程 1. 创建一个发布配置文件 2. 选择所需插件，插件依赖，启动策略 3. 布局界面 4. 配置翻译 6. 打包发布 | 余开强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 【部署工具】实现列表中的扩展实现根据当前布局标签页进行过滤，只显示跟当前布局标签页相同target的扩展实现； i. 在Target标签页上右键“设置为默认启动”则设置该Layout为当前启动的插件； ii. 当前默认标签页上需要增加一个【启动】； 点击标签页，显示该Layout的扩展实现数据到属性框。 | 周强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 【部署工具】启动Layout： i. 命令行参数输入要启动的Layout； ii. 在core中增加一个选项配置页，放到选项对话框，用于设置需要启动的主界面显示插件； iii. 在profile中指定需要启动的Layout target。 | 周强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-27 15:00 | 21 | 14 | 进行中 | 10% | 三: 8; 四: 2; 五: 4
|  |  | 编码 | 【部署工具】保存配置数据：根据当前默认启动的layout target，禁止非当前Layout的主界面显示插件。 | 周强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 16 | 已完成 | 100% | 四: 6; 五: 4; 四: 6
|  |  | 编码 | 主界面显示插件激活方式修改为Lazy，由mainwindow.core根据layout决定启动哪一个主界面显示插件。 |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 主界面仅向当前Layout的主界面显示插件推送数据，非当前Layout的主界面显示插件无法获取数据。 | 周强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
|  |  | 编码 | 主界面显示插件由主动向core拉取数据变更为core推送数据。 | 周强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | 扩展点增加hasFormat属性，并且扩展点包含子扩展点。只要包含子扩展点就可以布局【检查配置】。 |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 扩展实现(Extension.xml & config.xml)资源路径问题：工具&框架。 1. MainWindow.Core 2. 配置文件下的路径：$$PWD/resource/icon.png 3. 插件文件下的路径：images/icon.png 4. 资源中的文件路径：res:/images/icon.png |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 扩展实现ID重复问题： a. 扩展实现没有ID时或ID为空，自动创建ID: [parent id]/[key]/[name] b. 工具 & 扩展点解析扩展实现数据 c. 工具>format布局中的扩展实现不自动添加id，其他实现必须有ID | 胡寿波 |  | 2017-09-25 | 2017-10-15 |  | 39.5 | 延迟 | 10% | 一: 8; 三: 7.5; 四: 8; 五: 8; 六: 8
|  |  | 编码 | Extension编辑器 - 页面规则 | 胡寿波 |  | 2017-10-09 | 2017-10-20 |  | 72 | 延迟 | 10% | 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8; 一: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  | 编码 | 修改Ubuntu下Ribbon标题栏显示问题 | 胡寿波 |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  | 8 | 已完成 | 100% | 二: 8
|  |  | 编码 | 【主界面内核】扩展实现在Menubar和Toolbars重复部署时，扩展实现无法设置两个父节点 |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 扩展数据编辑器 - 扩展点：条件属性 | 杜佳忆 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 13 | 已完成 | 100% | 一: 8; 三: 5
|  |  | 编码 | 扩展数据编辑器 - 扩展点：Duplicable | 杜佳忆 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 8 | 已取消 | 10% | 二: 8
|  |  | 编码 | 插件管理器 - 无法停止插件 |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | Lazy的插件在功能调用完成后，需要停止该插件。 |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 其他 | core处理数据流程进行分析 | 周强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  |  | 已完成 |  | 一: 8
|  |  | 编码 | core处理format方式进行优化 | 周强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  |  | 已完成 |  | 三: 6
|  |  | 售前 | 演示程序发布（试用版SDK） | 周强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 1.5 | 已完成 | 100% | 三: 1.5
|  |  | 编码 | 框架-扩展点管理器-注册的扩展点自动解析扩展点定义数据 | 陈健 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 11 | 已完成 | 100% | 四: 3; 五: 8
|  |  | 编码 | 完善Core扩展点定义 | 周强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 6 | 已完成 | 100% | 一: 6
|  |  | 编码 | 根据扩展点定义过滤实现数据 | 周强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 14.5 | 已完成 | 100% | 五: 2.5; 六: 8; 一: 2; 四: 2
|  |  | 编码 | 扩展定义页面自定义属性显示及属性完善 | 杜佳忆 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 16 | 已完成 | 100% | 一: 8; 五: 8
|  |  | 编码 | 扩展定义页面添加，多次添加删除微调属性实现 | 杜佳忆 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 32.5 | 已完成 | 100% | 三: 7.5; 四: 8; 五: 8; 三: 4; 四: 5
|  |  | 编码 | 扩展定义页面按钮显隐设置 | 杜佳忆 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 12 | 已完成 | 100% | 六: 8; 一: 4
|  |  | 其他 | 调试Debug下编译QtCreator | 杜佳忆 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 4 | 已完成 | 100% | 一: 4
|  |  | 编码 | 扩展定义页面自定义属性结构完善 | 杜佳忆 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  |  | 已完成 |  | 二: 8; 三: 4
|  |  | 编码 | 扩展定义页面条件编辑器框 | 杜佳忆 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 11 | 已完成 | 100% | 四: 3; 五: 8
|  |  | 版本发布 | v0.6.1版本发布 | 杜佳忆 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  |  | 已完成 |  | 三: 3
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
MultiProcess-RemoteCall | Qt远程调用库 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 远程调用 - 消息交互机制：数据打包解包 | 陈健 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 34 | 已完成 | 100% | 三: 6; 四: 6; 五: 3; 一: 4; 二: 3; 三: 6; 五: 6
|  |  | 编码 | 通信机制：server/client/transport/node/host/proxy | 陈健 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 2 | 已完成 | 50% | 二: 2
|  |  | 编码 | 通信机制：RemoteServer | 陈健 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 14.5 | 已完成 | 50% | 一: 5.5; 一: 4; 二: 5
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Meeting-SprintPlan | 迭代计划会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#25 Plan | 全部 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 7 | 未开始 | 0% | 二: 7
Meeting-SprintReview | 迭代回顾会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Pad 主界面阶段性展示 | 全部 | [7 empty] | 三: 0.5
|  |  | 会议 | Sprint#24 Review | 全部 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 二
ProjectManagement | 项目管理 |  | 项目管理 | 任务划分、跟踪 | 陈健 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 2.5 | 未开始 | 0% | 三: 2.5
Company-Stuff | 公司事务 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | 公司周会 | 陈健 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 2.5 | 未开始 | 0% | 一: 2.5
|  |  | 会议 | 公司周会 | 钟敏燕 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 2.5 | 未开始 | 0% | 一: 2.5
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 3 | 进行中 | 10% | bar: 五; 三 to 四
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 3.5 | 未开始 | 0% | 四: 2; 五: 1.5
|  |  | 售前 | CETC29：产业培育中心-QxPlugin技术交流&准备 | 陈健 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 16 | 已完成 | 100% | 一: 8; 三: 5; 四: 3
|  |  | 售前 | CETC29：产业培育中心-QxPlugin技术交流&准备 | 钟敏燕 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 8 | 已完成 | 100% | 一: 8
|  |  | 其他 | QxPlugin产品简要介绍 - to:部门 | 陈健 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 2 | 未开始 | 0% | 四: 2
|  |  | 其他 | 学习C++基础+QT | 任天凤 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 14 | 未开始 | 0% | 一: 8; 三: 4; 五: 1; 六: 1
|  |  | 会议 | 基带池项目技术讨论会 | 陈健 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 六
|  |  | 文档 | 基带池项目技术讨论会 | 陈健 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 7 | 未开始 | 0% | 六: 7
|  |  | 文档 | CTK与QxPlugin融合风险与难点 | 陈健 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 2 |  |  | 二: 2
|  |  | 培训 | 内训师评选 | 陈健 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 4 | 未开始 | 0% | 二: 4
|  |  | 培训 | 面试官培训-罗桂花 | 周强 |  |  |  |  | 2 | 已完成 |  | 五: 2
|  |  | 培训 | 面试官培训-罗桂花 | 陈健 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 2 | 已完成 |  | 五: 2
|  |  |  | 解决服务器okit无法启动的问题 | 陈健 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 三: 1; 四: 7
|  |  | 团队管理 | 潜力员工培养总结 | 陈健 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 2 |  |  | 五: 2
|  |  | 其他 | Qt4.8.4 + freescale交叉编译环境搭建 | 陈健 |  |  |  |  | 6 |  |  | 三: 2; 四: 2; 五: 2
|  |  | 其他 | Qt4.8.5 + freescale交叉编译环境搭建 | 周强 |  | 2017-10-10 | 2017-10-12 |  | 36 | 进行中 | 90% | 二: 8; 三: 8; 四: 6; 五: 8; 日: 6
|  |  | 其他 | 10所QxPlugin后期技术支持 | 周强 |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  | 20 | 已完成 | 100% | 日: 6; 一: 8; 二: 6
统计： | [8 empty] | 22 | 629 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[9 empty] | 0 | 119.5 | 陈健 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 18.5 | 钟敏燕 |  | 8 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 8 | 黄龙 |  | 0 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 112.5 | 杜佳忆 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 120 | 余开强 |  | 8 | 8 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 55.5 | 任天凤 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 123.5 | 周强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6
[9 empty] | 0 | 127.5 | 胡寿波 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 8 | 全部 |  | 0 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 项目组外 | 余开强 | 二: 2.5; 三: 8 | [7 empty] | 请假
[12 empty] | 任天凤 | 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 去其他项目组支持

## Sprint#26 (hidden)
迭代 | #26 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2017-10-23 | 2017-11-10
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 测试用例 | 部署流程 1. 创建一个发布配置文件 2. 选择所需插件，插件依赖，启动策略 3. 布局界面 4. 配置翻译 6. 打包发布 | 余开强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 14.5 | 已完成 | 100% | 日: 6.5; 一: 8
|  |  | 编码 | 【部署工具】实现列表中的扩展实现根据当前布局标签页进行过滤，只显示跟当前布局标签页相同target的扩展实现； | 周强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 21.5 | 已完成 | 100% | 四: 8; 五: 7; 日: 6.5
|  |  | 编码 | 【部署工具】启动Layout： i. 命令行参数输入要启动的Layout； ii. 在core中增加一个选项配置页，放到选项对话框，用于设置需要启动的主界面显示插件； | 周强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 20 | 已完成 | 100% | 三: 6; 四: 7; 五: 7
|  |  | 编码 | 主界面显示插件激活方式修改为Lazy，由mainwindow.core根据layout决定启动哪一个主界面显示插件。 | 周强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 扩展点增加hasFormat属性，并且扩展点包含子扩展点。只要包含子扩展点就可以布局【检查配置】。 | 胡寿波 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | 扩展实现(Extension.xml & config.xml)资源路径问题：工具&框架。 1. MainWindow.Core 2. 配置文件下的路径：$$PWD/resource/icon.png 3. 插件文件下的路径：images/icon.png 4. 资源中的文件路径：res:/images/icon.png | 周强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 22 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 6; 三: 8
|  |  | 编码 | 扩展实现(Extension.xml & config.xml)资源路径问题：工具&框架。 1. MainWindow.Core 2. 配置文件下的路径：$$PWD/resource/icon.png 3. 插件文件下的路径：images/icon.png 5. 资源中的文件路径：res:/images/icon.png | 杜佳忆 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 16 | 已完成 | 100% | 一: 8; 四: 8
|  |  | 编码 | 扩展实现(Extension.xml & config.xml)资源路径问题：工具&框架。 1. MainWindow.Core 2. 配置文件下的路径：$$PWD/resource/icon.png 3. 插件文件下的路径：images/icon.png 6. 资源中的文件路径：res:/images/icon.png | 胡寿波 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 扩展实现ID重复问题： a. 扩展实现没有ID时或ID为空，自动创建ID: [parent id]/[key]/[name] b. 工具 & 扩展点解析扩展实现数据 c. 工具>format布局中的扩展实现不自动添加id，其他实现必须有ID | 胡寿波 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | Extension编辑器 - 页面规则 1、拖动创建扩展实现 2、根据定义准确展示属性、编辑属性的响应处理 3、编辑后数据保存的完整性 | 胡寿波 |  | 2017-10-23 | 2017-11-07 | 96 | 125 | 延迟 | 10% | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | 编码 | 扩展实现界面添加私有属性编辑器meta | 杜佳忆 |  | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  | 已完成 |  | 一: 8; 二: 4; 二: 4
|  |  | 编码 | 扩展实现界面显示属性列表 | 杜佳忆 |  | 2017-10-25 | 2017-10-27 |  |  | 已完成 |  | 三: 6; 四: 4; 五: 7; 日: 6.5; 三: 8
|  |  | BUG修复 | 扩展实现界面属性显示部分及meta部分BUG修复 | 杜佳忆 | [5 empty] | 已完成 |  | 四: 4; 一: 8; 二: 4; 四: 4; 五: 8; 五: 4
|  |  | 编码 | 【主界面内核】扩展实现在Menubar和Toolbars重复部署时，扩展实现无法设置两个父节点 | 周强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 插件管理器 - 无法停止插件【提示插件的依赖关系】 | 周强 | 不紧急不重要 | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | Lazy的插件在功能调用完成后，需要停止该插件。 |  | 不紧急不重要 | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0 | 已取消 | 10%
|  |  | 功能测试 | 扩展点定义页面回归测试-0.6.2 | 余开强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 26 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 8; 三: 4; 四: 4; 五: 2
|  |  | 功能测试 | 0.6.2测试报告 | 余开强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 五
|  |  | 功能测试 | 0.6.3测试报告 | 余开强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
|  |  | 测试用例 | 扩展点实现编辑器bug整理，非需求测试（回归验证） | 余开强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 11 | 已完成 | 100% | 三: 2; 四: 4; 五: 5
|  |  | 功能测试 | 扩展点实现编辑器和定义页面回归-0.6.3 | 余开强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 28 | 已完成 | 100% | 四: 6; 五: 8; 一: 8; 二: 6
|  |  | 功能测试 | 扩展点实现编辑器和定义页面回归-0.6.4 | 余开强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 13 | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 1; 五: 4
|  |  | 功能测试 | 部署流程测试 | 余开强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 功能测试 | 开发流程测试 | 余开强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 其他 | 扩展点编辑器需求分析，开发协助 | 余开强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 18 | 延迟 | 10% | 二: 8; 三: 8; 四: 2
|  |  | 版本发布 | 版本0.6.2发布 | 杜佳忆 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 4 | 已完成 | 100% | 二: 4
|  |  | 版本发布 | 版本0.6.3发布 | 杜佳忆 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  |  | 已完成 |  | 四: 4
|  |  | 编码 | ribbon主界面调整 | 杜佳忆 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  |  | 已完成 |  | 二: 8; 三: 8
|  |  | BUG修复 | 应该部署工具bug修复 | 杜佳忆 | [5 empty] | 延迟 |  | 五: 4
|  |  | 文档 | 0.6.4测试报告 | 余开强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0 | 未开始 | 0% | 日: 3
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
MultiProcess-RemoteCall | Qt远程调用库 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | RemoteManager | 陈健 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 40.5 | 延迟 | 50% | 二: 8; 日: 7; 一: 2.5; 二: 3; 三: 4; 二: 8; 三: 4; 五: 4
|  |  | 编码 | PluginContext | 陈健 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 13 | 延迟 | 60% | 二: 5; 三: 4; 三: 4
|  |  | 编码 | 进程窗口嵌套 | 陈健 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | RemoteNode/RemoteHost | 陈健 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 28 | 已完成 | 100% | 一: 3; 三: 4; 四: 8; 五: 3; 四: 3; 四: 3; 五: 4
|  |  | 编码 | RemoteCallReply | 陈健 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 16 | 已完成 | 100% | 四: 5; 五: 8; 一: 3
|  |  | 编码 | RemoteCallReply引用参数回传 | 陈健 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 4 | 已完成 | 100% | 四: 4
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Meeting-SprintPlan | 迭代计划会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  |  | Sprint#26 Plan | 全部 |  | #REF! | #REF! |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 三
Meeting-SprintReview | 迭代回顾会议 |  | 会议 |  | 全部 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  |  | Sprint#25 Review | 全部 |  | #REF! | #REF! |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 三
ProjectManagement | 项目管理 |  | 会议 |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0 | 未开始 | 0%
Company-Stuff | 公司事务 |  | 项目管理 | 任务划分、跟踪 | 陈健 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 2 | 未开始 | 0% | 三: 2
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | 公司周会 | 陈健 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 9.5 | 未开始 | 0% | 一: 5; 一: 2.5; 一: 2
|  |  | 会议 | 公司周会 | 钟敏燕 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 9.5 | 未开始 | 0% | 一: 5; 一: 2.5; 一: 2
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 其他 | Qt4.8.5 + freescale交叉编译环境搭建 | 周强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 3 | 未开始 | 0% | 三: 0; 四: 1; 五: 1; 一: 1
|  |  | 其他 | 10所QxPlugin后期技术支持 | 周强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 38 | 未开始 | 0% | 一: 8; 二: 8; 三: 6; 四: 8; 五: 8
|  |  | 会议 | 产品研发管理体系文档评审 | 陈健 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 4 | 未开始 | 0% | 五: 4
|  |  | 培训 | 杜佳忆-设计模式：外观、中介者、代理模式 | 杜佳忆 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 五
|  |  | 培训 | 杜佳忆-设计模式：外观、中介者、代理模式 | 周强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 五
|  |  | 培训 | 杜佳忆-设计模式：外观、中介者、代理模式 | 胡寿波 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 五
|  |  | 培训 | 杜佳忆-设计模式：外观、中介者、代理模式 | 陈健 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 五
|  |  | 文档 | 编写简易使用手册，协助测试 | 余开强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 11 | 未开始 | 0% | 四: 7; 五: 4
|  |  |  | 潜力员工-黄龙-培训完成谈话（MO) | 陈健 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 四
|  |  |  | 潜力员工-黄龙-培训完成谈话（MO) | 黄龙 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 四
|  |  |  | 软件系统事业部部门讨论：2018年计划 | 陈健 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 6 | 未开始 | 0% | 一: 3; 一: 3
|  |  | 调研 | 进程窗口嵌套Qt5.0 (Windows) | 周强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 15 | 进行中 | 10% | 一: 7; 二: 8
|  |  | 调研 | 进程窗口嵌套Qt5.0 (linux) | 周强 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 2 | 进行中 | 10% | 三: 2
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
统计： | [9 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[9 empty] | 96 | 531.5 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
[9 empty] | 0 | 127 | 陈健 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 11.5 | 钟敏燕 |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 3 | 黄龙 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 23 | 杜佳忆 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 126.5 | 余开强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3
[9 empty] | 0 | 128 | 胡寿波 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 124.5 | 周强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6.5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 2 | 全部 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
请假

## Sprint#27 (hidden)
迭代 | #27 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2017-11-13 | 2017-12-01
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 主界面显示插件激活方式修改为Lazy，由mainwindow.core根据layout决定启动哪一个主界面显示插件。 | 周强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 扩展实现(Extension.xml & config.xml)资源路径问题：工具&框架。 1. MainWindow.Core 2. 配置文件下的路径：$$PWD/resource/icon.png 3. 插件文件下的路径：images/icon.png 6. 资源中的文件路径：res:/images/icon.png | 杜佳忆 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 7 | 已完成 | 100% | 二: 4; 三: 3
|  |  | 设计 | GIS预研方案 | 胡寿波 |  |  |  |  | 20 | 已完成 |  | 四: 8; 五: 4
|  |  | 编码 | 扩展实现ID重复问题： a. 扩展实现没有ID时或ID为空，自动创建ID: [parent id]/[key]/[name] b. 工具 & 扩展点解析扩展实现数据 c. 工具>format布局中的扩展实现不自动添加id，其他实现必须有ID | 胡寿波 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 九洲GIS Demo | 胡寿波 |  | 2017-11-29 | 2017-12-01 | 24 | 24 | 已完成 |  | 三: 8; 四: 7.5; 五: 8
|  |  | 编码 | Extension编辑器 - 页面规则 1、拖动创建扩展实现 2、根据定义准确展示属性、编辑属性的响应处理 3、编辑后数据保存的完整性 | 胡寿波 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 89.5 | 已完成 | 100% | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 4 |  |  | 8 | 8
|  |  | 编码 | 【主界面内核】扩展实现在Menubar和Toolbars重复部署时，扩展实现无法设置两个父节点 | 周强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 插件管理器 - 无法停止插件【提示插件的依赖关系】 | 周强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 功能测试 | 部署流程测试 | 余开强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 功能测试 | 开发流程测试 | 余开强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 功能测试 | 0.6.5回归测试（扩展点编辑器）及测试报告 | 余开强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 37.5 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 5.5; 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  | 其他 | 需求分析，测试项拆分（扩展点实现页面） | 余开强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 8 | 已完成 | 100% | 二: 8
|  |  | 功能测试 | 应用组合工具（偶先bug的复现)流程测试 | 余开强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  | 已完成 | 100% | 一: 8
|  |  | 功能测试 | 0.6.6回归测试（扩展点编辑器）及测试报告 | 余开强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 8
|  |  | 编码 | 部署工具打包bug及异常 | 杜佳忆 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  | 已完成 |  | 二: 8
|  |  | 编码 | 部署工具主界面bug及扩展点信息扩展实现数据显示问题 | 杜佳忆 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  | 已完成 |  | 三: 8; 四: 8
|  |  | 编码 | 属性编辑器只读属性设置 | 杜佳忆 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  | 已完成 |  | 四: 8; 五: 8; 六: 6.5
|  |  | BUG修复 | 部署工具bug修复 | 杜佳忆 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 46.5 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 1.5; 三: 5; 一: 8; 二: 8; 五: 8; 一: 8
|  |  | 版本发布 | 0.6.7版本发布 | 杜佳忆 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  | 已完成 |  | 三: 8
|  |  | 编码 | QxPluginBug清理 | 杜佳忆 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 四: 7.5; 五: 8
|  |  | 文档 | 0.6.7回归测试 | 余开强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  | 进行中 |  | 三: 8; 四: 7.5; 五: 8
MultiProcess-RemoteCall | Qt远程调用库 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | RemoteManager | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 7.5 | 延迟 | 10% | 一: 2; 二: 5.5
|  |  | 编码 | PluginContext | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 进程窗口嵌套 | 周强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 13 | 已完成 | 80% | 一: 6; 二: 2; 三: 3; 四: 2
|  |  | 编码 | 扩展点机制支持 | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 服务机制支持 | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 进程插件订阅框架事件 | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 15.5 | 已完成 | 80% | 三: 4.5; 四: 5; 五: 6
|  |  | 编码 | 扩展点对象Object序列化 | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  | 已完成 |  | 六: 7; 一: 6; 二: 6
|  |  | 编码 | 修改扩展点对象基类Object对象以支持远程调用 | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  | 延迟 |  | 二: 2; 三: 4; 四: 3
|  |  | 编码 | 远程调用部分代码Qt4兼容移植 | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  | 已完成 |  | 一: 2.5; 二: 5; 四: 8; 五: 5
|  |  | 调研 | 进程子窗口嵌套调研 | 周强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  | 已完成 |  | 一: 2; 二: 6
|  |  | 编码 | 进程子窗口嵌套实现 | 周强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 3 | 已完成 | 100% | 五: 3
PropCombin-source List | 源文件列表 | [8 empty] | 0 | 延迟 | 10%
PropCombin-widget List | widget列表 | [8 empty] | 0 | 延迟 | 10%
PropCombin-setting board | 属性配置界面 | [8 empty] | 0 | 延迟 | 10%
PropCombin-I/O list | I/O列表 | [8 empty] | 0 | 延迟 | 10%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Meeting-SprintPlan | 迭代计划会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#27 Plan | 全部 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 1.5 | 未开始 | 0% | 二: 1.5
Meeting-SprintReview | 迭代回顾会议 |  |  |  | 全部 |  |  |  |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 二
|  |  | 会议 | Sprint#26 Review | 全部 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 0 | 未开始 | 0%
ProjectManagement | 项目管理 |  | 项目管理 | 任务划分、跟踪 | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 4 | 未开始 | 0% | 一: 4
Company-Stuff | 公司事务 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | 公司周会 | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 6.5 | 未开始 | 0% | 一: 2; 一: 2; 一: 2.5
|  |  | 会议 | 公司周会 | 钟敏燕 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 6.5 | 未开始 | 0% | 一: 2; 一: 2; 一: 2.5
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 3 | 未开始 | 0% | 四: 1; 五: 2
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 3 | 未开始 | 0% | bar: 二 to 四
|  |  | 会议 | 公司内部会议：MO分享 | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 3.5 | 未开始 | 0% | 三: 3.5
|  |  | 会议 | 公司内部会议：MO分享 | 黄龙 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 3.5 | 未开始 | 0% | 三: 3.5
|  |  | 会议 | 公司内部会议：MO分享 | 钟敏燕 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 3.5 | 未开始 | 0% | 三: 3.5
|  |  | 会议 | MO谈话 | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 2 | 未开始 | 0% | 四: 2
|  |  | 调研 | Qt4 进程界面嵌套（windows） | 周强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 12.5 | 进行中 | 10% | 一: 8; 二: 4.5
|  |  | 调研 | Qt4 进程界面嵌套（linux） | 周强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 19 | 进行中 | 10% | 三: 7; 四: 7; 五: 5
|  |  | 调研 | GIS方案 | 胡寿波 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  | 进行中
|  |  | 调研 | GIS方案 | 周强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  | 进行中 |  | 三: 5; 四: 6; 五: 6; 一: 2
|  |  | 编码 | Gis Demo | 周强 | [7 empty] | 三: 3; 四: 5.5; 五: 8
|  |  | 其他 | 协助解决问题 | 周强 | [7 empty] | 五: 2
|  |  | 其他 | Qt5基础（界面布局与信号槽） | 余开强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 24 | 进行中 | 10% | 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  | 文档 | 研发管理体系文档评审 | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 6 | 已完成 | 100% | 一: 3; 五: 3
|  |  | 推广 | QxPlugin产品视频录制 | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 9 | 未开始 | 0% | 三: 4; 四: 5
|  |  | 技术支持 | 调研中标麒麟qt调试系统崩溃问题 | 周强 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 一: 6; 二: 8; 三: 5; 四: 2
|  |  | 技术支持 | 解决中标麒麟虚拟机无法运行问题 | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 二: 3
|  |  | 培训 | oracle 触发器培训 | 全部 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 四: 0.5
|  |  | 其他 | PST质量文档评审（软件系统事业部） | 陈健 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 8 | 未开始 | 0% | 五: 8
统计： | [8 empty] | 24 | 388 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[9 empty] | 0 | 67.5 | 陈健 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8.5 | 8
[9 empty] | 0 | 12.5 | 钟敏燕 |  | 2 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0
[9 empty] | 0 | 6 | 黄龙 |  | 0 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
[9 empty] | 0 | 56 | 杜佳忆 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 72 | 余开强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 136 | 胡寿波 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 53 | 周强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 2.5 | 全部 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
[11 empty] | 请假 | 陈健 | 8 三: 8 | 年假1天

## Sprint#28 (hidden)
迭代 | #28 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2017-12-04 | 2017-12-29
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 主界面显示插件激活方式修改为Lazy，由mainwindow.core根据layout决定启动哪一个主界面显示插件。 | 周强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 一
|  |  | 编码 | 扩展实现ID重复问题： a. 扩展实现没有ID时或ID为空，自动创建ID: [parent id]/[key]/[name] b. 工具 & 扩展点解析扩展实现数据 c. 工具>format布局中的扩展实现不自动添加id，其他实现必须有ID | 胡寿波 |  | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 40 | 32 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8
|  |  | 编码 | 【主界面内核】扩展实现在Menubar和Toolbars重复部署时，扩展实现无法设置两个父节点 | 周强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | BUG修复 | 扩展点编辑器打开extension.xml读取数据后，立刻关闭，检查其他工具是否有相同的问题 | 杜佳忆 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 完成扩展点实现页面需求：index、parent | 胡寿波 |  | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 16 | 16 | 已完成 | 100% | 四: 8; 五: 8
|  |  | 编码 | 扩展点编辑器Redo/Undo。注：请使用QtCreator提供的undo框架。 | 胡寿波 |  | 2017-12-04 | 2017-12-09 | 40 | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 调研 | 调研QtCreator提供的undo框架。 | 胡寿波 |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 8 | 5 | 已完成 | 100% | 三: 5
|  |  | 编码 | Sprint Meeting、九洲GIS Demo修改以及离线地图分享PPT | 胡寿波 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 12 | 10.5 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 2.5
|  |  | 编码 | GIS Demo 地图库封装 | 胡寿波 |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 12:00 | 4 | 3 | 已完成 | 100% | 三: 3
|  |  | 版本发布 | MS-06里程碑版本：v0.7.0 | 周强 |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 功能测试 | 测试MS-06里程碑版本：v0.7.0 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 回归测试 | 0.6.7回归测试（应用组合和扩展点编辑器） | 余开强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 27.5 | 已完成 | 100% | 一: 5.5; 二: 6; 四: 8; 五: 8
|  |  | 文档 | 0.6.7测试报告 | 余开强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
|  |  | 文档 | 测试文档（测试说明修改，测试用例标记，测试报告修改） | 余开强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 8 | 已完成 | 100% | 三: 8
|  |  | 其他 | tcp协议相关的知识学习 | 余开强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 16 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 8
|  |  | 测试用例 | 应用组合工具新需求测试及bug定位 | 余开强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 16 | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 8
|  |  | BUG修复 | 清除应用组合工具BUG | 杜佳忆 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  |  | 已完成 |  | 一: 5.5; 二: 8; 五: 8; 五: 8
|  |  | BUG修复 | 清除翻译工具 | 杜佳忆 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  |  | 已完成 |  | 三: 8; 四: 8; 四: 5
|  |  | BUG修复 | 清除新建文件和新建工程向导 | 杜佳忆 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  |  | 已完成 |  | 五: 8; 一: 8; 二: 8
|  |  | BUG修复 | 清除动态布局编辑器BUG并修改控件显示界面 | 杜佳忆 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  |  | 已完成 |  | 三: 8; 四: 8; 一: 8; 二: 6.5; 四: 8; 一: 8
|  |  | 回归测试 | 0.6.8回归测试 | 余开强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 54 | 已完成 | 100% | 五: 8; 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8; 一: 6
|  |  | 版本发布 | 发布版本0.6.8，0.6.9 | 杜佳忆 | [7 empty] | 五: 8; 二: 4
|  |  | 回归测试 | 0.6.9回归测试 | 余开强 | [7 empty] | 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 6
MultiProcess-RemoteCall | Qt远程调用库 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | RemoteManager | 陈健 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 0 | 进行中 | 10%
|  |  | 编码 | PluginContext | 陈健 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 0 | 进行中 | 10%
|  |  | 编码 | 扩展点机制支持 | 陈健 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 46 | 进行中 | 10% | 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 二: 4; 三: 3; 四: 7
|  |  | 编码 | 服务机制支持 | 陈健 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 修改扩展点对象基类Object对象以支持远程调用 | 陈健 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 26.5 | 已完成 | 100% | 一: 3.5; 二: 4; 三: 8; 四: 8; 五: 3
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
PropCombin-source List | 源文件列表 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 需求分析 | 需求分析 | 钟敏燕
PropCombin-widget List | widget列表 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 需求分析 | 需求分析 | 钟敏燕
PropCombin-setting board | 属性配置界面 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 需求分析 | 需求分析 | 钟敏燕
PropCombin-I/O list | I/O列表 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 需求分析 | 需求分析 | 钟敏燕 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 评审 | 仿真模拟插件包需求评审 | 全部 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | 仿真模拟插件包工作分解会议 | 全部 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 【CTK】插件管理器移植 | 周强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 11 | 进行中 | 80% | 五: 3; 一: 8
|  |  | 需求分析 | 【CTK】客户框架环境需求分析 - 需修改点梳理 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 【CTK】开发向导移植 | 杜佳忆 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 15 | 未开始 | 0% | 二: 4; 三: 8; 四: 3
|  |  | 编码 | 【CTK】插件信息编辑器移植 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 【CTK】中标麒麟QtCreator版本及开发工具移植编译 | 周强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 3 | 未开始 | 0% | 二: 0; 五: 3
|  |  | 其他 | 【CTK】 框架编译 | 周强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 26 | 未开始 | 0% | 一: 3; 二: 5; 三: 8; 四: 8; 三: 2
|  |  | 编码 | 【CTK】扩展点移植到CTK框架中 | 周强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 四: 8; 五: 8; 一: 7; 二: 8; 四: 7; 五: 4
|  |  | 编码 | 【CTK】移植CTK内核 | 周强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 30 | 未开始 | 0% | 二: 8; 三: 6; 四: 8; 三: 8
|  |  | 编码 | 【CTK】 应用部署工具移植 | 周强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 24 | 进行中 | 80% | 五: 8; 一: 8; 二: 8
|  |  | 编码 | 【CTK】 翻译工具Qt4 兼容 | 周强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Meeting-SprintPlan | 迭代计划会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#28 Plan | 全部 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 1.5 | 未开始 | 0% | 一: 1.5
Meeting-SprintReview | 迭代回顾会议 |  |  |  | 全部 |  |  |  |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#27 Review | 全部 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 一
ProjectManagement | 项目管理 |  | 项目管理 | 任务划分、跟踪 | 陈健 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 2 | 未开始 | 0% | 一: 2
Company-Stuff | 公司事务 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | 公司周会 | 陈健 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 11 | 未开始 | 0% | 二: 4; 二: 4; 二: 3
|  |  | 会议 | 公司周会 | 钟敏燕 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 8 | 未开始 | 0% | 二: 4; 二: 4
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 3 | 未开始 | 0% | 四: 1; 三: 2
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 3 | 未开始 | 0% | bar: 一; 四 to 五
|  |  | 推广 | 29所 QxPlugin +arm 演示 | 周强 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 5 | 未开始 | 0% | 五: 5
|  |  | 推广 | 29所 QxPlugin +arm 演示 | 陈健 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 5 | 未开始 | 0% | 五: 5
|  |  | 会议 | GJB质量文档评审 | 陈健 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 5 | 未开始 | 0% | 三: 5
|  |  | 售前 | 29所产培中心产品采购技术协议编写 | 陈健 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 8 | 未开始 | 0% | 三: 4; 四: 4
|  |  | 技术支持 | 与王泽祥，张敬东讲述QxPlugin产品 | 陈健 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 1 | 未开始 | 0% | bar: 四
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
统计： | [8 empty] | 120 | 426 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[9 empty] | 0 | 110 | 陈健 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0
[9 empty] | 0 | 10.5 | 钟敏燕 |  | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 2.5 | 黄龙 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 17.5 | 杜佳忆 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6.5 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 126 | 余开强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6
[9 empty] | 0 | 105.5 | 周强 |  | 6.5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 69 | 胡寿波 |  | 10.5 | 2.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 2.5 | 全部 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 请假 | 陈健 | 五: 8; 一: 8 | 年假
[12 empty] | 杜佳忆 | 二: 2.5; 三: 8 | 年假
[12 empty] | 余开强 | 一: 2; 五: 2
[12 empty] | 周强 | 三: 8 | 出差

## Sprint#29 (hidden)
迭代 | #29 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2018-01-02 | 2018-01-26
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 备注
[13 empty] | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
|  |  | 其他 | 梳理QxPlugin遗留问题 | 余开强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 34 | 已完成 | 100% | 六: 6; 一: 8; 二: 8; 三: 4; 四: 4; 五: 4
|  |  | BUG修复 | 扩展点编辑器BUG修复 | 杜佳忆 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 5 | 未开始 | 0% | 一: 5
|  |  | 功能测试 | 框架稳定性测试 | 余开强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 1 | 进行中 | 10% | bar: 五
|  |  | 调研 | Breakpad/Google开源 | 周强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 需求分析 | PluginManager插件管理器： 1. 增加在线查询升级功能； 2. 插件升级时需要查询其所依赖插件的版本； 3. 插件依赖的图形查看 | 钟敏燕 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 需求分析 | 增加日志查看工具/插件 | 钟敏燕 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | QtCreator源码最小化剥离，用于工具编译 | 周强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 编QtCreator3.6.1在Qt5.6.2vs5015，并修改接口 | 杜佳忆 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  |  | 已完成 |  | 五: 4; 一: 8; 二: 8
|  |  | 编码 | 编QtCreator4.5.0在Qt5.10.0vs5015 | 杜佳忆 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 4 | 已完成 | 100% | 五: 4
|  |  | BUG修复 | 修改QxPlugin工具的遗留BUG | 杜佳忆 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 20 | 已完成 | 100% | 三: 4; 四: 8; 五: 8
|  |  | BUG修复 | 修改插件管理器BUG | 杜佳忆 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 3 | 未开始 | 0% | 一: 3
|  |  | 版本发布 | 发布版本0.6.10 | 杜佳忆 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 4 | 已完成 | 100% | 三: 4
|  |  | 文档 | 用户帮助手册新增翻译工具和部署工具的使用 | 余开强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 16 | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 8
|  |  | 文档 | 用户帮助手册格式调整 | 余开强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 3 | 已完成 | 100% | 五: 3
|  |  | 文档 | 用户帮助手册扩展点编辑器 | 余开强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 13 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 5
|  |  | 文档 | 用户帮助手册新图替换旧图 | 余开强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 3 | 已完成 | 100% | 三: 3
|  |  | 回归测试 | 0.6.10回归测试 | 余开强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 17 | 已完成 | 100% | 三: 5; 四: 8; 五: 4
|  |  | 文档 | 0.6.10测试报告 | 余开强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 2 | 已完成 | 100% | 五: 2
|  |  | 测试用例 | 插件管理器测试用例编写 | 余开强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 23 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 7; 三: 8
|  |  | 其他 | 演示界面配置更新（xml） | 余开强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 16 | 进行中 | 10% | 三: 4; 四: 4; 五: 3; 四: 4; 五: 1
|  |  | 其他 | 图标更新 | 余开强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 5 | 已完成 | 100% | 五: 5
|  |  | 其他 | 插件管理器测试项拆分 | 余开强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 4 | 已完成 | 100% | 四: 4
|  |  | 功能测试 | 0.6.11回归测试 | 余开强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 0 | 进行中 | 10% | 四: 0
|  |  | 其他 | demo演示程序测试设计 | 余开强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 0 | 进行中 | 10% | 五: 0
|  |  | 功能测试 | 插件管理器冒烟测试 | 余开强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 2 | 进行中 | 10% | 五: 2
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | Gis项目框架优化 | 周强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 39 | 未开始 | 0% | 五: 7; 六: 8; 一: 8; 二: 8; 三: 8
|  |  | 编码 | Gis 绘制航迹线 | 周强
|  |  | 编码 | Gis 地图层和航迹层同步 | 周强 | [5 empty] | 已完成 |  | 三: 8; 四: 8
|  |  | 编码 | 九洲电器-GIS项目地图嵌入 | 周强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 25 | 未开始 | 0% | 二: 7; 三: 2; 五: 8; 一: 8
|  |  | 编码 | 翻译工具兼容Qt 4 | 周强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 21 | 未开始 | 0% | 三: 5; 四: 8; 五: 8
|  |  | 编码 | 中标麒麟QtCreator 2.8.0版本及开发工具移植编译 | 周强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 4 | 未开始 | 0% | 三: 1; 三: 0 | 3
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Meeting-SprintPlan | 迭代计划会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#29 Plan | 全部 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 0 | 未开始 | 0%
Meeting-SprintReview | 迭代回顾会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#28 Review | 全部 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 0 | 未开始 | 0%
ProjectManagement | 项目管理 |  | 项目管理 | 任务划分、跟踪 | 陈健 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 4 | 未开始 | 0% | 二: 2; 一: 2
Company-Stuff | 公司事务 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | 公司周会 | 陈健 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 5 | 未开始 | 0% | 三: 1; 一: 2; 一: 2
|  |  | 会议 | 公司周会 | 钟敏燕 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 2 | 未开始 | 0% | 一: 2
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 2 | 未开始 | 0% | bar: 二; 一
|  |  | 售前 | 九洲电器-GIS项目技术协议梳理 | 陈健 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 2 | 未开始 | 0% | 二: 2
|  |  | 技术支持 | 10所航天3部工具演示 | 余开强 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 8 | 进行中 | 10% | 五: 5; 二: 3
|  |  | 推广 | 南京14所技术交流 | 陈健 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 27 | 未开始 | 0% | 一: 3; 二: 8; 三: 8; 四: 8
|  |  | 培训 | 王泽祥-分享-《创新为要》 | 陈健 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 3 | 未开始 | 0% | 一: 3
|  |  | 技术支持 | 与王泽祥，张敬东讲述QxPlugin产品 |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 培训 | excel基础函数培训 | 全部 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 五
|  |  | 会议 | 演示程序任务 | 全部 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 二
|  |  | 会议 | 客户反馈问题分析 | 全部 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 五
|  |  | 会议 | 软件系统事业部绩效/人才等讨论会议 | 陈健 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 4 | 未开始 | 0% | 一: 4
统计： | [8 empty] | 0 | 324 |  |  | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[9 empty] | 0 | 48 | 陈健 |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 5 | 钟敏燕 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 3 | 黄龙 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 39 | 杜佳忆 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 150 | 余开强 |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 94 | 周强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 3 | 全部 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 请假 | 杜佳忆 | 二: 8; 三: 8; 四: 8 | 年假
[12 empty] | 余开强 | 二: 8

## Sprint#30 (hidden)
迭代 | #30 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2018-02-25 | 2018-03-30
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 备注
[13 empty] | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
DevWizard-ExtensionEditor | 扩展点文件编辑器 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | BUG修复 | bug fixes | 黎石文 | 普通 | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 重构 | 扩展实现编辑部分重构-参考部署工具布局部分 | 黎石文 | 重要不紧急 | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 修复编辑器BUG | 杜佳忆 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  |  | 进行中 |  | 日: 8; 四: 8
|  |  | 其他 | 写部署工具文档 | 杜佳忆 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  |  | 进行中 |  | 三: 5.5
|  |  | 其他 | 代码交接给黎石文&周强 | 杜佳忆 | 重要且紧急 | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 17 | 进行中 |  | 一: 6.5; 二: 8; 三: 2.5
|  |  | 其他 | 需求理解 | 黎石文 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 8 | 进行中 |  | 二: 8
|  |  | 其他 | 需求讲解 | 余开强 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 2.5 | 已完成 |  | 二: 2.5
|  |  | 其他 | 偶现类bug定位，bug复现 | 余开强 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 8.5 | 进行中 |  | 二: 2.5; 三: 6
DevWizard-ProjectWizard | 插件工程向导 | [8 empty] | 0 | 进行中 | 10%
|  |  | 编码 | 开发向导增加进程插件模板及入口 | 黎石文 | 普通 | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 进行中 | 10%
MultiProcess-RemoteCall | Qt远程调用库 | [8 empty] | 0 | 进行中 | 10%
|  |  |  | 扩展点对象远程调用 | 陈健 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 55 | 进行中 | 10% | 二: 8; 三: 5; 四: 8; 五: 7; 六: 8; 一: 7; 二: 4; 三: 8
PFW-PluginManager | 框架 - 插件管理器 | [8 empty] | 0 | 进行中 | 10%
|  |  | 设计 | 子进程嵌套加载lib插件 | 周强 | 重要且紧急 | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 进行中 | 10%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | BUG修复 | 动态布局服务插件停止/卸载后再次安装会崩溃 | [5 empty] | 0 | 进行中
|  |  | BUG修复 | 布局为Ribbon时，界面插件启动/停止会导致crash |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 进行中 | 10%
|  |  | BUG修复 | 卸载进程插件会导致Crash |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 进行中 | 10%
|  |  |  | 框架代码清理 |  | 重要且紧急 | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 进行中 | 10%
|  |  | 编码 | breakpad源码集成 | 周强 | 重要不紧急 | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 进行中 | 10%
|  |  | 调研 | 进程监控 | 周强 | 重要且紧急 | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 2 | 进行中 | 10% | 二: 2
|  |  | 编码 | 进程监控插件 | 周强 | 重要且紧急 | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 6 | 进行中 | 10% | 二: 6
|  |  | 需求分析 | 拖拽布局 - 对比动态布局 | 钟敏燕 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 进行中 | 10%
|  |  | 需求分析 | 拖拽布局 - 菜单/工具栏布局需求 | 钟敏燕 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 进行中 | 10%
|  |  | 调研 | 拖拽布局 - 菜单/工具栏布局需求 |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 进行中 | 10%
|  |  | 需求分析 | 模拟仿真软件需求分析 | 钟敏燕 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 进行中 | 10%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 技术支持 | 调研动态布局代码 | 周强 | [5 empty] | 进行中 |  | 四: 4
|  |  | 需求分析 | GIS：讨论测距功能实现方案&区域选中需求澄清 | 周强 | [5 empty] | 进行中 |  | 三: 2; 四: 3
|  |  | 编码 | GIS：测距功能实现 | 周强 |  |  |  |  | 14.5 | 进行中 |  | 日: 8; 一: 6.5
|  |  | 编码 | GIS：百度地图下载器 | 程兵 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 进行中 | 10%
|  |  | 编码 | GIS：测距 | 程兵 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 8 | 进行中 | 10% | 二: 8
|  |  | 编码 | GIS：区域选中 | 程兵 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 进行中 | 10%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 讨论 | 扩展点需求学习 &余开强 | 宋川 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 8 | 进行中 | 10% | 二: 8
|  |  | 编码 | QtCreator源码最小化剥离，用于工具编译 | 宋川 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 5 | 进行中 | 10% | 二: 5
|  |  | 编码 | 中标麒麟QtCreator 2.8.0版本及开发工具移植编译 | 宋川 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 进行中 | 10%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
MainWindow-Status | 主界面状态清理 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 测试用例 | 场景管理器用例补充 | 余开强 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 4 | 已完成 | 100% | 日: 1; 一: 3
|  |  | 测试用例 | 快捷键管理器用例补充 | 余开强 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 5 | 已完成 | 100% | 日: 5
|  |  | 功能测试 | 场景管理器测试 | 余开强 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 2 | 已完成 | 100% | 日: 2
|  |  | 测试用例 | 稳定性测试测试用例维护 | 余开强 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 14 | 进行中 | 10% | 四: 6; 五: 8
|  |  | 其他 | 稳定性测试调研 | 余开强 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 2 | 已完成 | 100% | 四: 2
Meeting-SprintPlan | 迭代计划会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#30 Plan | 全部 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 1.5 | 未开始 | 0% | 一: 1.5
Meeting-SprintReview | 迭代回顾会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | Sprint#29 Review | 全部 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 未开始 | 0%
ProjectManagement | 项目管理 |  | 项目管理 | 任务划分、跟踪 | 陈健 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 2 | 未开始 | 0% | 日: 2
Company-Stuff | 公司事务 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | 公司周会 | 陈健 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 4 | 未开始 | 0% | 一: 4
|  |  | 会议 | 公司周会 | 钟敏燕 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 10.5 | 未开始 | 0% | 日: 0.5; 三: 3; 五: 1; 二: 1; 六: 4; 三: 1
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 2.5 | 未开始 | 0% | 三: 1.5; 四: 1
|  |  | 培训 | 《创新为要》课后作业 | 陈健 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 2 | 未开始 | 0% | 日: 2
|  |  | 其他 | 2017年度回顾 | 陈健 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 3.5 | 未开始 | 0% | 日: 3.5
|  |  | 其他 | 内部培训准备 | 余开强 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 8.5 | 已完成 | 100% | 一: 3.5; 二: 3; 三: 2
|  |  | 团队管理 | 团队绩效考核 | 陈健 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 3 | 未开始 | 0% | 二: 3
|  |  | 其他 | MO团队沟通：2018年工作计划及准备工作 | 陈健 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 4 | 未开始 | 0% | 一: 1; 四: 3
|  |  | 售前 | 十四所沟通环境准备，适配Qt4.8vs2010 | 陈健 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  |  | 已完成 |  | 四: 5
|  |  | 售前 | 合肥三十八所技术沟通 | 陈健 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  |  | 已完成 |  | 五: 8; 六: 8; 一: 8; 二: 8
|  |  | 售前 | 南京十四所技术沟通 | 陈健 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  | 16 | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 8
|  |  | 售前 | 南京十四所框架改造方案编写 | 陈健 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  |  | 已完成 |  | 五: 8; 六: 8; 一: 4; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 三: 2.5
|  |  | 售前 | 南京十四所框架改造 | 周强 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  |  | 进行中 |  | 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8; 六: 8; 一: 8; 二: 4; 四: 4; 五: 8; 六: 8; 一: 8; 二: 8
|  |  | 售前 | 南京14所，嘉兴36所 | 周强 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  |  | 已完成 |  | 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8; 六: 8
|  |  | 售前 | 南京14所改造方案评审 | 陈健 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  |  |  |  | 二: 2
|  |  | 其他 | 给丹总：团队管理的方法论 | 陈健 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 |  |  |  |  | 三: 4.5
统计： | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
[9 empty] | 0 | 191.5 | 陈健 |  | 8 | 1.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1.5 | 钟敏燕 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1.5 | 黄龙 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 40 | 杜佳忆 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 48 | 余开强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 171.5 | 周强 |  | 8 | 8 | 8 | 3.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 9.5 | 程兵 |  | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1.5 | 全部 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 请假 | 周强 | 二: 4; 三: 8; 四: 4

## Sprint#31 (hidden)
迭代 | #31 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2018-04-02 | 2018-04-28
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一
|  |  |  | 入职 | 刘恋 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 一: 2.5
|  |  |  | 安装环境 | 刘恋 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 3.5 | 已完成 | 100% | 一: 3.5
|  |  |  | 学习QxPlugin | 刘恋 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 2 | 已完成 | 100% | 一: 2
Plugin-Nesting | 嵌套子插件 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 进程插件集成框架内核PluginFramework加载嵌套子插件 | 王亮 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | 熟悉插件添加，创建一个导出文件的自定义扩展点的插件，实现扩展 | 王亮 |  | 2018-04-08 | 2018-04-08 |  |  | 已完成 | 100% | 一: 8
|  |  | 编码 | 将自定义的扩展插件放在子进程中加载 | 王亮 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 已完成 | 100% | 二: 3
|  |  | 编码 | 将一个QT编译的模块修改为MFC调用 | 王亮 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 已取消 |  | 二: 5
|  |  | 编码 | 将框架中的log4qt编译成dll供框架调用 | 王亮 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 已完成 | 100% | 三: 8
|  |  | 编码 | 使用qt4.8.0vs2010编译log4qt | 王亮 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 已完成 | 100% | 四: 7
|  |  | 编码 | log4qt在输出日志文件时多进程统一文件夹 | 王亮 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 已完成 | 100% | 四: 1; 一: 8
|  |  | 编码 | 封装breakpad源码（win版本），编译成dll供框架调用 | 王亮 |  | 2018-04-02 |  |  |  | 已完成 | 100% | 二: 8; 三: 8
|  |  | 编码 | 增加logservers进程，开启breakpad服务端和日志服务端，捕获异常和日志显示 | 王亮 |  | 2018-04-02 |  |  |  | 已完成 | 100% | 四: 8; 五: 8
|  |  | 编码 | 修改logview插件，logview显示的日志由logservers进程获取后转发 | 王亮 |  | 2018-04-02 |  |  |  | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 8
|  |  | 编码 | windows下vs编译版本使用windbg分析crash的dump文件 | 王亮 |  | 2018-04-02 |  |  |  | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 8
|  |  |  | windows下mingw编译版本使用windbg分析crash的dump文件 | 王亮 |  | 2018-04-02 |  |  |  | 已完成 | 100% | 五: 8
|  |  |  | linux平台编译breakpad分析crash | 王亮 |  | 2018-04-02 |  |  |  | 延迟 |  | 六: 8
|  |  | 调研 | 调研进程插件注册服务机制 |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | 实现进程插件子插件注册服务 | 周强 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 实现进程插件子插件调用框架服务 | 周强 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 其他 | GIS项目交付件准备 | 周强 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 一: 4; 二: 1
|  |  | 文档 | Gis 项目需求文档 | 周强 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 已完成 | 100% | 二: 4
|  |  | 其他 | 发布 qt 4.8.0 +vs 2010 sdk（prf文件改为pri） |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  |  | 进程插件模板-生成向导 | 程兵 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 20 | 已完成 | 100% | 三: 4; 四: 8; 五: 8
|  |  | 文档 | GIS项目地图接口软件概要/详细设计文档 | 程兵 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 已完成 |  | 一: 2; 二: 8
|  |  | 文档 | GIS项目相关文档格式整理和打印 | 程兵 |  |  | 2018-04-02 |  |  | 已完成 |  | 三: 4
|  |  | 文档 | GIS项目地图接口说明文档 | 程兵 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 已完成 |  | 一: 2
|  |  | 编码 | 进程插件创建路径合法选择 | 程兵 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 已完成 |  | 三: 4
|  |  | 编码 | 动态布局插件学习和样式扩展点的定义和扩展实现学习 | 程兵 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 延迟 |  | 三: 4; 五: 4
|  |  | 编码 | 添加创建不含子插件的进程插件向导 | 程兵 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 已完成 |  | 五: 4
|  |  | 编码 | 右键菜单添加Qx子项目功能，修改进程插件向导生成的相关目录结构 | 程兵 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 已完成 |  | 一: 8
|  |  | 编码 | 修改进程插件向导功能的Bug | 程兵 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 已完成 |  | 二: 8
|  |  | 编码 | GIS地图拖动到地图边界返回到地图中心显示不正常 | 程兵 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 已完成 |  | 一: 4; 二: 3
|  |  | 编码 | 配置的方式实现插件创建向导 | 程兵 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 延迟 |  | 一: 4; 二: 5; 三: 8
|  |  | 编码 | 百度、谷歌地图库的接口统一 | 程兵 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 已完成 |  | 四: 8
|  |  | 编码 | 创建自定义扩展点，并实现扩展实现 | 程兵 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 12 | 已完成 | 100% | 五: 8; 一: 4
MultiProcess-Communication | 多进程插件通信 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
MultiProcess-Communication |  |  | 编码 | 远程对象注册表 | 陈健 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 远程调用 | 陈健 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  |  | 远程调用学习 | 周强 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 6 | 已完成 | 100% | 一: 3; 二: 3
|  |  | 编码 | 调试：扩展机制对象注册扩展回调错误 | 陈健 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 8 | 未开始 | 0% | 六: 8
GIS
|  |  |  | google地图下载器 | 胡寿波 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  |  | 客户后续反馈 | 周强 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  |  | 偏移纠正 | 胡寿波 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
自定义主界面
|  |  | 设计 | 方案设计和评审 | 游光军 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 48 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8; 一: 8
|  |  |  | 显示模式 |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  |  | 编辑模式 |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  |  | 需求分析 | 钟敏燕 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 讨论 | 设计评审 | 全部 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 三: 3
| 日志记录 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  |  | 异常日志捕获集成breakpad | 王亮 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 已取消 | 10%
|  |  |  | 日志信息查看 | 王亮 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 已取消 | 10%
| 其他 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  |  | 基于14所Qx使用手册 | 余开强 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 延迟 | 10%
| #REF! |  |  | 基于14所Qx模块清单 | 余开强 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
Company-Stuff | 公司事务
|  |  |  | 绵阳GIS项目交付 | 周强 |  | 2018-04-13 | 2018-04-13 |  |  | 已完成 |  | 五: 8
|  |  | 会议 | 绵阳九院Qx框架简单介绍 | 周强 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2; 一: 1
|  |  | 招聘 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 0 | 已完成 | 0% | 二: 0; 五: 1
|  |  | 会议 | sprint#31 meeting | 全部 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 一
|  |  | 其他 | 专利技术交底书 | 陈健 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 7 | 已完成 | 100% | 一: 4; 二: 3
|  |  |  | 十四所框架报价 | 陈健 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 2 | 已完成 | 100% | 五: 2
|  |  |  | 十四所前期试用版框架准备 | 周强 |  | 2018-04-17 | 2018-04-17 |  |  | 已完成 |  | 二: 8
|  |  |  | 公司内管升级培训 | 陈健 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 4 | 已完成 | 100% | 四: 4
|  |  |  | 补充：微服务前台框架集成方案 | 陈健 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 5 | 未开始 | 0% | 五: 5
|  |  |  | 团队绩效考核 | 陈健 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 2 | 未开始 | 0% | 一: 2
|  |  | 培训 | 框架远程调用、多进程设计思路 | 全部 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 2 | 未开始 | 0% | 一: 2
|  |  | 售前 | 十四所协助客户做立项方案和技术协议 | 周强 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 40 | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 8; 五: 8; 一: 8; 二: 8
|  |  | 其他 | 产品国军标文档补充，准备九院供方评审 | 陈健 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 8 | 未开始 | 0% | 一: 8
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[9 empty] | 0 | 177 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一
统计： | [8 empty] | 0 | 39 | 陈健 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | 0 | 3 | 钟敏燕 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 3 | 黄龙 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 3 | 杜佳忆 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 3 | 余开强 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 35 | 程兵 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 3 | 王亮 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 53 | 周强 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 11 | 刘恋 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 3 | 全部 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
请假

## Sprint#32 (hidden)
迭代 | #32 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2018-05-02 | 2018-06-02
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 备注
[13 empty] | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
Config-ExtensionPointTree | 自定义界面扩展点树
|  |  |  | 扩展点定义树 | 游光军 | 重要且紧急 | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 14 | 已完成 | 100% | 四: 4; 五: 8; 一: 2
|  |  |  | 扩展点定义树数据同步 | 游光军 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 8 | 已完成 | 100% | 一: 8
|  |  |  | 扩展点定义树与布局面板逻辑交付 | 游光军 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 8 | 已完成 | 100% | 二: 8
|  |  |  | 扩展点实现树 | 游光军 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 10 | 已完成 | 100% | 三: 8; 一: 2
|  |  |  | 扩展点实现树数据同步 | 游光军 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 8 | 已完成 | 100% | 四: 8
|  |  |  | 扩展点实现树与布局面板逻辑交付 | 游光军 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 8 | 已完成 | 100% | 五: 8
|  |  |  | 扩展点实现数据监听- mock | 游光军 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 20 | 已中止 | 10% | 一: 8; 二: 8; 一: 4
|  |  |  | 扩展样式基类实现 | 游光军 | [5 empty] | 已完成
|  |  |  | Controller默认样式 | 游光军 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 38 | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 8; 五: 6; 二: 8; 三: 8
|  |  |  | StatusBar默认样式 | 游光军 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 16 | 已完成 | 100% | 四: 8; 五: 8
Config-LayoutPanel | 自定义界面布局面板
|  |  |  | 数据对象管理 | 刘恋 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 16 | 已中止 | 10% | 四: 8; 五: 8
|  |  |  | 数据流程修改与完善 | 刘恋 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 24 | 延迟 | 10% | 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  |  | Redo/Undo 功能 | 刘恋 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 8 | 延迟 | 10% | 一: 8
|  |  |  | 拖拽布局 | 刘恋 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 8 | 延迟 | 10% | 二: 8
|  |  |  | 模式切换 -【编辑】 | 刘恋 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  |  | 模式切换 -【运行】 | 刘恋 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  |  | 现场保存/恢复 |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 讨论 | 如何集成应用部署工具 | 全部 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 延迟 | 10%
Config-PropertyList | 自定义界面属性列表
|  |  |  | 属性列表 | 王亮 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  |  | 属性列表数据同步 | 王亮 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  |  | 对象树 | 王亮 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
Config-StylePointDefine | 样式扩展点定义
|  |  | 需求分析 | 样式扩展点基本属性 | 钟敏燕 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  |  | 熟悉扩展点、扩展数据，以及两者之间的通信机制 | 徐庆东 |  |  |  |  | 28 | 已完成 | 100% | 三: 4; 四: 8; 五: 8; 一: 8
|  |  |  | 新建扩展点、扩展数据文件 | 徐庆东 |  |  |  |  | 8 | 已完成 | 100% | 二: 4; 三: 4
|  |  |  | 样式扩展点数据解析 | 徐庆东 |  |  |  |  | 24 | 延迟 | 10% | 二: 4; 三: 8; 四: 8; 五: 4
|  |  |  | 样式扩展点数据监听 - mock | 徐庆东 |  |  |  |  | 28 | 延迟 | 10% | 五: 4; 一: 8; 二: 8; 三: 4; 四: 4
Config-Doc | 自定义界面设计文档 |  |  |  |  | 重要且紧急
|  |  | 需求分析 | 自定义主界面需求文档 | 钟敏燕 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 评审 | 自定义主界面需求评审 | 全部 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 设计 | 自定义主界面概要设计A | 刘恋 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 4 | 延迟 | 10% | 三: 4
|  |  | 设计 | 自定义主界面概要设计B | 游光军 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 8 | 延迟 | 10% | 三: 4; 四: 4
Log-Mgr
|  |  | 编码 | 异常捕捉 | 王亮 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | 异常分析 | 王亮 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | 日志记录 | 王亮 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | 日志分析 | 王亮 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | linux平台编译breakpad分析crash | 王亮 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 59 | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 8; 五: 8; 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 3; 五: 8
|  |  | 文档 | QxPlugin产品文档 | 王亮 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 5 | 已完成 | 100% | 四: 5
|  |  | 编码 | 日志查看插件增加日志缓存 | 王亮 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  |  | 已完成 |  | 一: 8; 二: 8; 三: 4
|  |  | 讨论 | 了解自定义主界面需求 | 王亮 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  |  | 已完成 |  | 三: 4
|  |  | 编码 | 增加日志选择拷贝功能及选中一行显示详细信息 | 王亮 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  |  | 已完成 |  | 四: 8; 五: 6
|  |  | 编码 | 创建自定义主界面对象树 | 王亮 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  |  | 已完成 |  | 一: 8; 二: 8
|  |  | 编码 | 创建对象树的属性列表 | 王亮 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  |  | 已完成 |  | 三: 8; 四: 8
|  |  | 编码 | 属性列表数据同步 | 王亮 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  |  | 已完成 |  | 五: 8; 一: 8
|  |  | 编码 | 了解学习自定义主界面整个流程 | 王亮 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  |  | 已完成 |  | 二: 8; 三: 8
PluginMgr-ProcessWatcher
|  |  |  | 进程插件状态监视 | 周强 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  |  | psutil 库 | 周强 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 8 | 已完成 | 100% | 四: 8
|  |  |  | 尝试获取python字典元祖信息值，并返回C++数据类型 | 程兵 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  |  | 已完成 |  | 一: 8
|  |  |  | 解决GIS项目客户反馈的航迹点显示不正常问题 | 程兵 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  |  | 已完成 |  | 二: 1; 三: 2
|  |  |  | 进程插件管理器Demo | 程兵 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  |  | 已完成 |  | 二: 7; 三: 3
|  |  |  | 解决获取进程信息CPU使用率过高问题 | 程兵 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  |  | 已完成 |  | 三: 3; 四: 8
|  |  |  | 添加排序、过滤等功能显示进程状态信息 | 程兵 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  |  | 已完成 |  | 五: 8
|  |  |  | 封装调用python库 | 周强 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 10 | 已完成 | 100% | 一: 2; 二: 8
Tool-PluginProjectWizard
|  |  | 编码 | 进程插件工程向导 | 程兵 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
MultiProcess-Registry | 远程对象注册表
|  |  |  | 子进程向主进程注册远程对象源 | 陈健 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 未开始 | 0%
MainWindow-Core | 主界面数据内核问题修改
|  |  |  | Layout扩展实现启动处理： 1. 无扩展实现：弹出无主界面警告框； 2. 一个扩展实现：直接激活； 3. 多个扩展实现，并且默认layout一致，直接激活； 4. 多个扩展实现，无默认layout，启动对话框，用户选择需启动的layout | 陈健 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 8 | 已完成 | 100% | 五: 8
Company-Stuff | 公司事务
|  |  | 会议 | Review Meeting | 全部 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 三
|  |  | 会议 | Plan Meeting | 全部 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 2 | 已完成 | 100% | 三: 2
|  |  | 其他 | 北京协助展会 | 周强 |  | 2018-05-06 | 2018-05-09 |  | 32 | 已完成 | 100% | 日: 8; 一: 8; 二: 8; 三: 8
|  |  |  | 展会资料准备 | 周强 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 8 | 已完成 | 100% | 五: 8
|  |  | 文档 | 插件化框架 竞品分析报告 | 陈健 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | 已完成 | 100% | 一: 8; 四: 4
|  |  | 其他 | 编写频谱项目国军标体系所需的相关支撑文档 | 程兵 | [5 empty] | 已完成 |  | 三: 5; 四: 8
|  |  | 文档 | 编写插件化框架竞品分析报告 | 陈健 | [7 empty] | 四: 8; 五: 6
|  |  | 售前 | 出差合肥38所，沟通技改方案 | 陈健 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 24 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 8; 三: 8
|  |  | 售后 | 基于14所Qx使用手册-远程调用说明 | 周强 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 其他 | 为资方讲解产品 | 陈健 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 2 | 已完成 | 100% | 五: 2
|  |  | 其他 | 发布测试版V0.8 | 刘恋 |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 文档 | 编写合肥38所方案 | 陈健 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | 已完成 | 100% | 二: 8; 三: 4
|  |  | 文档 | QxPlugin产品国军标文档补全，准备九院供方评审 | 陈健 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 16 | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 8
|  |  | 文档 | QxPlugin产品国军标文档补全，准备九院供方评审 | 钟敏燕 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 16 | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 8
|  |  | 售前 | 编写南京14所前后台框架实施方案 | 陈健 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 51 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8; 六: 5; 二: 4; 四: 2
|  |  | 售前 | 协助编写南京14所前后台框架实施方案 | 周强 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 16 | 已完成 | 100% | 四: 8; 五: 8
|  |  | 售后 | 十所三部产品问题沟通 | 陈健 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 5 | 已完成 | 100% | 一: 5
|  |  | 售后 | 十所三部产品问题版本做规整 | 周强 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 13 | 已完成 | 100% | 一: 5; 二: 8
|  |  | 售前 | 709凌久电子技术交流 | 陈健 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 2 | 已完成 | 100% | 五: 2
|  |  | 售前 | 709凌久电子技术交流 | 周强 |  |  |  |  | 2 | 已完成 | 100% | 五: 2
|  |  | 其他 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 2 | 已完成 | 100% | 三: 2
|  |  | 其他 | 909客户交流 | 周强 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 文档 | 编写909所基于图像组态代码生成方案 | 周强 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 38 | 已完成 | 100% | 一: 6; 一: 8; 二: 8; 三: 4; 四: 4; 五: 8
|  |  | 团队管理 | 新成员沟通 | 陈健 | [5 empty] | 已完成 |  | 三: 4
|  |  | 团队管理 | 新成员沟通 | 周强 |  |  |  |  | 6 | 已完成 | 100% | 五: 2; 三: 4
|  |  | 其他 | 7所技术交流 | 陈健 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 4 | 已完成 | 100% | 四: 4
|  |  | 其他 | 7所技术交流 | 周强 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 4 | 已完成 | 100% | 四: 4
统计： | [8 empty] | 0 | 592 |  |  | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[9 empty] | 0 | 135 | 陈健 |  | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 19 | 钟敏燕 |  | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 3 | 程兵 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 3 | 黄龙 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 67 | 王亮 |  | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 141 | 游光军 |  | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 63 | 刘恋 |  | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 91 | 徐庆东 |  | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 3 | 余开强 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 94 | 周强 |  | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 3 | 全部 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
请假

## Sprint# 33
迭代 | #33 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2018-06-04 | 2018-06-22
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
Config-LayoutPanel | 自定义界面布局面板
|  |  | 编码 | 数据流程修改与完善 | 刘恋 | 重要且紧急 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 32 | 已完成 | 100% | 一: 4; 二: 4; 三: 4; 四: 4; 五: 4; 一: 4; 二: 4; 三: 4
|  |  | 编码 | Redo/Undo 功能 | 刘恋 | 不紧急不重要 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 8 | 延迟 | 10% | 六: 8
|  |  | 编码 | 容器内部实现数据布局 | 刘恋 | 重要且紧急 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 40 | 已完成 | 100% | 一: 4; 二: 4; 三: 4; 四: 4; 五: 4; 日: 8; 一: 4; 二: 4; 三: 4
|  |  | 编码 | 自定义主界面dock实现 | 王亮 | 重要且紧急 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 96 | 延迟 | 10% |  | 4 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | 编码 | 修改对象树管理接口 | 王亮 |  | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 4 | 已完成 |  | 二: 4
|  |  | 编码 | 默认样式扩展点样式实现 | 游光军 | 重要且紧急 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 32 | 已完成 |  | 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  | 编码 | 默认样式centralView扩展点样式实现 | 王亮 | 重要且紧急 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 13.5 | 延迟 |  | 一: 5.5; 二: 4; 一: 4
|  |  | 编码 | Simple 样式实现 | 游光军 | 重要且紧急 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 4 | 已中止 |  | 一: 4
|  |  | 编码 | DataMgr 替代mock管理器 | 游光军 | 重要且紧急 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 8 | 已完成 | 100% | 一: 4; 二: 4
|  |  | 讨论 | 讨论模式切换方案 | 全部 | 重要且紧急 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 优化扩展树 | 游光军 | 重要且紧急 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  |  | 已完成 |  | 二: 8; 三: 8
|  |  | 编码 | 集成默认扩展样式 | 游光军 | 重要且紧急 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  |  | 延迟 |  | 四: 8; 五: 8
Config-PropertyList | 自定义界面属性列表
|  |  | 编码 | 样式扩展点数据解析 | 游光军 |  |  |  |  | 8 | 已完成 | 10% | 一: 4; 二: 4
|  |  | 编码 | 样式扩展点数据监听 - mock | 游光军 |  |  |  |  | 4 | 已中止 | 10% | 三: 4
|  |  | 编码 | 样式列表（过滤） | 游光军 |  |  |  |  | 4 | 已完成 | 100% | 三: 4
MultiProcess-ProcessWatcher | 进程插件监视
|  |  | 编码 | 进程插件生命周期管理 | 周强 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 延迟 | 10%
PFW-PluginManager | 框架 - 插件管理器
|  |  | 编码 | 插件管理器改造 | 周强 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 延迟
|  |  | 其他 | 动态布局插件学习和样式扩展点的定义和扩展实现学习 | 程兵 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | 配置的方式实现插件创建向导 | 程兵 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 设计 | 自定义主界面概要设计A | 刘恋 |  | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 0 | 已取消 | 10%
|  |  | 设计 | 自定义主界面概要设计B | 游光军 |  | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 8 | 已中止 | 10% | 五: 8
|  |  | 文档 | 自定义主界面测试用例 | 余开强 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 32 | 已完成 | 100% | 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  | 文档 | 完善用户手册- 自定义主界面 |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已中止 | 10%
MultiProcess-Service | 实现进程插件注册服务和引用服务
|  |  | 编码 | 实现进程插件子插件注册服务 | 周强 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 实现进程插件子插件调用框架服务 | 周强 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 延迟 | 10%
Tool-PluginProjectWizard
|  |  | 编码 | 用户自定义代码模板 | 程兵 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
MultiProcess-Extension | 集成插件的扩展点定义和实现
|  |  | 编码 | 子进程崩溃后，扩展点对象远程调用失效 | 陈健 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 0 | 已完成 | 100%
Company-Stuff | 公司事务
|  |  | 会议 | #32迭代会议 | 全部 |  | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 2.5 | 已完成 | 100% | 一: 2.5
|  |  | 推广 | 27所框架推广 | 周强 |  | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  | 16 | 已完成 | 100% | 二: 8; 三: 8
|  |  | 推广 | 909 方案编写和评审 | 周强 |  | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 29.5 | 已完成 | 100% | 一: 5.5; 二: 8; 三: 8; 四: 8
|  |  | 培训 | 刘恋讲解Qt绘图框架 | 全部 |  | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 3 | 已完成 | 100% | 五: 3
|  |  | 其他 | 计划迭代 | 周强 |  |  |  |  | 4 | 已完成 |  | 三: 2; 四: 2
|  |  | 会议 | 项目管理学习和制作项目计划 | 周强 |  |  |  |  | 12 | 已完成 |  | 五: 2; 二: 2; 三: 2; 四: 2; 五: 4
|  |  | 会议 | 周例会 | 钟敏燕 |  |  |  |  | 4 | 已完成 |  | 五: 4
|  |  | 会议 | 周例会 | 陈健 |  |  |  |  | 4 | 已完成 |  | 五: 4
|  |  | 会议 | 周例会 | 周强 |  |  |  |  | 4 | 已完成 |  | 五: 4
统计： | [8 empty] | 0 | 372.5 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[9 empty] | 0 | 9.5 | 陈健 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 0 | 9.5 | 钟敏燕 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 0 | 5.5 | 胡寿波 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 5.5 | 黄龙 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 119 | 王亮 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 85.5 | 刘恋 |  | 10.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 73.5 | 游光军 |  | 2.5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 37.5 | 余开强 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 5.5 | 程兵 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 71 | 周强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4
[9 empty] | 0 | 5.5 | 全部 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 请假 | 周强 | 四: 8

## Sprint# 34
迭代 | #34 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2018-06-25 | 2018-07-20
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
Config-LayoutPanel | 自定义界面布局面板
|  |  | 讨论 | 讨论模式切换方案 | 全部 | 重要不紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | Redo/Undo 功能实现 | 刘恋 | 不紧急不重要 | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 40 | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | 自定义主界面dock实现 | 王亮 | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 40 | 16 | 已完成 | 100% | 三: 4; 四: 8; 五: 4; 一: 8; 二: 5; 三: 8; 四: 4
|  |  | 编码 | 默认样式centralView扩展点样式实现 | 王亮 | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0 | 0 | 已完成 |  | 四: 4; 五: 8
|  |  | 编码 | 集成默认扩展样式 | 游光军 | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 8 |  | 已完成 |  | 三: 4
|  |  | 编码 | 属性显示和编辑 | 王亮 |  | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 16 |  | 已完成 | 100% | 一: 4; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8; 一: 8; 二: 8; 三: 4
Config-Rebuild | 布局面板QGaphics调整为QWidget
|  |  | 编码 | 调试事件机制 | 游光军 | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 40 | 38 | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 8; 五: 6; 一: 8; 二: 8
|  |  | 编码 | 重构QGraphicsItem 替换为 Qwidget | 刘恋 | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 24 | 20 | 已完成 | 100% | 一: 4; 二: 8; 三: 8
|  |  | 编码 | 样式容器布局功能实现 |  | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 40 | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 样式容器间拖拽功能实现 |  | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 16 | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 容器内子菜单布局 | 游光军 | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 40 | 37 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 5; 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  | 编码 | 样式容器内布局功能实现 | 游光军 | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 40 | 16 | 已完成 | 100% | 三: 4; 四: 8; 五: 4
|  |  | 调研 | 调研Qwidget实现Z序布局方案 | 游光军 | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 16 | 12 | 已完成 | 100% | 一: 4; 二: 8
|  |  | 调研 | Qt源码调研QWidget进程嵌入 | 周强 | [5 empty] | 已完成 |  | 一: 8; 二: 6; 三: 6; 四: 6; 五: 2; 一: 6; 二: 5; 三: 4
PFW-PluginManager | 框架 - 插件管理器
|  |  | 编码 | 升级 windowtransform 接口2.0 | 周强 | 重要不紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 8 | 4 | 已完成 | 100% | 四: 4
|  |  | 编码 | 插件管理器集成进程插件管理 | 周强 | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 32 | 11 | 延迟 | 10% | 三: 8; 四: 3
|  |  | 编码 | 改造GIS进程插件 | 程兵 | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 16 | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | 优化GIS插件拖拽卡顿 | 程兵 | 紧急不重要 | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 讨论 | 自定义界面刘恋工作交接 | 周强 |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  | 16 | 延迟 | 10% | 三: 4; 四: 4; 五: 8
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Config-Doc | 自定义界面设计文档
|  |  | 文档 | 自定义主界面详细设计 |  | 紧急不重要 | 2018-05-02 | 2018-05-10 | 64 | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 其他 | 学习系统设计文档的质量检查点 | 陈健 | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-25 12:00 | 4 | 0 | 已取消 | 10%
|  |  | 其他 | 系统设计文档模板 | 陈健 | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 16 | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 测试用例 | 依据review meeting修改测试用例 | 余开强 | 重要不紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  | 7 | 已完成 | 100% | 一: 4; 二: 3
|  |  | 测试用例 | 依据plan meeting修改测试用例 | 余开强 | 重要不紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  | 3 | 已完成 | 100% | 二: 3
|  |  | 测试用例 | 需求追踪 | 余开强 | 重要不紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  | 已完成 |  | 二: 2
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Meeting-RequirementDiscuss | 需求讨论会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 需求分析 | QGraphics 技术调整为Qwidget功能量评估 | 全部 | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0 | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 需求分析 | Dock添加toolbar实现数据 |  | 不紧急不重要 | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  | 0 | 已取消 | 10%
|  |  | 需求分析 | 自定义界面添加场景配置项 |  | 不紧急不重要 | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  | 延迟
|  |  | 需求分析 | 自定义界面需求讨论 | 周强 |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  | 已完成 |  | 五: 4; 二: 2; 三: 2; 四: 2; 五: 2
MultiProcess-Service | 实现进程插件注册服务和引用服务
|  |  | 编码 | 进程插件实现扩展点功能 | 陈健 | 重要且紧急 | 2018-05-02 | 2018-05-07 | 40 | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 实现进程插件子插件调用框架服务 | 周强 | 不紧急不重要 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 0 | 0 | 延迟 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
ProjectManagement | 项目管理 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Personage-Learning
|  |  |  | 测试工具_数据流 | 余开强 | 重要不紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  | 已完成 |  | 三: 8; 四: 8
Company-Stuff | 公司事务
|  |  | 其他 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 陈健 | 普通 | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 其他 | 简历筛选 & Qt/C++面试 | 周强 | 普通 | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 四
|  |  | 会议 | Sprint Meeting | 全部 | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  | 4 | 已完成 | 100% | 一: 4
|  |  | 会议 | 质量体系培训会议 | 全部 | 重要且紧急 | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  | 4 | 已完成 | 100% | 四: 4
|  |  | 其他 | 公司聚餐 | 全部 | 普通 | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  | 1 | 已完成 | 100% | bar: 五
|  |  | 会议 | 余开强测试工具分享会议 | 全部 |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  | 3 | 已完成 | 100% | 二: 3
|  |  | 培训 | 刘恋GraphiceView 框架培训 | 全部 |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  | 4 | 已完成 | 100% | 五: 4
|  |  | 售前 | 西安20所QX推广 | 陈健 |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  | 0 | 已完成 | 100%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
统计： | [8 empty] | 500 | 341 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[9 empty] | 0 | 16 | 陈健 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 16 | 钟敏燕 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 16 | 胡寿波 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 16 | 黄龙 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 32 | 王亮 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 36 | 刘恋 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 119 | 游光军 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 26 | 余开强 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 48 | 周强 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8
[9 empty] | 0 | 16 | 全部 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
请假

## Sprint# 35
迭代 | #35 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2018-07-23 | 2018-08-18
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
Config-LayoutPanel | 自定义界面布局面板 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 讨论 | 讨论模式切换方案 | 全部 | 重要不紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-24 12:00 | 12 | 0 | 已取消 | 10%
|  |  | 版本发布 | 发布 v0.7.2 测试版 |  | 重要且紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-23 09:00 | 3 | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | Dock、CentralView编辑状态功能键实现 | 王亮 | 重要不紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-26 | 24 | 25 | 已完成 | 100% | 一: 8; 二: 6; 三: 6; 四: 5
|  |  | 编码 | 编译QxPlugin_v0.7.2 | 王亮 | 重要不紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 3 | 已完成 | 100% | 四: 3
|  |  | 编码 | 操作自定义dock与属性设置同步 | 王亮 | 重要不紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-24 06:00 | 10 | 6 | 已完成 | 100% | 一: 6
|  |  | 编码 | 关闭自定义centrel自动销毁与对象树同步 | 王亮 | 重要不紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-26 | 24 | 21 | 已完成 | 100% | 二: 5; 三: 8; 四: 8
|  |  | 编码 | 增加开始菜单control | 王亮 | 重要不紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 8 | 8 | 已完成 | 100% | 五: 8
|  |  | 其他 | 刘恋工作交接 | 周强 |  | 2018-07-23 | 2018-07-26 | 24 | 19 | 已完成 | 100% | 三: 8; 四: 8; 五: 3
|  |  | 编码 | 自定义界面运行模式 | 游光军 |  | 2018-07-23 | 2018-07-26 | 24 | 12 | 已完成 | 100% | 二: 6; 三: 6
|  |  | 编码 | redo/undo -style流程优化/1861 bug fix | 王亮 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 16 | 已完成 | 100% | 四: 8; 五: 8
|  |  | 编码 | redo/undo-属性改变 | 王亮 | [5 empty] | 已完成 |  | 一: 8; 二: 8
|  |  | 编码 | redo/undo-添加和删除恢复anchor信息 | 王亮 | [5 empty] | 已完成 |  | 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  | 编码 | ChangeCommand 属性设置去掉指针操作 | 王亮 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | factory 属性处理 | 王亮 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 编码 | 客户默认样式编辑实现 |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 0 | 已取消 | 10%
|  |  | 编码 | drag crash bug fix(1878,1858) | 游光军 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 32 | 已完成 | 100% | 四: 8; 五: 8; 一: 8; 二: 8
Config-Rebuild | 布局面板QGaphics调整为QWidget | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 样式容器布局功能实现 | 游光军 | 重要不紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 40 | 40 | 已完成 | 100% | 四: 8; 五: 8; 一: 8; 二: 8; 三: 8
|  |  | 编码 | 样式容器布局功能实现-属性编辑 | 王亮 | 重要不紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  |  | 已完成 | 100% | 五: 8; 一: 8; 二: 8; 三: 8
|  |  | 编码 | 样式容器间拖拽功能实现 | 游光军 | 重要不紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 40 | 40 | 已完成 | 100% | 一: 7; 二: 5; 三: 8; 四: 8; 五: 6; 一: 6
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Config-UniversalExtension | 自定义界面通用扩展 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 讨论 | 自定义界面通用性扩展方案讨论 | 全部 | 重要且紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-24 12:00 | 12 | 2 | 已完成 | 100% | 三: 2
|  |  | 设计 | 自定义界面通用性扩展设计 |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-26 | 24 | 0 | 已取消 | 10%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
PFW-PluginManager | 框架 - 插件管理器 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 插件管理器集成进程插件管理 | 周强 | 重要不紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 32 | 0 | 已中止 | 10%
|  |  | 编码 | 进程插件依赖关系梳理 |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-26 | 24 | 0 | 已中止 | 10%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
MultiProcess-BugFixing | 多进程插件-bug fixing | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | BUG修复 | 修复进程插件界面嵌套到dock中会崩溃的问题 | 陈健 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 6 | 已完成 | 100% | 四: 6
DevWizard-ExtensionEditor | 扩展点文件编辑器 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 重构 | 重构部分字符串与框架保持一致 | 陈健 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 12 | 已完成 | 100% | 二: 6; 三: 6
MainWindow-Status | 主界面状态清理 | [8 empty] | 0 |  | 0%
|  |  | 重构 | 重构Ribbon&desktop现场保存 | 陈健 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 2.5 | 已完成 | 0% | 一: 2.5
[10 empty] | 0 |  | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Config-Doc | 自定义界面设计文档 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 文档 | 自定义主界面详细设计 |  | 紧急不重要 | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 24 | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 测试用例 | 自定义界面通用扩展测试用例 |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 0 | 已取消 | 10%
|  |  | 测试用例 | 依据review meeting修改测试用例 | 余开强 | 重要不紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 8 | 7 | 已完成 | 100% | 五: 7
|  |  | 文档 | 会议记录整理35#review meeting | 余开强 | 重要不紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-23 06:00 | 2 | 1 | 已完成 | 100% | bar: 二
|  |  | 测试用例 | 插件依赖图测试用例编写 | 余开强 | 普通 | 2018-07-23 | 2018-07-23 12:00 | 4 | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 功能测试 | 首轮测试 | 余开强 | 重要不紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 16 | 40 | 已完成 | 100% | 三: 2; 四: 8; 五: 8; 一: 6; 二: 8; 三: 8
|  |  | 测试用例 | 自定义主界面依据需求变更进行用例维护 | 余开强 | 重要不紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 16 | 已完成 | 100% | 三: 3; 四: 8; 四: 2; 五: 3
|  |  | 功能测试 | 回归测试 | 余开强 | 重要不紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 32 | 6.5 | 延迟 | 10% | 一: 0.5; 三: 2; 四: 2; 五: 2
|  |  | 文档 | 测试报告发布 | 余开强 | 重要不紧急 | 2018-07-23 | 2018-07-23 12:00 | 4 | 2 | 已完成 | 100% | 一: 2
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Meeting-RequirementDiscuss | 需求讨论会议 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 需求分析 | 自定义界面添加场景配置项 |  | 不紧急不重要 | 2018-07-23 | 2018-07-23 18:00 | 6 |  | 延迟
|  |  | 讨论 | 自定义界面应用场景讨论 | 全部 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 18:00 | 6 | 0 | 延迟 | 10%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Personage-Learning | QxPlugin产品框架外扩展学习 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 测试工具引入观察者模式 | 余开强 | 不紧急不重要 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 16 | 13 | 延迟 | 10% | 一: 6; 二: 7
|  |  | 编码 | 测试工具获取用例id绑定 | 余开强 | 不紧急不重要 | 2018-07-23 | 2018-07-26 12:00 | 28 | 24 | 延迟 | 10% | 三: 8; 一: 8; 五: 8
|  |  | 编码 | 测试工具获取用例id绑定对应测试截图文件 |  | 不紧急不重要 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 16 | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 测试工具单任务执行 |  | 不紧急不重要 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 8 | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 测试工多任务执行 |  | 不紧急不重要 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 16 | 0 | 未开始 | 0%
MultiProcess-Service | 实现进程插件注册服务和引用服务 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 进程插件实现扩展点功能 | 陈健 | 重要且紧急 | 2018-05-02 | 2018-05-07 | 40 | 0 | 已中止 | 10%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
PFW-PluginDependencyGraph | 框架 -插件依赖图 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 调研 | 调研绘图库 | 周强 |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 32 | 22 | 已完成 | 100% | 三: 6; 四: 8; 五: 8
|  |  | 编码 | 梳理插件依赖关系 |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-26 | 24 | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 编码 | 实现插件依赖图 | 周强 |  | 2018-07-23 | 2018-07-26 | 24 | 24 | 延迟 | 10% | 一: 8; 二: 8; 三: 8
|  |  | 编码 | 交接游光军工作 | 周强 |  | 2018-07-23 | 2018-07-26 | 24 | 56 | 已完成 | 100% | 四: 8; 五: 8; 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8
Company-Stuff | 公司事务 | [8 empty] | 0
|  |  | 讨论 | 自定义界面刘恋工作交接 | 周强 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 15:00 | 5 | 5 | 已完成 | 100% | 一: 5 |  | 4 | 4 | 8
|  |  | 其他 | 技术等级评定考试 | 全部 |  | 2018-07-23 | 2018-07-24 21:00 | 15 | 3 | 已完成 | 100% | 二: 3
|  |  | 其他 | 框架融合前期工作准备 | 陈健 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 0 | 已完成 | 100%
|  |  | 其他 | 软件质量模型分享准备ppt | 余开强 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 7 | 已完成 | 100% | 四: 7
|  |  | 会议 | review meeting | 全部 |  | 2018-07-23 | 2018-07-26 | 24 |  |  | 10% | 一: 2
|  |  | 其他 | 承制文档签字，协助 | 余开强 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 10.5 | 延迟 | 10% | 二: 0.5; 四: 1; 五: 1; 三: 1; 二: 3; 三: 2; 四: 1; 五: 1
|  |  | 其他 | 质量监管部工作 | 钟敏燕 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 114 | 延迟 | 10% | 一: 6; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8; 一: 8; 二: 6; 三: 6; 四: 8; 五: 8; 一: 8; 二: 8; 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  | 其他 | 准备迭代工作 | 周强 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 6 | 已完成 | 100% | 一: 1; 二: 5
|  |  | 其他 | 刘恋离职 | 刘恋 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 35 | 已完成 | 100% | 一: 6; 二: 5; 三: 8; 四: 8; 五: 8
|  |  | 培训 | 质量监管部内部培训 | 余开强 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 6 | 已完成 | 100% | 二: 6
|  |  | 会议 | plan meeting #35 | 全部 |  | 2018-07-23 | 2018-07-24 12:00 | 12 | 2 | 已完成 | 100% | 二: 2
|  |  |  | 归档项目文件- QA问题改进 |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 8 | 0 | 延迟 | 10%
|  |  |  | 任务数和工作量完成情况统计- QA问题改进 |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 8 | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 售前 | 发产品试用版给709任雄伟 | 陈健 |  | 2018-07-23 |  |  | 2 | 已完成 | 100% | 四: 2
|  |  | 会议 | 产品融合讨论 | 陈健 |  | 2018-07-23 |  |  | 5.5 | 已完成 | 100% | 一: 5.5
|  |  | 售前 | 整理CETC14沟通记录&说明材料 | 陈健 |  | 2018-07-23 |  |  | 12 | 已完成 | 100% | 四: 6; 五: 6
|  |  | 售前 | 编写CETC20技改方案 | 陈健 |  | 2018-07-23 |  |  | 12 | 已完成 | 100% | 四: 2; 五: 2; 一: 8
|  |  | 技术支持 | 协助测试人员（文平）理解qxp框架 | 余开强 |  | 2018-07-23 |  |  | 21.5 | 已完成 | 100% | 一: 7.5; 二: 5; 三: 4; 四: 3; 五: 2
|  |  | 其他 | 借调10所协助其他项目 | 程兵 |  | 2018-07-23 | 2018-07-24 21:00 | 15 | 55 | 延迟 | 10% | 一: 6; 二: 5; 三: 8; 四: 8; 五: 8; 一: 8; 二: 6; 三: 6
统计： | [8 empty] | 718 | 815.5 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[9 empty] | 0 | 59 | 陈健 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 121 | 钟敏燕 |  | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 7 | 胡寿波 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 7 | 黄龙 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 86 | 王亮 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 42 | 刘恋 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 131 | 游光军 |  | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 161.5 | 余开强 |  | 8 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 62 | 程兵 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 139 | 周强 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 0 | 7 | 全部 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 请假 | 周强 | 8 五: 5

## Sprint# 36
迭代 | #36 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2018-08-20 | 2018-09-14
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 备注
[13 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
Config-SaveData | 自定义界面数据存储 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 自定义界面现场保存 |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 讨论 | 自定义界面数据存储方案讨论 |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 自定义界面数据存储实现 |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 版本发布 | 发布 v0.7.3 测试版 |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 回归测试 | 完成 v0.7.3 测试并提交测试报告 |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Config-LayoutPanel | 自定义界面布局面板 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 其他 | 接手游光军模块代码 |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 其他 | 接手刘恋模块代码 |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 布局面板缩放
|  |  | 编码 | 客户默认样式-toolbar实现 |  | 重要且紧急 | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 客户默认样式-statusBar实现 |  | 重要且紧急 | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 客户默认样式-dockView实现 |  | 重要且紧急 | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 客户默认样式-centralView实现 |  | 重要且紧急 | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | code review- configMainwindow |  | 重要且紧急 | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Personage-Learning | QxPlugin产品框架外扩展学习 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 测试工具引入观察者模式 | 余开强 | 不紧急不重要 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 16 | 13 | 延迟 | 10% | 一: 6; 二: 7
|  |  | 编码 | 测试工具获取用例id绑定 | 余开强 | 不紧急不重要 | 2018-08-20 | 2018-08-23 12:00 | 28 | 24 | 延迟 | 10% | 三: 8; 一: 8; 五: 8
|  |  | 编码 | 测试工具获取用例id绑定对应测试截图文件 |  | 不紧急不重要 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 16 | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 测试工具单任务执行 |  | 不紧急不重要 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 8 | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 测试工多任务执行 |  | 不紧急不重要 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 16 | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Config-Doc | 自定义界面设计文档 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 讨论 | 自定义界面通用性扩展方案讨论 | 全部 | 重要且紧急 | 2018-08-20 | 2018-08-21 12:00 | 12 | 2 | 已完成 | 100% | 三: 2
|  |  | 设计 | 自定义界面通用性扩展设计 |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-23 | 24 | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 文档 | 自定义主界面详细设计 |  | 紧急不重要 | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 24 | 0 | 延迟 | 10%
|  |  | 测试用例 | 自定义界面通用扩展测试用例 |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 已取消 | 10%
|  |  | 功能测试 | 回归测试 | 余开强 | 重要不紧急 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 32 | 6.5 | 延迟 | 10% | [20 empty] | 0.5 | 2 | 2 | 2
PFW-PluginDependencyGraph | 框架 -插件依赖图 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 梳理插件依赖关系 |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 编码 | 实现插件依赖图 |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
Company-Stuff | 公司事务 | [8 empty] | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | review meeting #35 |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 未开始 | 0%
|  |  | 会议 | plan meeting #36 |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 |  | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
统计： | [8 empty] | 176 | 45.5 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[9 empty] | 0 | 2 | 陈健 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 2 | 钟敏燕 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 2 | 胡寿波 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 2 | 黄龙 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 2 | 王亮 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 45.5 | 余开强 |  | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | 0 | 2 | 周强 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 2 | 全部 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
请假

## Sprint#
迭代 | #32 |  |  |  |  | 迭代周期 | 2018-05-02 | 2018-06-02
Story 序号 | Story | 序号 | 任务类型 | 任务 | 资源 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 预估 工时 | 实际 工时 | 状态 | 进度 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 备注
[13 empty] | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
[10 empty] | 0 | 未开始 | 0%
统计： | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
[9 empty] | 0 | 0 | 陈健 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 钟敏燕 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 胡寿波 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 黄龙 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 王亮 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 刘恋 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 游光军 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 余开强 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 周强 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 全部 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
请假

## Data
任务类型 | 功能实现 | bug | 支持 | 分享 | 其他 | 风险 | 优先级 | 状态 | 人员 | 职务 | 入职时间 | 离职时间 | 项目时间起 | 项目时间止 | 项目年龄 | 分配时间 | 备注
设计 | 未开始 | 新建 | 调试 | 未开始 | 未开始 | 风险 | 重要且紧急 | 未开始 | 陈健 | 产品经理 | 2016-07-08 |  | 2016-08-03 |  | 553 | 100%
需求分析 | 进行中 | 调研 | 咨询 | 进行中 | 进行中 | 问题 | 重要不紧急 | 进行中 | 黄龙 | 高级开发 | 2016-08-16 |  | 2016-08-16 | 2017-01-24 | 116 | 100% | 十所三部驻场开发
测试用例 | 已完成 | 修改 | 设计 | 已完成 | 已完成 | 正常 | 紧急不重要 | 已完成 | 周强 | 高级开发 | 2017-04-12 |  | 2017-04-12 |  | 373 | 100%
功能测试 | 已删除 | 测试 | 产品支持 | 已取消 | 已删除 |  | 不紧急不重要 | 延迟 | 钟敏燕 | 高级需求 | 2016-08-22 |  | 2016-08-22 |  | 540 | 50%
回归测试 |  | 关闭 |  |  |  |  | 普通 | 已取消 | 余开强 | 中级测试 | 2016-11-29 |  | 2016-11-29 |  | 469 | 100%
编码 | [7 empty] | 已中止 | 胡寿波 | 高级开发 | 2017-07-18 |  | 2017-07-18 | 2018-01-01 | 120 | 100% | 十所三部驻场开发
讨论 | [8 empty] | 程兵 | 中级开发 |  |  | 2018-03-02 |  | 141 | 100%
BUG修复 | [8 empty] | 王亮 | 高级开发 | 2018-03-19 |  | 2018-03-28 |  | 123 | 100%
重构 | [8 empty] | 全部 | [6 empty] | 100%
评审 | [8 empty] | 游光军 | 高级开发 | 2018-04-12 | 2018-08-17 | 2018-04-12 | 2018-08-17 | 92 | 100%
分享 | [8 empty] | 刘恋 | 高级开发 | 2018-04-16 | 2018-07-21 | 2018-04-16 | 2018-07-21 | 70 | 100%
会议 | [8 empty] | 侯磊 | 高级开发 | 2016-07-19 | 2017-02-28 | 2016-09-01 | 2017-02-28 | 129 | 100%
项目管理 | [8 empty] | 杜佳忆 | 初级开发 | 2016-08-01 | 2018-03-02 | 2016-08-01 | 2018-03-02 | 415 | 100%
团队管理 | [8 empty] | 伍平 | 初级测试 | [5 empty] | 100%
推广 | [8 empty] | 徐庆东 | 高级开发 | 2018-04-26 | 2018-05-25 | 2018-04-26 | 2018-05-25 | 22 | 100%
售前
售后
文档
技术支持
调研
PST
招聘
培训
其他
[9 empty] | 陈健 | 产品经理 | 2016-07-08 |  | 2016-08-03 |  | 553
[9 empty] | 黄龙 | 高级开发 | 2016-08-16 |  | 2016-08-16 | 2017-01-24 | 116
[9 empty] | 周强 | 高级开发 | 2017-04-12 |  | 2017-04-12 | 2018-12-31 | 449
[9 empty] | 刘恋 | 高级开发 | 2018-04-16 | 2018-07-21 | 2018-04-16 | 2018-07-21 | 70
[9 empty] | 钟敏燕 | 高级需求 | 2016-08-22 |  | 2016-08-22 | 2018-12-31 | 616
[9 empty] | 余开强 | 中级测试 | 2016-11-29 |  | 2016-11-29 | 2018-12-31 | 545
[9 empty] | 胡寿波 | 高级开发 | 2017-07-18 |  | 2017-07-18 | 2018-01-01 | 120
[9 empty] | 程兵 | 中级开发 |  |  | 2018-03-02 | 2018-12-31 | 217
[9 empty] | 王亮 | 高级开发 | 2018-03-19 |  | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 199
[9 empty] | 游光军 | 高级开发 | 2018-04-12 | 2018-08-17 | 2018-04-12 | 2018-08-17 | 92
[9 empty] | 全部 |  |  |  |  | 2018-12-31
[9 empty] | 侯磊 | 高级开发 | 2016-07-19 | 2017-02-28 | 2016-09-01 | 2017-02-28 | 129
[9 empty] | 杜佳忆 | 初级开发 | 2016-08-01 | 2018-03-02 | 2016-08-01 | 2018-03-02 | 415
[9 empty] | 伍平 | 初级测试 |  |  |  | 2018-12-31
[9 empty] | 任天凤 |  |  |  |  | 2018-12-31
[9 empty] | 徐庆东 | 高级开发 | 2018-04-26 | 2018-05-25 |  | 2018-12-31 |  | 1711
[9 empty] | 待招 |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 109 | 1090